SGB_GQPROC_ProcessoDeGerenciaDeQualidade
Versão 0.1

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Tiago Borges Pereira	Criação do Documento	26/10/2012	0.1

# Introdução
O Processo de Gerência de Qualidade (PRGQA) tem por propósito assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos e recursos predefinidos. Dessa forma, as atividades de Garantia da Qualidade permitem fornecer visibilidade do projeto para todos da organização por meio de uma visão independente em relação ao processo e ao produto. A Garantia da Qualidade é um apoio para o gerente, servindo como seus “olhos e ouvidos”. Também agrega valor à equipe de projeto, ajudando-a a preparar e rever procedimentos, planos e padrões, desde o início do projeto até o seu encerramento.
O conceito de "Garantia" está associado ao risco potencial de não-qualidade. Em outras palavras, um produto (bem ou serviço) tem garantia de qualidade quando seu fornecedor estabelece um processo para o fornecimento deste produto de tal forma que a probabilidade de falhas no produto seja nula. Um Sistema de Garantia da Qualidade é um conjunto planejado de atividades, que se adiciona ao processo natural de fornecimento de um dado produto, com o objetivo de reduzir o risco de falhas.
Considerando estas colocações este processo possui quatro objetivos principais, sendo eles:
- Avaliar objetivamente os processos executados, produtos de trabalho e serviços em relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos;
- Identificar e documentar itens de não-conformidades;
- Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades de Garantia da Qualidade; e
- Assegurar que as não-conformidades sejam corrigidas.
# Atividades de Garantia de Qualidade
## Planejar a Garantia da Qualidade do Projeto
Objetivos	Estabelecer o Plano para a realização das atividades de Garantia da Qualidade no projeto. / Identificar os produtos e processos que serão alvo das atividades de avaliação.
Procedimentos	Definir o Grupo de Garantia da Qualidade para atuar nos projetos. / Identificar os produtos de trabalho considerando a sua importância, o seu valor agregado para o projeto e os critérios definidos pela política organizacional. / Selecionar os processos que serão avaliados. / Identificar todos os interessados nos resultados das avaliações. / Definir o cronograma para execução de todas as atividades relacionadas ao processo de Garantia da Qualidade a fim de que seja integrado ao Cronograma do Projeto. / Estabelecer métodos objetivos de avaliação com relação à aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis ao projeto. / Identificar e planejar a forma de identificação única de cada produto de trabalho e/ou processo submetido a avaliação. / Definir o local de armazenamento, o acesso permitido para cada colaborador e o líder do Grupo de Garantia da Qualidade.
Entrada	Critérios
	Cronograma do projeto já foi definido.
	Insumos
	Cronograma do projeto.
Saídas	Critérios
	Grupo de Garantia da Qualidade definido; / Produtos de trabalho a serem avaliados já identificados; / As atividade da Garantia da Qualidade foram planejadas com a definição do cronograma, métodos de avaliação e os interessados nos resultados do processo.
	Produtos
	Cronograma da Garantia da Qualidade; / Plano de Garantia da Qualidade
Participantes	Responsável pela Execução
	Grupo de Garantia da Qualidade.
	Responsável pela Aprovação
	Gerente de projeto.
	Consultados
	Professores consultores.

## Avaliar a Execução dos Processos do Projeto
Objetivos	Avaliar os processos executados identificando problemas de não-conformidades gerados quando há desvios entre o esperado e o realizado. / Identificar, registrar e comunicar problemas de não-conformidades.
Procedimentos	Avaliar a conformidade dos processos selecionados com relação às definições do Plano do Projeto e com o cronograma de cada produto e/ou processo. / Identificar as não conformidades apresentando justificativa das eventuais causas que conduziram a este evento. / Organizar e nomear de forma única cada não conformidade encontrada. / Registrar as não conformidades de forma a estar disponível para que outras pessoas possam consultá-lo. / Identificar e registrar a origem da não-conformidade de forma a possibilitar saber quando e em que circunstâncias ela ocorreu. / Comunicar as não-conformidades informando a todos os interessados sobre a sua existência, de forma que possa ser tomada alguma ação para a sua resolução. / Comunicar o resultado da avaliação para os interessados.
Entrada	Critérios
	Cronograma da Garantia da Qualidade
	Insumos
	Processos do projeto selecionados para serem avaliados. / Critérios para avaliação objetiva de produtos e processos.
Saídas	Critérios
	Avaliação realizada. / Não-conformidades identificadas, registradas e comunicada aos interessados.
	Produtos
	Relatório de avaliação.
Participantes	Responsável pela Execução
	Grupo de Garantia da Qualidade.
	Responsável pela Aprovação
	Não há.
	Consultados
	Equipe de Gestão / Equipe de Apoio / Equipe Técnica

## Tratamento das Não-conformidades
Objetivos	Estabelecer e acompanhar ações corretivas para as não-conformidades identificadas. / Assegurar que as não-conformidades sejam corrigidas. / Prover feedback para a equipe do projeto e gerentes como resultado das atividades de Garantia da Qualidade.
Procedimentos	Definir ações corretivas para cada não conformidade encontrada. / Justificar o tipo de tratamento para cada não conformidade. / Definir responsáveis para as ações corretivas. / Estipular prazo de correção considerando o cronograma do Plano de Garantia da Qualidade. / Acompanhar o tratamento das não conformidades. / Registrar a conclusão das não-conformidades resolvidas, se a solução for satisfatória. / Registrar a rejeição da solução proposta, se ela não resolver a não-conformidade. / Avaliar o estado das ações corretivas de todas as não-conformidades não-concluídas. / Comunicar a todos os interessados sobre o tratamento das não conformidades.
Entrada	Critérios
	Não conformidades identificadas.
	Insumos
	Registro das não conformidades.
Saídas	Critérios
	Não conformidade corrigida. / Conclusão no tratamento das não conformidades
	Produtos
	Formulário de Ações Corretivas (Template).
Participantes	Responsável pela Execução
	Grupo de Garantia da Qualidade.
	Responsável pela Aprovação
	Grupo de Garantia da Qualidade. / Gerente do Projeto.
	Consultados
	Equipe de Gestão / Equipe de Apoio / Equipe Técnica