## Riscos Identificados
Ident.	Risco	Consequências(Problemas)	Probab.	Impacto (dias)	Priori.	Data Identificação
R01	Dificuldade de entendimento acerca do escopo do projeto.	Especificação dos Requisitos; Definição e cumprimento do Cronograma; Qualidade do produto final;	Baixa	35	35	10/25/2012
R02	Dificuldade de entendimento acerca dos requisitos definidos.	Especificação dos Requisitos; Definição e cumprimento do Cronograma; Qualidade do produto final;	Média	15	30	10/25/2012
R03	Dificuldade de colaboração e comunicação	Definição e cumprimento do Cronograma; Definição de papéis e distribuição das tarefas para os membros da equipe; Interação e progresso do Desenvolvimento;	Alta	15	75	10/25/2012
R04	Entregáveis não refletirem as reais necessidades do product owner	Qualidade do produto final; Satisfação do Product Owner; Avaliação dos membros da equipe;	Baixa	21	21	10/25/2012
R05	Tempo para conclusão do projeto insuficiente	Especificação dos Requisitos; Interação e progresso do Desenvolvimento;Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe; Qualidade do produto final;	Média	21	42	10/25/2012
R06	Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes	Definição e cumprimento do Cronograma; Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe;	Baixa	15	15	10/25/2012
R07	Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders	Avaliação dos membros da equipe; Satisfação do Product Owner;	Média	15	30	10/25/2012
R08	Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto	Definição e cumprimento do Cronograma; Interação e progresso do Desenvolvimento; Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe;	Média	10	20	10/25/2012
R09	Rotatividade de papeis	Dificuldade de entender e dar prosseguimento às atividades definidas.	Alta	36	180	11/16/2012
R10	Falta de compromentimento da equipe com as atividades	Atividades definidas não realizadas. Atividades críticas atrasando o desenvolvimento de outras atividades.	Alta	10	50	11/16/2012
R11	Acompanhamento da participação dos interessados no projeto.	Ausência de informações vitais ao projeto. Ausência do suporte necessário.	Média	10	20	11/16/2012
R12	Documentos criados por pessoas que possuem dominio que não seja “@gmail.com”, não podem alterar proprietários	Usuário que criou documento tem controle total sobre o documento. O Google não permite a alteração desta propriedade.	Baixa	1	1	11/27/2012
R13	Estimativas com horas erradas, por erros de proporção, exemplo 40 minutos ser estimado como 0,40 h	Altera o custo do projeto. Altera a Viabilidade do projeto.	Alta	4	20	11/27/2012
R14	As atividades prioritárias do SGB: Requisitos, usabilidade, projeto e desenvolvimento serão agora realizadas em paralelo	Atividades dependem umas das outras; A usabilidade e o projeto podem não conseguir desenvolver suas atividades; O desenvolvimento pode não conseguir produzir o produto final.	Alta	40	200	11/27/2012
R15	Dependência da aplicação Artfactory para o desenvolvimento da aplicação.	Dificuldades para o desenvolvimento.	Alta	2	10	11/27/2012
R16	Atividades não finalizadas na Iteração	Atraso no projeto; Aumento do custo do projeto; Pode atrasar outras atividades dependentes; Insatisfação do Product Owner	Alta	14	70	12/12/2012
R17	Servidor do INF ficar indisponível(fora do ar)	Impede acesso ao Redmine; Impede acesso ao archifactory ; Atraso do projeto; Aumento do custo do projeto	Alta	3	15	12/13/2012
R18	Alocação de tarefas duplicadas no Redmine para membros distintos	Retrabalho; Aumenta Custo; Aumento da carga de trabalho	Baixa	5	5	1/25/2012
R19	Stakeholders entrar de férias	Indisponibilizar um conhecimento ou experiência importante ao projeto que só ele tem ou domina.	Alta	30	150	1/25/2012
R20	Stakeholders ficar de licença médica	Indisponibilizar um conhecimento e experiência importante ao projeto que apenas ele tem ou domina; Reduz os recursos disponíveis ao projeto	Alta	3	15	1/25/2012
R21	Não submeter os artefatos gerados na iteração no google code para geração da baseline	Impacto na geração da baseline; Entregável para o product owner não refletir o que está feito; Notas gerais	Baixa	3	3	1/25/2012
R22	Os participantes do projeto não seguirem o plano do seu cargo	Artefatos gerados não condizem com os pedidos pelos planos; Dificuldade de entendimento de outras pessoas a respeito das atividades do papel, quando houver a troca de papeis	Baixa	2	5	1/25/2012
R23	O professor Juliano nao estar ciente dos seus papeis como gestor de portifolio	Entregável para o product owner não refletir o que está feito; Ausência de informações vitais ao projeto.	Alta	15	75	1/25/2012
R24	Dificuldade de entrar em contato com o Professor Cássio para validação do produto	Não apresentação do produto para o Cliente; Construção de um produto que não reflete a expectativa dos cliente.	Alta	15	75	1/25/2012
R25	Falta de ambiente de homologação e dificuldade para entrar em contato com o Danilo (Administrador da Fábrica)	Apresentar o produto para o cliente fora de um ambiente de homologação, sendo necessário a equipe se desdobrar para levantar a aplicação em ambiente próprio estando expostos a riscos de instabilidade do sistema devido últimas alterações; O Danilo pode não responder por estar de férias.	Alta	7	35	1/25/2012
R26	Falta de qualidade em código em baseline	Caso seja necessário utilizar o código na versão da baseline, esse pode ter qualidade duvidosa.	Alta	15	75	1/25/2012
R27	Problemas no processo e plano de ação após entrega da primeira avaliação do processo	Entrega do projeto sem atender o requisitos do patrocinador, entregar o projeto com nível de maturidade "F" do MPS.BR	Alta			2/1/2013
R28	Alguns módulos de implentação ainda não prontos para Integração	Dependência da entrega dos módulos, pode atrasar integração dos módulos e consequentemente a entrega do produto.	Alta	15	75	2/15/2013
R29	Dificuldade na confecção dos testes restantes	Baixa cobertura dos testes	Alta	7	35	2/18/2013
R30	Quantidade baixa de comentários no código	Afeta diretamente a legibilidade do código	Média	10	20	2/19/2013

## Acompanhamento
Ident.	Risco	Ações Planejadas	Classificação	Probabilidade	Status - Construção I	Probabilidade	Status - Construção II	Probabilidade	Status - Construção III	Probabilidade	Status - Construção IV	Probabilidade	Status - Construção V	Probabilidade	Status - Construção VI	Probabilidade	Status - Construção VII
R01	Dificuldade de entendimento acerca do escopo do projeto.	Elaborar/Reutilizar o documento de conceito de operações (ConOps).	Gerencial	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Ocorrência	Baixa		Baixa	Encerrado
R02	Dificuldade de entendimento acerca dos requisitos definidos.	Elaborar documento de Especificação de Requisitos e validá-lo juntamente com os stakeholders; / Entrevistar e realizar questionários com os stakeholders; / Realizar brainstorming com os membros da equipe;	Gerencial	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência	Média	Encerrado
R03	Dificuldade de colaboração e comunicação	Utilizar portal do Projeto http://code.google.com/p/sgb-02-2012; / Respeitar a definição de papéis de cada iteração ou fase; / Divulgar lista de contatos com email, telefone, papel; / Realizar levantamento da capacitação dos membros da equipe;	Gerencial	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Encerrado

R04	Entregáveis não refletirem as reais necessidades do product owner	Validar previamente os entregáveis com os stakeholders; Validar os entregáveis com os requisitos já especificados;	Gerencial	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Média	Em Ocorrência
R05	Tempo para conclusão do projeto insuficiente	Elaborar cronograma inicial; / Realizar distribuição das tarefas entre os membros; / Gerenciar o cronograma através do portal e de ferramentas de acompanhamento; / Aumentar a quantidade de horas alocadas por membro;	Gerencial	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência

R06	Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes	Gerir entraves relacionados aos recursos de hardware; / Gerir entraves relacionados aos recursos de software; / Realizar questionário de escolha de tecnologias; / Aumentar a quantidade de horas alocadas por membro	Organizacional	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Ocorrência	Baixa	Encerrado
R07	Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders	Identificar as restrições do projeto em documento à parte; / Gerir as alterações nas restrições do projeto; / Gerir a implementação das restrições do projeto; / Negociar restrições com os stakeholders;	Gerencial	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Média	Em acompanhamento	Média	Rejeitada
R08	Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto	Utilizar ferramenta de gerência de projeto; / Acompanhar semanalmente o andamento do projeto;	Gerencial	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência	Média	Encerrado

R09	Rotatividade de papeis	Para papeis com mais de um membro, deixar sempre um membro da iteração anterior para liderar a equipe e compartilhar conhecimento. / Publicar um documento com informações relevantes à continuidade das atividades.	Gerencial	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Encerrado

R10	Falta de compromentimento da equipe com as atividades	Aplicar punição para membros da equipe que não cumprirem as atividades definidas.	Gerencial	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento
R11	Acompanhamento da participação dos interessados no projeto.	Acompanhar a participação de todos os interessados do projeto.	Gerencial	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência	Baixa	Encerrado
R12	Documentos criados por pessoas que possuem dominio que não seja “@gmail.com”, não podem alterar proprietários	Assumiremos o risco, contando que os colaboradores proprietários dos e-mails com problema não vão efetuar mudanças não autorizadas.	Gerencial			Baixa	Em Ocorrência	Baixa	Encerrado
R13	Estimativas com horas erradas, por erros de proporção, exemplo 40 minutos ser estimado como 0,40 h	Caso as horas forem colocadas de maneira equivocadas, o gestor de custo fará a análise a as corrigirá.	Gerencial			Alta	Encerrado	Média
R14	As atividades prioritárias do SGB: Requisitos, usabilidade, projeto e desenvolvimento serão agora realizadas em paralelo	Haverá uma integração maior entre as equipes através da própria equipe de integração com as equipes de desenvolvimento, requisitos, usabilidade e projeto e entre essas equipes entre si. A gestão de integração será responsável por resolver eventuais problemas.	Gerencial			Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Encerrado
R15	Dependência da aplicação Artfactory para o desenvolvimento da aplicação.	O arquiteto do projeto no momento ficará responsável por repassar aos demais representantes do projeto as devidas configurações.	Técnico			Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Encerrado
R16	Atividades não finalizadas na Iteração	Acompanhar o andamento das atividades juntamente com os responsáveis pela mesmas com o objetivo de identificar atividade com chance de não ser finalizada no prazo estipulado. Para essas atividades identificadas, deve realizar ações juntamente com os demais gestores para possibilitar a entrega no prazo. Para atividades que não foram finalizadas, elas serão realocadas para próxima iteração.	Gerencial			Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Baixa	Em Ocorrência	Média	Em Ocorrência
R17	Servidor do INF ficar indisponível(fora do ar)	Usar o backup do banco de dados do redmine e usá-lo para subir o redmine localmente na fábrica de software. Dessa forma o redmine estará diponível apenas para leitura.	Organizacional			Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Baixa	Em Ocorrência
R18	Alocação de tarefas duplicadas no Redmine para membros distintos	Comunicar do risco na reunião de gestores.	Gerencial			Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento
R19	Stakeholders entrar de férias	Comunicar do risco na reunião de gestores.	Gerencial					Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Encerrado
R20	Stakeholders ficar de licença médica	Comunicar do risco na reunião de gestores.	Gerencial					Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Ocorrência	Alta	Em Ocorrência	Alta	Encerrado
R21	Não submeter os artefatos gerados na iteração no google code para geração da baseline	Comunicar do risco na reunião de gestores.	Técnico							Baixa	Em Ocorrência	Baixa	Em Ocorrência	Baixa	Em Ocorrência	Baixa	Em Ocorrência
R22	Os participantes do projeto não seguirem o plano do seu cargo	Comunicar do risco na reunião de gestores.	Gerencial									Baixa		Baixa	Em Acompanhamento	Baixa	Em Acompanhamento
R23	O professor Juliano nao estar ciente dos seus papeis como gestor de portifolio	Comunicar do risco na reunião de gestores.	Gerencial									Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento
R24	Dificuldade de entrar em contato com o Professor Cássio para validação do produto	Pedir intervenção ao Juliano	Gerencial									Alta	Em Ocorrência	Alta	Encerrado
R25	Falta de ambiente de homologação e dificuldade para entrar em contato com o Danilo (Administrador da Fábrica)	Levantar um servidor de homologação na casa do Igor	Organizacional									Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento
R26	Falta de qualidade em código em baseline	Solicitar que a equipe de qualidade do produto verifique a qualidade e estabeleça uma baseline confiável.	Técnico									Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento	Alta	Em Acompanhamento
R27	Problemas no processo e plano de ação após entrega da primeira avaliação do processo	Reunir os gestores para tomada de decisão dos ajustes necessários para o projeto.	Gerencial											Alta	Em Acompanhamento	Média	Em Acompanhamento
R28	Alguns módulos de implementação ainda não prontos para Integração	Foi colhido comprometimento com os desenvolvedores com implementação pendentes, para que o prazo seja atendido.	Técnico													Alta	Em Ocorrência
R29	Dificuldade na confecção dos testes restantes	Foi verificado com o Líder de Desenvolvimento, o motivo da não realização dos testes. Constatado falta de recurso para execução dos testes, foi reportado à integração para que verifique disponibilidade de pessoal para criação destes testes.	Técnico													Alta	Em Ocorrência
R30	Quantidade baixa de comentários no código	Aumentar quantidade de comentário no código.	Técnico													Média	Em Ocorrência

		Status Final	Qtde						Classificação dos Riscos	Quantidade
		Rejeitado	1						Técnico	6
		Em Ocorrência	8						Gerencial	21
		Em Acompanhamento	7						Organizacional	3
		Encerrado	14						Externo	0

## Ações Realizadas
Ident.	Risco	Data	Ações Realizadas
R01	Dificuldade de entendimento acerca do escopo do projeto.	25/10/12	Elaborar/Reutilizar o documento de conceito de operações (ConOps).
R02	Dificuldade de entendimento acerca dos requisitos definidos.	25/10/12	Elaborar documento de Especificação de Requisitos e validá-lo juntamente com os stakeholders;
		25/10/12	Entrevistar e realizar questionários com os stakeholders;
		26/10/12	Realizar brainstorming com os membros da equipe;
R03	Dificuldade de colaboração e comunicação	25/10/12	Realizar levantamento da capacitação dos membros da equipe (realizado questionário de capacidade via e-mail).
		01/11/12	Utilizar portal do Projeto http://code.google.com/p/sgb-02-2012 (através de questionário foi decidido a utilização também do Google Drive);
		01/11/12	Divulgar lista de contatos com email, telefone, papel;
		16/11/12	Varios e-mails foram mandados com padroes para que todo mundo possa ficar ciente de todos os comunicados.
R04	Entregáveis não refletirem as reais necessidades do product owner	25/10/12	Foi recomendado pela gestão de integração que sejam feitas várias validações prévias dos entregavéis, junto aos stakeholders e que estes entregáveis já tenham os requisitos especificados.
		21/02/13	Após medição com o resultado insatisfatório no quesito segurança, o gestor de integração foi acionado pela medição e o Líder foi avisado sobre o resultado da avaliação do cliente.
R05	Tempo para conclusão do projeto insuficiente	25/10/12	Elaborar cronograma inicial
		01/11/12	Realizar distribuição das tarefas entre os membros (esta ação está sendo implementada e gerenciada pelo Gestor de Cronograma);
		22/02/13	A integração negociou com o Patrocinador Prof. Juliano,para que o prazo de entrega especificamente de produto, seja extendida para dia 26/02/2013
R06	Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes	25/10/12	Realizar questionário de escolha de tecnologias (realizado questionário para definição de tecnologias via e-mail).
R07	Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders	30/10/12	Identificar as restrições do projeto em documento à parte; Negociar restrições com os stakeholders;
R08	Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto	01/11/12	Utilizar ferramenta de gerência de projeto (será utilizado o Redmine conforme acordado entre os membros da equipe);
		16/11/12	Redmine foi disponibilizado.
		19/11/12	Foi enviado e-mail para as pessoas estimarem as horas das tarefas destinadas a elas.
R09	Rotatividade de papeis	16/11/12	Durante a distribuição preliminar de papeis e responsabilidades foi respeitado a recomendação para mitigação desse risco; Publicação do documento LEIA-ME com informações relevantes sobre o passado das atividades.
		08/02/13	Uma vez atendido o requisito do projeto quanto à rotatividade de papéis, foi acordado com o Profº Jualiano que a partir da iteração Vi da fase de construção. Não é mais necessária a rotatividade de papéis.
R10	Falta de compromentimento da equipe com as atividades	17/11/12	Foi recomendado pelo Gestor de Comunicação, que seja acompanhado pelos líderes e gestores a participação de todos os interessados do projeto.
		06/12/12	Gestor de Comunicação alertou a todos presentes, a importância do comprometimento com as atividades.
		17/01/13	Gestor de comunicação enviou e-mail descrevendo que e-mails com assuntos entitulados como IMPORTANTE e URGENTE. Todos devem responder dando ciência do assunto tratado.
R11	Acompanhamento da participação dos interessados no projeto.	16/11/12	Foi acordado na reunião de gestores que cada gestor deve entrar em contato com os interessados quando necessário. Gestor realizará esta atividade para sua equipe.
R12	Documentos criados por pessoas que possuem dominio que não seja “@gmail.com”, não podem alterar proprietários	17/11/12	Foi acertado na reunião de gestores que assumiremos o risco, contando que os colaboradores proprietários dos e-mails com problema não vão efetuar mudanças não autorizadas.
R13	Estimativas com horas erradas, por erros de proporção, exemplo 40 minutos ser estimado como 0,40 h	27/11/12	O gestor de custo, alterou corrigindo os valores conforme padrão de horas alinhando com as horas informadas nas atividades.
R14	As atividades prioritárias do SGB: Requisitos, usabilidade, projeto e desenvolvimento serão agora realizadas em paralelo	27/11/12	Haverá uma integração maior entre as equipes através da própria equipe de integração com as equipes de desenvolvimento, requisitos, usabilidade e projeto e entre essas equipes entre si. A gestão de integração será responsável por resolver eventuais problemas.
		29/11/12	Quando uma pessoa relatava que estava dependendo de alguma coisa para executar sua tarefa, então a outra pessoa que era informada que existia a necessidade da tarefa ser completada rapidamente.
R15	Dependência da aplicação Artfactory para o desenvolvimento da aplicação.	27/11/12	O arquiteto do projeto no momento ficará responsável por repassar aos demais representantes do projeto as devidas configurações.
		29/11/12	O código fonte foi configurado para baixar as dependências do repositório do maven quando o artifactory estiver for a do ar.
R16	Atividades não finalizadas na Iteração	12/12/12	Acompanhar o andamento das atividades juntamente com os responsáveis pela mesmas com o objetivo de identificar atividade com chance de não ser finalizada no prazo estipulado. Para essas atividades identificadas, deve realizar ações juntamente com os demais gestores para possibilitar a entrega no prazo. Para atividades que não foram finalizadas, elas serão realocadas para próxima iteração.
		14/12/12	Os gerentes estão continuamente conversando com os membros da equipe para identificar impedimentos.
R17	Servidor do INF ficar indisponível(fora do ar)	12/12/12	O Gestor de Risco entrou em contato com o cercomp, mas nada foi resolvido. Além disso, o gestor entrou em contato com o gerente de infraestrutura da fábrica de software para verificar a possibilidade de realizar o backup do redmine diariamente. Quando os serviços do INF ficarem fora do ar, iremos levantar um serviço local na fábrica com os dados da última versão do backup do redmine oficial. Com isso, no mínimo o redmine estará diponível para leitura.
		14/12/12	Enviado e-mail ao Danillo quando as ferramentas que dependem do servidor do INF encontravam-se fora do ar. O mesmo reestabeleceu o serviço.
R18	Alocação de tarefas duplicadas no Redmine para membros distintos	25/01/12	Foi realizado um auditoria no redmine e as atividades publicadas identificadas foram abortadas.
R19	Stakeholders entrar de férias	25/01/12	E-mails serão enviados afim de obter retorno sobre pendências.
R20	Stakeholders ficar de licença médica	25/01/12	E-mails serão enviados afim de obter retorno sobre pendências.
R21	Não submeter os artefatos gerados na iteração no google code para geração da baseline	25/01/12	E-mails a respeito foram enviados aos membros do projeto.
R22	Os participantes do projeto não seguirem o plano do seu cargo	25/01/12	Foi solicitado e alertado aos gerentes que revisem e atualizem seus planos para que eles sejam cumpridos na integra.
R23	O professor Juliano nao estar ciente dos seus papeis como gestor de portifolio	25/01/12	Foi repassado para o professor das suas responsabilidades.
R24	Dificuldade de entrar em contato com o Professor Cássio para validação do produto	25/01/12	Foram mandados e-mails para o professor, porem ele nao respondeu.
		26/01/12	Foi solicitado ao Juliano para entrar em contato com o Cássio para o agendamento da apresentação da aplicação.
R25	Falta de ambiente de homologação e dificuldade para entrar em contato com o Danilo (Administrador da Fábrica)	13/02/12	Contato com Danilo foi realizado e Allan e Danillo estão providenciando o ambiente de homologação.
R26	Falta de qualidade em código em baseline	25/01/13	Solicitar que a equipe de qualidade do produto verifique a qualidade e estabeleça uma baseline confiável.
R27	Problemas no processo e plano de ação após entrega da primeira avaliação do processo	01/02/13	Primeiramente foi reportado para todos os gestores posteriormente para a equipe técnica (desenvolvimento). Na reunião foi decidido dividir a turma em duas vertentes, uma focaria em revisar todo o processo e a segunda focar no produto (desenvolvimento). Coletado uma prévia com a avaliadora do processo (Prof Adriana) para adiantarmos nossa revisão. Reportado para toda a equipe a fase crítica e esta mudança nos papeis e responsabilidades, para todos auxiliarem revisando suas atividades.
R28	Alguns módulos de implentação ainda não prontos para Integração	15/02/13	Foi verificado com os desenvolvedores quais módulos estavam pendentes e quais os responsáveis. Após identificados, foi alinhado com os reponsáveis a importância da entrega para que a integração ocorra na data previstas. Os responsáveis reafirmaram a data de entrega se comprometendo a entregá-las. O líder da equipe de desenvolvimento acompanhará o andamentos das atividades realcionadas a este risco.
R29	Dificuldade na confecção dos testes restantes	18/02/13	Foi verificado com o líder de desenvolvimento a abrangências dos testes. Foi constatado que havia pouco recurso para criação dos testes. Foi enviado e-mail para equipe afim de que mais recurso fosse alocado para estas atividades.
		20/02/13	Foi constatado que o responsável pelos testes não possuia atividade alocada e então, após ciência da necessidade de testes, auxiliou na execução destes.
R30	Quantidade baixa de comentários no código	19/02/13	Foi alertado o líder de desenvolvimento e o mesmo solicitou recurso para auxiliar na inserção de comentários no código. O gestor de integração auxiliou na execução e na busca de recursos para esta atividade.