## Intro
Introdução		Informações de Preenchimento
Objetivo		Projeto
Esta Planilha tem como finalidade verificar a consistência de todos os processos planejados em relação aos processos executados.		Responsável
Checklists		Data da Avaliação
Cada planilha corresponde a um processo e contém questões e aspectos deste processo que devem ser atendidos.		Iteração Avaliada
Verificação
Há dois tipos de verificação:
PxE - Planejado X Executado - Deve-se verificar se o aspecto do processo planejado está de fato sendo executado.
NIP - Número de Inconsistências por Plano - Métrica exigida pela Medição, deve-se verificar se há alguma atividade no cronograma da iteração avaliada correspondente ao aspecto do processo em questão.
Respostas
Responder as questões com: Sim, Não ou Não se aplica e adicionar comentários e/ou links quando pertinente a critério do avaliador.
Não-Conformidades registradas
Deve-se colocar neste campo o identificador da atividade das Não-Conformidades registradas no redmine.
Resultados
A planilha de resultados deve ser usada para expôr o resumo do checklist completo, contendo apenas a identificação das questões e respostas objetivas, Sim, Não e Não se aplica.

Nota: Os checklists não tem relação direta com a Planilha MPS.br, portanto, por exemplo, "GPR1" aqui não tem nenhuma relação com o resultado GPR1 do MPS.br.

## GPR
Gerência de Projeto	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
Custo
GPR1 - A iteração presente teve seu custo estimado?
GPR2 - A iteração anterior a presente teve seu custo analizado?
GPR3 - Custos foram monitorados e se necessário, a projeção e o orçamento atualizados?
Comunicação
GPR4 - Comunicações estão sendo planejadas? (Ao menos uma para cada processo)
GPR5 - Todas as comunicações planejadas foram realizadas?
Escopo
GPR6 - Foi realizada a análise Planejado X Realizado da iteração anterior à atual?
GPR7 - A EAP foi devidamente gerada para a iteração atual?
Recursos Humanos
GPR8 - É verificada a necessidade de treinamentos?
GPR9 - Treinamentos planejados para a iteração foram realizados e devidamente documentados?
Riscos
GPR10 - Houve esforço para mitigar os atuais riscos?
GPR11 - Houve esforço para identificar novos riscos?
GPR12 - Riscos estão sendo acompanhados?
Tempo
GPR13 - Atividades da presente iteração foram devidamente priorizadas?
GPR14 - Atividades da presente iteração foram devidamente alocadas aos responsáveis?
GPR15 - O sequenciamento de atividades está sendo realizado?
GPR16 - Equipe do projeto está se comprometendo com as atividades?

## GRE
Gerência de Requisitos	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GRE1 - Estão sendo realizadas "consultas pontuais" com o dono do produto afim de validar qualquer eventual alteração nos documentos de requisitos?
GRE2 - Estão sendo realizadas "consultas pontuais" com o dono do produto afim de validar os componentes que estão em pleno funcionamento?
GRE3 - A verificação da consistência dos produtos está sendo realizada?
GRE4 - Todas as Histórias de Usuário estão devidamente descritas no TestLink?
GRE5 - Todas as Histórias de Usuário foram devidamente avaliadas?
GRE6 - A equipe montada para avaliação das histórias, se comprometeu devidamente com todas elas?
GRE7 - Todos os requisitos foram devidamente validados?
GRE8 - Todas as histórias estão devidamente criadas no redmine?
GRE9 - As histórias presentes no redmine tem suas atividades correspodentes linkadas no ticket?
GRE10 - Caso tenha sido solicitada alguma mudança nos requisitos, o Processo de Mudança de Requisitos foi seguido?

## GCO
Gerência de Configuração	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GCO1 - O Plano de Gerência de Configuração foi atualizado, se pertinente, na iteração?
GCO2 - A Configuração foi monitorada e, consequentemente, o relatório de acompanhamento de configuração foi gerado?
GCO3 - A baseline foi davidamente gerada?
GCO4 - A Auditoria de Configuração Física foi realizada?
GCO5 - A Auditoria de Configuração Funcional foi realizada?
GCO6 - O Relatório de Não-Conformidades da Auditoria da Configuração foi gerado?
GCO7 - Caso tenha ocorrido solicitações de mudança de baseline, cada mudança foi analizada e devidamente planejada e implantada, se pertinente?

## GQA
Gerência de Garantia da Qualidade	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GQA1 - A Planilha MPS.br está sendo preenchida?
GQA2 - Não-Conformidades encontradas estão sendo registradas?
GQA3 - As Não-Conformidades estão sendo acompanhadas até sua conclusão?
GQA4 - Planejado X Executado está sendo avaliado?

## GPP
Gerência de Portfólio	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GPP1 - Na apresentação de marco, houve claramente um consentimento do patrocinador quanto a viabilidade do projeto?
GPP2 - A Gestão de Integração está devidamente registrando na Ata de Reunião do Marco o acompanhamento do patrocinador perante o projeto?

## MED
Medição	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
Todas as seguintes métricas tiveram seus dados devidamente: coletados, analisados e comunicados?
MED1 - GSC (Grau de Satisfação do Cliente)
Coletado
Analisado
Comunicado
MED2 - NIB (Número de Inconsistências na Baseline)
Coletado
Analisado
Comunicado
MED3 - NIP (Número de Inconsistências Detectadas nos Planos)
Coletado
Analisado
Comunicado
MED4 - PRC (Relação Previsto/Realizado Custo)
Coletado
Analisado
Comunicado
MED5 - PRE (Relação Previsto/Realizado Escopo)
Coletado
Analisado
Comunicado
MED6 - PRS (Relação Previsto/Realizado Esforço)
Coletado
Analisado
Comunicado
MED7 - NOC (Número de Ocorrências) [Crítico e Não-Crítico]
Coletado
Analisado
Comunicado
MED8 - NOR (Número de Ocorrências Relacionadas a Riscos)
Coletado
Analisado
Comunicado
MED9 - NDT (Número de Decisões Tomadas com Base em Indicadores da Medição)
Coletado
Analisado
Comunicado

## Resultados
Resultados - [PxE/NIP]
GPR1	GRE1	GCO1	MED1
GPR2	GRE2	GCO2	MED2
GPR3	GRE3	GCO3	MED3
GPR4	GRE4	GCO4	MED4
GPR5	GRE5	GCO5	MED5
GPR6	GRE6	GCO6	MED6
GPR7	GRE7	GCO7	MED7
GPR8	GRE8		MED8
GPR9	GRE9	GQA1	MED9
GPR10	GRE10	GQA2
GPR11		GQA3
GPR12		GQA4
GPR13
GPR14		GPP1
GPR15		GPP2
GPR16