## Cronograma do Projeto
35				Fase	Duração	Data Prevista		Data Realizada		Recursos Humanos		Esforço
ID	Iteração	Data Prvista	Data Realizada			Início	Fim	Início	Fim	Previsto (nº)	Realizado (nº)	Previsto (hs)	Realizado (hs)
Concepção	Iteração I	10/26/2012	10/26/2012	Concepção	#NAME?	19/10/2012	10/26/2012	19/10/2012	26/10/2012	36	34	63.00	99.50
Planejamento	Iteração II	11/3/2012	11/3/2012	Planejamento	#NAME?	27/10/2012	11/3/2012	27/10/2012	11/3/2012	36	34	115.00	132.00
Construção I	Iteração III	11/16/2012	11/16/2012	Construção - 1	#NAME?	04/11/2012	11/16/2012	04/11/2012	11/16/2012	36	33	593.00	349.29
Construção II	Iteração IV	11/30/2012	11/30/2012	Construção - 2	#NAME?	17/11/2012	11/30/2012	17/11/2012	11/30/2012	36	35	407.08	397.17
Construção III	Iteração V	12/14/2012	12/15/2012	Construção - 3	#NAME?	01/12/2012	12/14/2012	01/12/2012	15/12/2012	36	35	379.30	292.75
Construção IV	Iteração VI	1/11/2012		Construção - 4.1	#NAME?	15/12/2012	12/23/2012			35	35	300.00	313.63
				Recesso	#NAME?	24/12/2012	1/4/2013					0.00	0.00
				Construção - 4.2	#NAME?	1/5/2013	1/11/2013			35	35	300.00	313.63
Construção V	Iteração VII	1/25/2013		Construção - 5	#NAME?	12/01/2013	1/25/2013			35	35	600.00	255.24
Construção VI	Iteração VIII	2/8/2013		Construção - 6	#NAME?	26/01/2013	2/8/2013			35	35	600.00	504.30
Construção VII	Iteração IX	2/22/2013		Construção - 7	#NAME?	09/02/2013	2/22/2013			35	35	600.00	446.20
Encerramento	Iteração X	3/1/2013		Encerramento	#NAME?	23/02/2013	3/1/2013					300.00	0.00

Acrônimos
Tipos de Atividades	Cor Representativa
Aberta
Em andamento
Fechada
Rejeitada
Concluída
Abortada
Incompleto

## Resultados
Fase	Nº de Atividades	Total de Horas Estimadas	Custo Horas Estimadas	Total de Horas Concedidas	Custo Horas Concedidas	Total Horas Previstas	Custo Total Previsto	Total Horas Realizadas	Custo Total Realizado	Desvio Tempo	Desvio Custo Estimado	Desvio de Custo Concedido	Desvio de Custo Realizado	Nº Atividades não Estimadas	Nº Atividades não Realizadas	Nº de Não Conformidades	% de Não Conformidade
Concepção	49	63.00	R$ 1,238.92	99.50	R$ 4,186.65	63.00	R$ 1,238.92	99.50	R$ 4,186.65	57.94%	0.00%	237.93%	237.93%	0	2	0	0
Planejamento	96	115.00	R$ 1,775.37	132.00	R$ 2,012.41	115.00	R$ 1,775.37	132.00	R$ 2,012.41	14.78%	0.00%	13.35%	13.35%	1	3	0	0
Construção I	148	593.00	R$ 10,496.18	578.35	R$ 10,496.18	593.00	R$ 10,000.00	349.29	R$ 6,480.00	-2.47%	4.96%	4.96%	-35.20%	3	0	0	0
Construção II	159	417.08	R$ 7,336.79	410.88	R$ 7,213.05	407.08	R$ 10,000.00	397.17	R$ 6,611.68	0.93%	-26.63%	-27.87%	-33.88%	4	16	36	22.64%
Construção III	156	379.30	R$ 6,765.24	347.18	R$ 6,198.46	379.30	R$ 10,000.00	299.95	R$ 5,381.83	-8.47%	-32.35%	-38.02%	-46.18%	0	25	15	9.62%
Construção IV	141	313.05	R$ 5,390.50	310.40	R$ 5,235.96	300.00	R$ 10,000.00	313.63	R$ 5,464.31	3.47%	-46.10%	-47.64%	-45.36%	24	15	10	7.09%
Construção V	134	422.67	R$ 6,974.99	327.47	R$ 5,799.32	600.00	R$ 10,000.00	255.24	R$ 4,503.00	-45.42%	-30.25%	-42.01%	-54.97%	19	16	0	0.00%
Construção VI	138	605.85	R$ 9,534.55	562.55	R$ 8,713.99	600.00	R$ 8,000.00	504.30	R$ 7,739.22	-6.24%	19.18%	8.92%	-3.26%	30	21	15	10.87%
Construção VII	112	431.00	R$ 6,719.09	451.99999999999994	R$ 7,078.09	600.00	R$ 10,000.00	446.20	R$ 7,056.79	-24.67%	-32.81%	-29.22%	-29.43%	30	21	14	12.50%
Encerramento														30	21	13	#DIV/0!
Totais	1133	3,339.95	R$ 56,231.63	3,220.33	R$ 56,934.11	3,657.38	R$ 71,014.29	2,797.28	R$ 42,379.09	-10.15%	-143.99%	80.41%	3.00%	141	140	103	#DIV/0!

Análise no Gráfico de Custo do Projeto

								Analise de Custo Previsto X Realizado
							Custo Total Previsto	Custo Horas Estimadas	R$ 56,231.63	0
								Custo Total Realizado	R$ 42,379.09	0
							Custo Total Estimado

							Custo Total Concedido

							Custo Total Realizado

							Projeção	Estimado	Realizado
						Concepção	R$ 1,238.92	R$ 1,238.92	R$ 4,186.65
						Planejamento	R$ 3,014.29	R$ 3,014.29	R$ 6,199.06
						Construção 1	R$ 13,014.29	R$ 13,510.47	R$ 12,679.06
						Construção 2	R$ 23,014.29	R$ 20,847.26	R$ 19,290.74
						Construção 3	R$ 33,014.29	R$ 27,612.50	R$ 24,672.57
						Construção 4	R$ 43,014.29	R$ 33,003.00	R$ 30,136.87
						Construção 5	R$ 53,014.29	R$ 39,977.99	R$ 34,639.87
						Construção 6	R$ 61,014.29	R$ 49,512.54	R$ 42,379.09
						Construção 7	R$ 71,014.29	R$ 56,231.63	R$ 49,435.88
						Encerramento	R$ 71,014.29	R$ 56,231.63	R$ 49,435.88
Análise de Desvio por Marco

## Planejamento
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
Escopo-01	Planejamento	Fechada	Criar EAP - Concepção	Gestor de Escopo	José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro	8.00		6.00	R$ 181.60	R$ 0.00	R$ 136.20
Escopo-02	Planejamento	Fechada	Criar EAP - Planejamento	Gestor de Escopo	José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro, Carlos Alberto de Oliveira Dias Júnior	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Escopo-03	Planejamento	Fechada	Definir os critérios para avaliação da qualidade dos artefatos do projeto	Gestor de Escopo	José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro	4.00		4.00	R$ 90.80	R$ 0.00	R$ 90.80
Escopo-04	Planejamento	Fechada	Criar plano de gerência de escopo	Gestor de Escopo	José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Escopo-05	Planejamento	Fechada	Criar dicionário da EAP	Gestor de Escopo	José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro	2.00		4.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 90.80
Escopo-06	Planejamento	Abortada	EAP - Fase Construção	Gestor de Escopo	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Tempo-01	Planejamento	Fechada	Criar plano de gerência de tempo	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Tempo-02	Planejamento	Fechada	Definir atividades	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	3.00		6.00	R$ 68.10	R$ 0.00	R$ 136.20
Tempo-03	Planejamento	Fechada	Definir métricas e estimativas	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	1.00		1.00	R$ 22.70	R$ 0.00	R$ 22.70
Tempo-04	Planejamento	Fechada	Sequenciar execução das atividades	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Tempo-05	Planejamento	Fechada	Estabelecer cronograma	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	4.00		3.00	R$ 90.80	R$ 0.00	R$ 68.10
Tempo-06	Planejamento	Fechada	Controlar cronograma	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	4.00		2.00	R$ 90.80	R$ 0.00	R$ 45.40
Tempo-07	Planejamento	Abortada	Definir atividades - Fase construção	Gestor de Tempo	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Tempo-08	Planejamento	Abortada	Sequenciar atividades	Gestor de Tempo	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Tempo-09	Planejamento	Abortada	Controlar Cronograma - Fase Construção	Gestor de Tempo	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Custo e Aquisição-01	Planejamento	Fechada	Analisar viabilidade preliminar	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Custo e Aquisição-02	Planejamento	Fechada	Definir métricar do custo	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Custo e Aquisição-03	Planejamento	Fechada	Criar Processo de Custo e Aquisição	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Custo e Aquisição-04	Planejamento	Fechada	Análise de Custo da Concepção	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos	2.00		4.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 90.80
Custo e Aquisição-05	Planejamento	Fechada	Viabilidade da Fase Planejamento	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Custo e Aquisição-06	Planejamento	Fechada	Intermédio com a infraestrutura	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Custo e Aquisição-07	Planejamento	Abortada	Controla custo e aquisição - Fase Construção	Gestor de Custo	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Comunicação e RH-08	Planejamento	Fechada	Criar Plano de comunicação e de RH	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	4.00		3.00	R$ 90.80	R$ 0.00	R$ 68.10
Comunicação e RH-09	Planejamento	Fechada	Definir Papéis	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	3.00		4.00	R$ 68.10	R$ 0.00	R$ 90.80
Comunicação e RH-10	Planejamento	Fechada	Criar documento de capacitação	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	1.00		0.10	R$ 22.70	R$ 0.00	R$ 2.27
Comunicação e RH-11	Planejamento	Fechada	Planejar treinamentos	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	1.00		1.00	R$ 22.70	R$ 0.00	R$ 22.70
Comunicação e RH-12	Planejamento	Fechada	Atualizar Planilha de RH	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	0.20		0.20	R$ 4.54	R$ 0.00	R$ 4.54
Comunicação e RH-13	Planejamento	Fechada	Planejar e justificar aumento de cargos	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	0.50		0.50	R$ 11.35	R$ 0.00	R$ 11.35
Comunicação e RH-14	Planejamento	Fechada	Ajustar competências de papéis	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Comunicação e RH-15	Planejamento	Fechada	Planejar comunicações	Gestor de Comunicação	Jackeline Neves de Almeida	2.50		2.50	R$ 56.75	R$ 0.00	R$ 56.75
Comunicação e RH-16	Planejamento	Fechada	Definir estratégia de comunicação	Gestor de Comunicação	Jackeline Neves de Almeida	1.00		1.00	R$ 22.70	R$ 0.00	R$ 22.70
Comunicação e RH-17	Planejamento	Abortada	Distribuir cargos	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Comunicação e RH-18	Planejamento	Abortada	Distribuir atividades	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Desenvolvimento-01	Planejamento	Fechada	Estudar e definir padrões de desenvolvimento	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira	5.00		0.50	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 5.65
Desenvolvimento-02	Planejamento	Fechada	Estudar e definir frameworks que serão utilizados* - (Requisitos)	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira	5.00		2.00	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 22.60
Desenvolvimento-03	Planejamento	Fechada	Análise e definição de ferramentas	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira	5.00		1.50	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 16.95
Desenvolvimento-04	Planejamento	Abortada	Definir técnicas de teste junto com a equipe de testes	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira, Felipe Augusto Lacerda Giroto	6.00			R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 0.00
Desenvolvimento-05	Planejamento	Fechada	Criação de tutoriais para as ferramentas	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira, Hélios Kárum de Oliveira Bastos	0.00		0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Desenvolvimento-06	Planejamento	Fechada	Relatório da Ferramenta Utilizada	Desenvolvimento	Diogo Ribeiro de Souza, Hélios Kárum de Oliveira Bastos, Henrique Resende Hirako, Raphael Rezende Teixeira, Luã Silvério e Silva Rossi	6.00		6.00	R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 67.80
Desenvolvimento-07	Planejamento	Fechada	Criação de tutorial sobre MVC	Desenvolvimento	Henrique Resende Hirako	6.00		6.00	R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 67.80
Desenvolvimento-08	Planejamento	Abortada	Preparação de treinamento MVC	Desenvolvimento	-	6.00			R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 0.00
Desenvolvimento-09	Planejamento	Abortada	Preparação de treinamento IoC	Desenvolvimento	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Desenvolvimento-10	Planejamento	Abortada	Preparação de treinamento Hibernate	Desenvolvimento	Hélios Karum	6.00			R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 0.00
Desenvolvimento-11	Planejamento	Abortada	Preparação de treinamento JSF	Desenvolvimento	-	6.00			R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 0.00
Arquitetura-01	Planejamento	Fechada	Criar documento de definição da arquitetura	Arquiteto de Software	Geovane Pazine Filho, Victor Ribeiro de Carvalho	10.00		11.00	R$ 142.00	R$ 0.00	R$ 156.20
Configuração-01	Planejamento	Fechada	Criar Plano de Configuração	Gerente de Configuração	Allan Vieira Ribeiro, Cássio Augusto Silve de Freitas	3.00		25.00	R$ 51.30	R$ 0.00	R$ 427.50
Configuração-02	Planejamento	Fechada	Atualização do Plano de GCO	Gerente de Configuração	Allan Vieira Ribeiro, Cássio Augusto Silve de Freitas	5.00		5.00	R$ 85.50	R$ 0.00	R$ 85.50
Configuração-03	Planejamento	Fechada	Criar Processo de Configuração	Gerente de Configuração	Allan Vieira Ribeiro	2.00		15.00	R$ 34.20	R$ 0.00	R$ 256.50
Configuração-04	Planejamento	Fechada	Definir estrutura do Repositório	Gerente de Configuração	Allan Vieira Ribeiro, Cássio Augusto Silve de Freitas	2.00		0.50	R$ 34.20	R$ 0.00	R$ 8.55
Configuração-05	Planejamento	Fechada	Definir regras para versionamento	Gerente de Configuração	Allan Vieira Ribeiro, Cássio Augusto Silve de Freitas	1.00		0.50	R$ 17.10	R$ 0.00	R$ 8.55
Configuração-06	Planejamento	Fechada	Criação do template	Gerente de Configuração	Allan Vieira Ribeiro, Cássio Augusto Silve de Freitas	1.00		1.50	R$ 17.10	R$ 0.00	R$ 25.65
Configuração-07	Planejamento	Abortada	Preparação auxílio na instalação do Redmine	Gerente de Configuração	Luis Augusto Salema de Souza				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Configuração-08	Planejamento	Fechada	Baseline fase planejamento	Gerente de Configuração	Allan Vieira Ribeiro, Cássio Augusto Silve de Freitas	1.00		1.00	R$ 17.10	R$ 0.00	R$ 17.10
Configuração-09	Planejamento	Abortada	Criar baseline - Fase Execução	Gerente de Configuração	-	1.00			R$ 17.10	R$ 0.00	R$ 0.00
Configuração-10	Planejamento	Abortada	Baseline - Fase Construção 1	Gerente de Configuração	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Configuração-11	Planejamento	Abortada	Ajustar redmine para utilização	Gerente de Configuração	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Integração-01	Planejamento	Fechada	Criar e controlar atas de reunião	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes	2.00		5.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 113.50
Integração-02	Planejamento	Fechada	Criar Plano de Integração	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes	4.00		10.00	R$ 90.80	R$ 0.00	R$ 227.00
Integração-03	Planejamento	Abortada	Revisar documentos, garantir integração	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes	6.00			R$ 136.20	R$ 0.00	R$ 0.00
Integração-04	Planejamento	Fechada	Criar termo de abertura de projeto	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes	1.00		2.00	R$ 22.70	R$ 0.00	R$ 45.40
Integração-05	Planejamento	Abortada	Integração entre os processos	Gestor de Integração	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Integração-06	Planejamento	Abortada	Acompanhar integração nas equipes	Gestor de Integração	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Requisitos-01	Planejamento	Fechada	Criar Plano de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Bruno Blumenschein, Andressa Gonçalves, Rodrigo Oliveira Andrade	4.00		4.50	R$ 56.80	R$ 0.00	R$ 63.90
Requisitos-02	Planejamento	Fechada	Analisar Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Bruno Blumenschein, Andressa Gonçalves, Rodrigo Oliveira Andrade	3.00		5.00	R$ 42.60	R$ 0.00	R$ 71.00
Requisitos-03	Planejamento	Incompleto	Criar ConOps	Engenheiro de Requisitos	Bruno Blumenschein, Andressa Gonçalves, Rodrigo Oliveira Andrade	4.00		9.50	R$ 56.80	R$ 0.00	R$ 134.90
Requisitos-04	Planejamento	Fechada	Criação do Template do Documento de Especificação de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Bruno Blumenschein, Andressa Gonçalves, Rodrigo Oliveira Andrade	2.00		1.50	R$ 28.40	R$ 0.00	R$ 21.30
Requisitos-05	Planejamento	Abortada	Atualização ConOps	Engenheiro de Requisitos	Bruno Blumenschein, Andressa Gonçalves, Rodrigo Oliveira Andrade	3.00		4.00	R$ 42.60	R$ 0.00	R$ 56.80
Requisitos-06	Planejamento	Abortada	Finalizar ConOps	Engenheiro de Requisitos	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Requisitos-07	Planejamento	Abortada	Documentar requisitos para controle de rastreabilidade	Engenheiro de Requisitos	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Qualidade do Processo-01	Planejamento	Fechada	Criar Plano de Qualidade do Processo	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	3.00		8.00	R$ 57.30	R$ 0.00	R$ 152.80
Qualidade do Processo-02	Planejamento	Fechada	Criar Processo de Qualidade do Processo	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves, Tiago Borges Pereira	2.00		4.00	R$ 38.20	R$ 0.00	R$ 76.40
Qualidade do Processo-03	Planejamento	Fechada	Checklist de Verificação do Termo de Abertura do Projeto	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves, Tiago Borges Pereira	2.00		3.00	R$ 38.20	R$ 0.00	R$ 57.30
Qualidade do Processo-04	Planejamento	Fechada	Criar Checklists de avaliação da aderência dos processos com o mps.br	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves, Tiago Borges Pereira	7.00		7.00	R$ 133.70	R$ 0.00	R$ 133.70
Qualidade do Processo-05	Planejamento	Abortada	Acompanhar artefatos gerados se estão conforme Mps.br	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	6.00			R$ 114.60	R$ 0.00	R$ 0.00
Usabilidade-01	Planejamento	Fechada	Estudar/Ambientar com os padrões de usabilidade	Engenheiro de Usabilidade	Bruno César Ribeiro e Silva, Maxwel Satoshi Duarte Otsuka	6.00		12.00	R$ 85.20	R$ 0.00	R$ 170.40
Usabilidade-02	Planejamento	Incompleto	Checklist de usabilidade	Engenheiro de Usabilidade	Bruno César Ribeiro e Silva, Maxwel Satoshi Duarte Otsuka	4.00		3.00	R$ 56.80	R$ 0.00	R$ 42.60
Usabilidade-03	Planejamento	Abortada	Finalizar checklist de usabilidade	Engenheiro de Usabilidade	-	4.00			R$ 56.80	R$ 0.00	R$ 0.00
Risco-01	Planejamento	Fechada	Criar Plano de Riscos	Gestor de Integração	Marco Aurelio Camargo Oliveira	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Risco-02	Planejamento	Fechada	Identificar riscos da primeira iteração	Gestor de Integração	Marco Aurelio Camargo Oliveira	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Risco-03	Planejamento	Fechada	Acompanhar risco da fase de planejamento	Gestor de Integração	Marco Aurelio Camargo Oliveira	4.00		4.00	R$ 90.80	R$ 0.00	R$ 90.80
Risco-04	Planejamento	Abortada	Identificar riscos - Fase Construção	Gestor de Integração	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Risco-05	Planejamento	Abortada	Acompanhar riscos - Fase Construção	Gestor de Integração	-				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Banco de Dados-01	Planejamento	Fechada	Definir Tipo de Banco	Administrador de BD	Bruno Marquete da Silva	1.00		1.00	R$ 14.20	R$ 0.00	R$ 14.20
Banco de Dados-02	Planejamento	Fechada	Estudar/Definir ferramentas para o BD	Administrador de BD	Bruno Marquete da Silva	3.00		9.50	R$ 42.60	R$ 0.00	R$ 134.90
Teste-01	Planejamento	Abortada	Estudar/Definir tipos de testes	Engenheiro de Testes	Felipe Augusto Lacerda Giroto	6.00		10.00	R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 113.00
Teste-02	Planejamento	Incompleto	Estudar/Definir Ferramentas de Teste	Engenheiro de Testes	Felipe Augusto Lacerda Giroto	8.00		9.00	R$ 90.40	R$ 0.00	R$ 101.70
Teste-03	Planejamento	Abortada	Estudar/Definir Normas a serem utilizadas nos testes	Engenheiro de Testes	Felipe Augusto Lacerda Giroto	6.00		9.00	R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 101.70
Medição-01	Planejamento	Fechada	Criar Plano de Medição	Engenheiro de Medição	Achiles Camilo Soares Neto	2.00		2.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 45.40
Medição-02	Planejamento	Fechada	Estabelecer métricas de medição	Engenheiro de Medição	Achiles Camilo Soares Neto	3.00		3.00	R$ 68.10	R$ 0.00	R$ 68.10
Medição-03	Planejamento	Abortada	Definir Quem, Como e Formato	Engenheiro de Medição	Achiles Camilo Soares Neto	3.00			R$ 68.10	R$ 0.00	R$ 0.00
Reutilização-01	Planejamento	Fechada	Criar Plano de Reutilização	Engenheiro de Reutilização	Eduardo Bruno Simoes Seguro, Vinicius Gonçalves Braga	3.00		7.50	R$ 57.30	R$ 0.00	R$ 143.25
Reutilização-02	Planejamento	Abortada	Avaliar projetos anteriores - Analisar artefatos	Engenheiro de Reutilização	Eduardo Bruno Simoes Seguro,	4.00		1.00	R$ 76.40	R$ 0.00	R$ 19.10
Reutilização-03	Planejamento	Fechada	Avaliar projetos anteriores - Código	Engenheiro de Reutilização	Vinicius Gonçalves Braga	4.00		3.00	R$ 76.40	R$ 0.00	R$ 57.30
Projeto-01	Planejamento	Abortada	Estudo da Viabilidade de Modelos de Processo de Software	Projetista	Gabriel da Silva Vieira	3.00			R$ 33.90	R$ 0.00	R$ 0.00
Projeto-02	Planejamento	Fechada	Preparação do Projeto de Software	Projetista	Gabriel da Silva Vieira	3.00		2.00	R$ 33.90	R$ 0.00	R$ 22.60
Projeto-03	Planejamento	Fechada	Ciclo de Vida do Projeto	Projetista	Gabriel da Silva Vieira	2.00		2.00	R$ 22.60	R$ 0.00	R$ 22.60
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Grávico de Previsto e Realizado									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Status	Nº de Atividades	%							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Aberta	=COUNTIF(R[-163]C[1]:R[-10]C[1],"Aberta")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Em andamento	=COUNTIF(R[-164]C[1]:R[-11]C[1],"Em andamento")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Fechada	=COUNTIF(R[-165]C[1]:R[-12]C[1],"Fechada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Rejeitada	=COUNTIF(R[-166]C[1]:R[-13]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Fechada	=COUNTIF(R[-167]C[1]:R[-14]C[1],"Concluída")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Abortada	=COUNTIF(R[-168]C[1]:R[-15]C[1],"Abortada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Rejeitada	=COUNTIF(R[-169]C[1]:R[-16]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Incompleto	3	100.00%							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Total	3	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00

## Concepção
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
A1	Concepção	Fechada	Criar Eap	Gestor de Escopo	José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro	8.00	8.00	6.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 136.20
A2	Concepção	Abortada	Criar plano de gerência de tempo	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A3	Concepção	Fechada	Definir atividades	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	3.00	3.00	6.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 136.20
A4	Concepção	Fechada	Definir metricas e estimativas	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
A5	Concepção	Abortada	Sequenciar execução das atividades	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A6	Concepção	Incompleto	Estabelecer cronograma	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro	4.00	4.00	2.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 45.40
A7	Concepção	Abortada	Controlar cronograma	Gestor de Tempo	Diogo Gonçalves Teodoro				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A8	Concepção	Fechada	Analisar viabilidade preliminar	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
A9	Concepção	Fechada	Definir métricas do custo	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70
A10	Concepção	Abortada	Criar processo de custo e arquisição	Gestor de Custo	Expedito Pereira dos Santos				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A11	Concepção	Fechada	Criar plano de comunicação e de RH	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	4.00	4.00	3.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 68.10
A12	Concepção	Fechada	Definir Papeis e recursos	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	3.00	3.00	4.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 90.80
A13	Concepção	Fechada	Planejar Treinamentos	Gestor de RH	Jackeline Neves de Almeida	1.00	1.00	0.10	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 2.27
A14	Concepção	Abortada	Estudar e definir padrões de desenvolvimento	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A15	Concepção	Abortada	Estudar e definir frameworks que serão utilizados* - (Requisitos)	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A16	Concepção	Fechada	Análise e definição de ferramentas	Desenvolvimento	Cezar Augusto Ferreira	5.00	5.00	1.50	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 16.95
A17	Concepção	Abortada	Criar documento de definição da arquitetura	Arquiteto de Software	Geovane Pazine Filho				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A18	Concepção	Fechada	Criar plano de configuração	Gerente de Configuração	Allan Vieiro Ribeiro, Cassio Augusto Silva de Freitas	3.00	3.00	25.00	R$ 51.30	R$ 51.30	R$ 427.50
A19	Concepção	Fechada	Criar processo de configuração	Gerente de Configuração	Allan Vieiro Ribeiro	2.00	2.00	11.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 188.10
A20	Concepção	Fechada	Definir estrutura do repositório	Gerente de Configuração	Allan Vieiro Ribeiro, Cassio Augusto Silva de Freitas	2.00	2.00	0.50	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 8.55
A21	Concepção	Abortada	Definir regras para versionamento	Gerente de Configuração	Allan Vieiro Ribeiro, Cassio Augusto Silva de Freitas				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A22	Concepção	Fechada	Criar e controlar atas de reunião	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes	2.00	2.00	5.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 113.50
A23	Concepção	Abortada	Revisar documentos criados	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A24	Concepção	Abortada	Formalizar documentos	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A25	Concepção	Fechada	Criar termo de abertura do projeto	Gestor de Integração	Klevlon Borges de Moraes	1.00	1.00	2.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 45.40
A26	Concepção	Abortada	Criar plano de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Andressa Gonçalves Guimarães, Bruno Blumenschein, Rodrigo Oliveira Andrade				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A27	Concepção	Abortada	Analisar requisitos	Engenheiro de Requisitos	Andressa Gonçalves Guimarães, Bruno Blumenschein, Rodrigo Oliveira Andrade				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A28	Concepção	Fechada	Criar ConOps	Engenheiro de Requisitos	Andressa Gonçalves Guimarães, Bruno Blumenschein, Rodrigo Oliveira Andrade	4.00	4.00	9.50	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 134.90
A29	Concepção	Abortada	Criar plano de qualidade	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A30	Concepção	Abortada	Checklist para análise dos requisitos	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola, Tiago Borges Pereira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A31	Concepção	Abortada	Criar processo de qualidade	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola, Tiago Borges Pereira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A32	Concepção	Fechada	Criar checklist de qualidade	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola, Tiago Borges Pereira	2.00	2.00	3.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 57.30
A33	Concepção	Abortada	Acompanhar artefatos gerados se estão conforme Mps.br	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola, Tiago Borges Pereira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A34	Concepção	Abortada	Garantir execução dos processos	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola, Tiago Borges Pereira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A35	Concepção	Abortada	Estudar/Ambientar com os padrões	Engenheiro de Usabilidade	Bruno César Ribeiro e Silva, Maxwel Satoshi Duarte Otsuka				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A36	Concepção	Fechada	Criar plano de risco	Gestor de Riscos	Marco Aurelio Camargo Oliveira	2.00	2.00	2.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A37	Concepção	Fechada	Identificar ristos da primeira iteração	Gestor de Riscos	Marco Aurelio Camargo Oliveira	2.00	2.00	2.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A38	Concepção	Abortada	Definir tipo de banco	Administrador de BD	Bruno Marquete da Silva, Bruno Pereira Maia, Inael Rodrigues de Oliveira Neto				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A39	Concepção	Abortada	Estudar/Definir ferramentas para o BD	Administrador de BD	Bruno Pereira Maia, Inael Rodrigues de Oliveira Neto				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A40	Concepção	Abortada	Estudar/Definir tipos de testes	Engenheiro de Testes	Felipe Augusto Lacerda Giroto, Luis Eduardo de Araujo Rocha				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A41	Concepção	Abortada	Estudar/Definir ferramentas de teste	Engenheiro de Testes	Felipe Augusto Lacerda Giroto, Luis Eduardo de Araujo Rocha				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A42	Concepção	Abortada	Estudar/Definir Normas a serem utilizadas nos testes	Engenheiro de Testes	Felipe Augusto Lacerda Giroto, Luis Eduardo de Araujo Rocha				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A43	Concepção	Abortada	Criar plano de medição	Engenheiro de Medição	Achiles Camilo Soares Neto				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A44	Concepção	Abortada	Estabelecer métricas de medição	Engenheiro de Medição	Achiles Camilo Soares Neto				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A45	Concepção	Abortada	Definir quem, como e formato	Engenheiro de Medição	Achiles Camilo Soares Neto				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A46	Concepção	Incompleto	Avaliar projetos anteriores - Analisar artefatos	Engenheiro de Reutilização	Eduardo Bruno Simoes Seguro	4.00	4.00	2.00	R$ 76.40	R$ 76.40	R$ 38.20
A47	Concepção	Abortada	Avaliar projetos anteriores	Engenheiro de Reutilização	Vinicius Gonçalves Silva				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
A48	Concepção	Fechada	Estudo da viabilidade de modelos de processo de software	Projetista	Gabriel da Silva Vieira	2.00	2.00	2.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60
A49	Concepção	Abortada	Preparação para o projeto de software	Projetista	Gabriel da Silva Vieira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Grávico de Previsto e Realizado									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Status	Nº de Atividades	%							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Aberta	=COUNTIF(R[-163]C[1]:R[-10]C[1],"Aberta")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Em andamento	=COUNTIF(R[-164]C[1]:R[-11]C[1],"Em andamento")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Fechada	=COUNTIF(R[-165]C[1]:R[-12]C[1],"Fechada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Rejeitada	=COUNTIF(R[-166]C[1]:R[-13]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Fechada	=COUNTIF(R[-167]C[1]:R[-14]C[1],"Concluída")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Abortada	=COUNTIF(R[-168]C[1]:R[-15]C[1],"Abortada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Rejeitada	=COUNTIF(R[-169]C[1]:R[-16]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Incompleto	2	100.00%
Total	2	#VALUE!							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00

## Construção I
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
EQP-1	Construção I	Fechada	Definir o escopo da iteração	Gestor de Escopo	Igor Vinícius e Victor Ribeiro	8.00	8.00	11.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 249.70	Comprometido
EQP-2	Construção I	Rejeitada	Definir o escopo previsto da próxima iteração	Gestor de Escopo	Igor Vinícius e Victor Ribeiro	8.00	8.00	3.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 68.10	Comprometido
EQP-3	Construção I	Fechada	Monitorar escopo	Gestor de Escopo	Victor Ribeiro	6.00	6.00	1.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 22.70	Comprometido
EQP-4	Construção I	Fechada	Verificar a qualidade dos produtos entregues na iteração anterior	Gestor de Qualidade do Produto	Igor Vinícius	4.00	4.00	16.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 363.20	Comprometido
EQP-5	Construção I	Abortada	Testar usabilidade do sistema	Gestor de Qualidade do Produto	Victor Ribeiro	4.00	4.00		R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 0.00	Comprometido
EQP-6	Construção I	Fechada	Criar checklist para ver viabilidade com Patrocinador	Gestor de Escopo	Victor Ribeiro	4.00	4.00	2.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 45.40	Comprometido
EQP-7	Construção I	Fechada	Criar checklist para ver viabilidade Técnica	Gestor de Escopo	Victor Ribeiro	4.00	4.00	1.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 22.70	Comprometido
EQP-8	Construção I	Rejeitada	Analisar previsto x realizado do escopo e da qualidade do produto e documentar em relatório	Gestor de Escopo	Igor Vinícius	4.00	4.00	0.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 0.00	Comprometido
EQP-9	Construção I	Fechada	Revisar/Atualizar o Plano de Qualidade do Produto	Gestor de Qualidade do Produto	Igor Vinícius e Victor Ribeiro	6.00	6.00	3.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 68.10	Comprometido
EQP-10	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Gestor de Escopo	Igor Vinícius e Victor Ribeiro	1.00	1.00	0.30	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 6.81	Comprometido
TR-1	Construção I	Fechada	Definir o cronograma da iteração	Gestor de Tempo	Jackeline e Tiago Borges	8.00	8.00	9.50	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 215.65	Comprometido
TR-2	Construção I	Rejeitada	Definir o cronograma da próxima iteração	Gestor de Tempo	Jackeline e Tiago Borges	8.00	8.00	4.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 90.80	Comprometido
TR-3	Construção I	Fechada	Acompanhar cronograma	Gestor de Tempo	Jackeline e Tiago Borges	6.00	6.00	12.50	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 283.75	Comprometido
TR-4	Construção I	Fechada	Monitorar riscos	Gestor de Riscos	Tiago Borges	1.00	1.00	1.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
TR-5	Construção I	Fechada	Estimar atividades	Gestor de Tempo	Jackeline e Tiago Borges	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
TR-5	Construção I	Fechada	Obter comprometimento com o cronograma	Gestor de Tempo	Tiago Borges	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
TR-6	Construção I	Fechada	Planejar respostas a riscos	Gestor de Riscos	Tiago Borges	1.00	1.00	1.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
TR-7	Construção I	Aberta	Template de análise de inviabilidade do projeto	Gestor de Tempo	Tiago Borges	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
TR-8	Construção I	Fechada	Analisar previsto x realizado do tempo e do risco e documentar em relatório	Gestor de Tempo	Tiago Borges	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
TR-9	Construção I	Fechada	Definir o Cronograma macro do projeto	Gestor de Tempo	Jackeline	3.00	3.00	2.50	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 56.75	Comprometido
TR-10	Construção I	Fechada	Documentar método de estimativa de tamanho e esforço	Gestor de Tempo	Tiago Borges	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
TR-11	Construção I	Rejeitada	Veriricar o esforço real e estimado da fase de planejamento	Gestor de Tempo	Jackeline	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00	Comprometido
TR-12	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Gestor de Tempo	Jackeline e Tiago Borges	0.30	0.30	0.25	R$ 6.81	R$ 6.81	R$ 5.68	Comprometido
RHC-1	Construção I	Fechada	Preparar treinamento - Treinamento Jsf, Mysql + Workbench, Configuração Hibernate, Mapeamento Hibernate	Gerente de Configuração	Cezar, Inael, Bruno Marquete, Hélios	16.00	16.00	0.00	R$ 273.60	R$ 273.60	R$ 0.00	Comprometido
RHC-2	Construção I	Fechada	Ministrar treinamento - Treinamento Jsf, Mysql + Workbench, Configuração Hibernate, Mapeamento Hibernate	Gerente de Configuração	Cezar, Inael, Bruno Marquete, Hélios	3.00	3.00	0.00	R$ 51.30	R$ 51.30	R$ 0.00	Comprometido
RHC-3	Construção I	Fechada	Realizar treinamento - JSF	Gerente de Configuração	Todos	54.00	54.00	36.00	R$ 923.40	R$ 923.40	R$ 615.60	Comprometido
RHC-4	Construção I	Fechada	Realizar treinamento - Mysql + workbench	Gerente de Configuração	Todos	18.00	18.00	8.00	R$ 307.80	R$ 307.80	R$ 136.80	Comprometido
RHC-5	Construção I	Fechada	Realizar treinamento - Configuração hibernate	Gerente de Configuração	Todos	18.00	18.00	5.75	R$ 307.80	R$ 307.80	R$ 98.33	Comprometido
RHC-6	Construção I	Fechada	Realizar treinamento - apeamento Hibernate	Gerente de Configuração	Todos	18.00	18.00	8.00	R$ 307.80	R$ 307.80	R$ 136.80	Comprometido
RHC-7	Construção I	Fechada	Apresentar e documentar em um Leia-me de transição de papéis	Gerente de Configuração	Todos	36.00	36.00	0.00	R$ 615.60	R$ 615.60	R$ 0.00	Comprometido
RHC-8	Construção I	Fechada	Definir organograma do projeto	Gestor de RH	Allan	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
RHC-9	Construção I	Fechada	Planejar treinamento	Gestor de RH	Allan	2.00	2.00	0.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 11.35	Comprometido
RHC-10	Construção I	Fechada	Definir comitê para avalidar viabilidade técnica do projeto	Gestor de RH	Allan	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
RHC-11	Construção I	Rejeitada	Analisar previsto x realizado da comunicação e do RH e documentar em relatório	Gestor de RH	Allan	8.00	8.00	0.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 0.00	Comprometido
RHC-12	Construção I	Fechada	Documentar ata de reunião de viabilidade com o Patrocinador	Gestor de RH	Allan	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
RHC-13	Construção I	Rejeitada	Documentar ata de reunião de viabilidade técnica	Gestor de RH	Allan	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00	Comprometido
RHC-14	Construção I	Fechada	Propor uma possível distribuição de recursos para a próxima iteração.	Gestor de RH	Allan	3.00	3.00	0.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 0.00	Comprometido
RHC-15	Construção I	Fechada	Rever e atualizar plano	Gestor de RH	Allan	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
RHC-16	Construção I	Fechada	Alocar RH do projeto	Gestor de RH	Allan	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
RHC-17	Construção I	Fechada	Alocar RH no cronograma	Gestor de RH	Allan	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35	Comprometido
RHC-18	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Gestor de RH	Allan	0.30	0.30	0.50	R$ 6.81	R$ 6.81	R$ 11.35	Comprometido
RHC-19	Construção I	Fechada	Reunião para decidir sugestão de alocação para próxima iteração	Gestor de RH	Allan, Jackeline, Igor, Hélios, Victor, Tiago, Geovane, Diogo	4.00	4.00	12.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 272.40	Comprometido
CA-1	Construção I	Fechada	Definir Fluxograma de Custo e Aquisição	Gestor de Custo	Diogo Teodoro	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
CA-2	Construção I	Fechada	Definir template de requisição de produtos/serviços	Gestor de Aquisição	Diogo Teodoro	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35	Comprometido
CA-3	Construção I	Fechada	Definir template de solicitação de encerramento de aquisição	Gestor de Aquisição	Diogo Teodoro	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
CA-4	Construção I	Fechada	Orça projeto de acordo com escopo e tempo	Gestor de Custo	Diogo Teodoro	2.00	2.00	1.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 34.05	Comprometido
CA-5	Construção I	Fechada	Analisar o custo da primeira iteração	Gestor de Custo	Diogo Teodoro	1.50	1.50	1.00	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 22.70	Comprometido
CA-6	Construção I	Fechada	Monitorar o custo da iteração corrente	Gestor de Custo	Diogo Teodoro	1.00	1.00	2.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 45.40	Comprometido
CA-7	Construção I	Rejeitada	Analisar previsto x realizado dos custos e das aquisições e documentar em relatório	Gestor de Custo	Diogo Teodoro	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
CA-8	Construção I	Fechada	Revisar o custo da fase de planejamento	Gestor de Custo	Diogo Teodoro	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
CA-9	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Gestor de Aquisição	Diogo Teodoro	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
In-1	Construção I	Fechada	Reunir com o patrocinador para avaliar a viabilidade do projeto	Gestor de Integração	Hélios Karum	4.00	4.00	1.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 22.70	Comprometido
In-2	Construção I	Rejeitada	Reunir com comitê técnico para verificar se o projeto é viável	Gestor de Integração	Hélios Karum	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
In-3	Construção I	Fechada	Integrar projeto	Gestor de Integração	Hélios Karum	20.00	20.00	13.00	R$ 454.00	R$ 454.00	R$ 295.10	Comprometido
In-4	Construção I	Fechada	Documentar o relatório de integração do projeto	Gestor de Integração	Hélios Karum	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
In-5	Construção I	Abortada	Analisar desvio	Gestor de Integração	Hélios Karum	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
In-6	Construção I	Fechada	Template para registro de problemas e ações corretivas	Gestor de Integração	Hélios Karum	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
In-7	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Gestor de Integração	Hélios Karum	0.30	0.30	0.50	R$ 6.81	R$ 6.81	R$ 11.35	Comprometido
Med-1	Construção I	Fechada	Definir Plano de Medição	Engenheiro de Medição	Expedito Pereira	4.00	4.00	3.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 68.10	Comprometido
Med-2	Construção I	Fechada	Medir o projeto	Engenheiro de Medição	Expedito Pereira	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40	Comprometido
Med-3	Construção I	Fechada	Formatar os documentos de medição no google docs	Engenheiro de Medição	Expedito Pereira	0.30	0.30	0.25	R$ 6.81	R$ 6.81	R$ 5.68	Comprometido
Co-1	Construção I	Fechada	Requisitar criação da pasta do Google Docs	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	0.17	0.17	0.17	R$ 3.86	R$ 3.86	R$ 3.86	Comprometido
Co-2	Construção I	Fechada	Configurar pastas no google docs	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	7.00	7.00	7.00	R$ 158.90	R$ 158.90	R$ 158.90	Comprometido
Co-3	Construção I	Fechada	Transferir os documentos do repositório para o docs.	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
Co-4	Construção I	Fechada	Atulizar plano de configuração	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40	Comprometido
Co-5	Construção I	Fechada	Verificar plano de configuração e atualizações iniciais	Gestor de Comunicação	Luis Salema	0.33	0.33	0.33	R$ 7.49	R$ 7.49	R$ 7.49	Comprometido
Co-6	Construção I	Fechada	Auditar o repositório	Gestor de Comunicação	Luis Salema	1.00	1.00	3.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 68.10	Comprometido
Co-7	Construção I	Fechada	Avaliar implementação do Redmine com o Adm da Fábrica	Gestor de Comunicação	Luis Salema	0.33	0.33	0.33	R$ 7.49	R$ 7.49	R$ 7.49	Comprometido
Co-8	Construção I	Abortada	Implementar Redmine em servidor próprio	Gestor de Comunicação	Luis Salema	0.67	0.67	2.00	R$ 15.21	R$ 15.21	R$ 45.40	Comprometido
Co-9	Construção I	Abortada	Preparar tutorial redmine	Gestor de Comunicação	Luis Salema	4.00	4.00	0.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 0.00	Comprometido
Co-10	Construção I	Rejeitada	Acompanhar configuração	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	6.00	6.00	4.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 90.80	Comprometido
Co-11	Construção I	Rejeitada	Relatar acompanhamento da configuração	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
Co-12	Construção I	Em andamento	Gerar baseline 0.3 e comunicar a todos.	Gestor de Comunicação	Luis Salema	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
Co-13	Construção I	Aberta	Relatório de geração de baseline	Gestor de Comunicação	Luis Salema	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00	Comprometido
Co-14	Construção I	Fechada	Realizar auditoria física	Gestor de Comunicação	Luis Salema	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
Co-15	Construção I	Rejeitada	Realizar auditoria funcional	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	6.00	6.00	0.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 0.00	Comprometido
Co-16	Construção I	Rejeitada	Auditar o projeto em relação a configuração	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
Co-17	Construção I	Rejeitada	Relatório de Checklist de artefatos incluídos e/ou modificados	Gestor de Comunicação	Luis Salema	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
Co-18	Construção I	Rejeitada	Definir template de problemas e ações corretivas	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	0.50	0.50	0.00	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 0.00	Comprometido
Co-19	Construção I	Fechada	Gerar baseline 0.2 e comunicar a todos	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine	2.00	2.00	9.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 204.30	Comprometido
Co-20	Construção I	Fechada	Estudo e análise de ferramentas de Gestão de projeto	Gestor de Comunicação	Luis Salema	3.00	3.00	1.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 22.70	Comprometido
Co-21	Construção I	Fechada	Relatório de análise de Ferramentas de Gerenciamento de Projeto	Gestor de Comunicação	Luis Salema	3.00	3.00	4.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 90.80	Comprometido
Co-22	Construção I	Rejeitada	Formatar documentos	Gestor de Comunicação	Geovane Pazine / Luis Salema	1.00	1.00	0.08	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 1.82	Comprometido
QP-1	Construção I	Abortada	Verificar qualidade do processo de Aquisição	Gestor de Qualidade do Processo	Achiles	1.00	1.00	0.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 0.00	Comprometido
QP-2	Construção I	Abortada	Verificar qualidade do processo de Gerencia de Configuração	Gestor de Qualidade do Processo	Andressa	1.00	1.00	0.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 0.00	Comprometido
QP-3	Construção I	Abortada	Verificar qualidade do processo de Gerencia de Projeto	Gestor de Qualidade do Processo	Achiles	1.00	1.00	0.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 0.00	Comprometido
QP-4	Construção I	Abortada	Verificar qualidade do processo de Gerencia de Requisitos	Gestor de Qualidade do Processo	Achiles	1.00	1.00	0.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 0.00	Comprometido
QP-5	Construção I	Rejeitada	Registrar e tratar não-conformidades caso elas sejam encontradas	Gestor de Qualidade do Processo	Andressa	1.00	1.00	0.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 0.00	Comprometido
QP-6	Construção I	Rejeitada	Verificar qualidade do processo de Garantia da Qualidade	Gestor de Qualidade do Processo	Victor	1.00	1.00	0.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 0.00	Comprometido
QP-7	Construção I	Rejeitada	Revisar/Atualizar o plano de Qualidade do Processo	Gestor de Qualidade do Processo	Achiles	4.00	4.00	3.00	R$ 76.40	R$ 76.40	R$ 57.30	Comprometido
QP-8	Construção I	Abortada	Definir checklist com itens que deve ser monitorado durante o projeto	Gestor de Qualidade do Processo	Achiles	4.00	4.00	0.00	R$ 76.40	R$ 76.40	R$ 0.00	Comprometido
QP-9	Construção I	Abortada	Aplicar checklist de monitoramento	Gestor de Qualidade do Processo	Andressa	2.00	2.00	0.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 0.00	Comprometido
QP-10	Construção I	Rejeitada	Registrar problemas e ações corretivas	Gestor de Qualidade do Processo	Andressa	2.00	2.00	0.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 0.00	Comprometido
QP-11	Construção I	Rejeitada	Preparar planilha inicial do MPS com as evidências já disponíveis	Gestor de Qualidade do Processo	Andressa	6.00	6.00	5.00	R$ 114.60	R$ 114.60	R$ 95.50	Comprometido
QP-12	Construção I	Rejeitada	Formatar documentos	Gestor de Qualidade do Processo	Achiles, Andressa	0.33	0.33	0.00	R$ 6.30	R$ 6.30	R$ 0.00	Comprometido
Re-1	Construção I	Fechada	Revisar/Atualizar plano de Gestão de Reutilização	Engenheiro de Reutilização	Gabriel / Carlos	2.00	2.00	4.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 76.40	Comprometido
Re-2	Construção I	Fechada	Levantar ativos passiveis de reutilização	Engenheiro de Reutilização	Carlos Alberto	4.00	4.00	7.00	R$ 76.40	R$ 76.40	R$ 133.70	Comprometido
Re-3	Construção I	Rejeitada	Alinhar com Projetista e Arquiteto para implantação de estratégia de reutilização	Engenheiro de Reutilização	Gabriel / Carlos	3.00	3.00	0.00	R$ 57.30	R$ 57.30	R$ 0.00	Comprometido
Re-4	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Engenheiro de Reutilização	Gabriel / Carlos	1.00	1.00	1.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 19.10	Comprometido
Re-5	Construção I	Fechada	Fazer a prova de conceito da ferramenta SONAR	Engenheiro de Reutilização	Gabriel	3.00	3.00	6.00	R$ 57.30	R$ 57.30	R$ 114.60	Comprometido
REQ-1	Construção I	Fechada	Revisar plano requisitos	Engenheiro de Requisitos	Maxwel	4.00	4.00	3.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 42.60	Comprometido
REQ-2	Construção I	Fechada	Revisar template de especificação	Engenheiro de Requisitos	Felipe	7.00	7.00	4.00	R$ 99.40	R$ 99.40	R$ 56.80	Comprometido
REQ-3	Construção I	Fechada	Reunir com Fornecedor de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Cássio/ Felipe/ Bruno/ Maxwel	3.00	3.00	1.50	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 21.30	Comprometido
REQ-4	Construção I	Rejeitada	Descrever demais seções da especificação de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Cássio/ Felipe/ Bruno/ Maxwel	8.00	8.00	6.00	R$ 113.60	R$ 113.60	R$ 85.20	Comprometido
REQ-5	Construção I	Rejeitada	Descrever histórias de usuário (requisitos funcionais)	Engenheiro de Requisitos	Cássio/ Felipe/ Bruno/ Maxwel	20.00	20.00	5.00	R$ 284.00	R$ 284.00	R$ 71.00	Comprometido
REQ-6	Construção I	Fechada	Definir estratégia de rastreabilidade	Engenheiro de Requisitos	Cássio	4.00	4.00	1.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 14.20	Comprometido
REQ-7	Construção I	Fechada	Definir checklist de avaliação dos requisitos com base em critérios objetivos	Engenheiro de Requisitos	Bruno Marquete	3.00	3.00	1.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 14.20	Comprometido
REQ-8	Construção I	Fechada	Definir processo de solicitação de mudança.	Engenheiro de Requisitos	Felipe	3.00	3.00	7.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 99.40	Comprometido
REQ-9	Construção I	Fechada	Definir a checklist de verificação de consistência com requisitos e demais produtos de trabalho.	Engenheiro de Requisitos	Bruno Marquete	4.00	4.00	2.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 28.40	Comprometido
REQ-10	Construção I	Fechada	Reunir com Engenheiros de usabilidade	Engenheiro de Requisitos	Cássio/ Felipe/ Bruno/ Maxwel	2.00	2.00	0.75	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 10.65	Comprometido
REQ-11	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Engenheiro de Requisitos	Cássio/ Felipe/ Bruno/ Maxwel	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
USA-1	Construção I	Fechada	Verificar validade de checklist elaborada na fase anterior	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein/ Luis Eduardo	8.00	8.00	8.00	R$ 113.60	R$ 113.60	R$ 113.60	Comprometido
USA-2	Construção I	Fechada	Definir normas a ser utilizada como padrão	Engenheiro de Usabilidade	Klevlon	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
USA-3	Construção I	Fechada	Elaborar checklist verificação e validação de usabilidade	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein/ Luis Eduardo	8.00	8.00	8.00	R$ 113.60	R$ 113.60	R$ 113.60	Comprometido
USA-4	Construção I	Fechada	Levantar os requisitos de usabilidade	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein	3.00	3.00	2.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 28.40	Comprometido
USA-5	Construção I	Fechada	Definir padrão de interface com usuário (IHC) das páginas do sistema.	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein / Klevlon / Luis Eduardo	3.00	3.00	4.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 56.80	Comprometido
USA-6	Construção I	Rejeitada	Definir template de formulários.	Engenheiro de Usabilidade	Luis Eduardo	4.00	4.00	4.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 56.80	Comprometido
USA-7	Construção I	Fechada	Decisão sobre o quê prototipar	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein / Klevlon / Luis Eduardo	1.50	1.50	3.00	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 42.60	Comprometido
USA-8	Construção I	Abortada	(Baixa) Protótipos de telas prioritárias e estáveis para desenvolvimento	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein / Klevlon / Luis Eduardo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
USA-9	Construção I	Fechada	Implementar protótipo de login	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein	1.00	1.00	1.50	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 21.30	Comprometido
USA-10	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenschein / Klevlon / Luis Eduardo	0.33	0.33	0.50	R$ 4.69	R$ 4.69	R$ 7.10	Comprometido
USA-11	Construção I	Fechada	Orientação de uso de ferramenta de prototipação	Engenheiro de Usabilidade	Bruno Blumenchein	0.50	0.50	0.50	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 7.10	Comprometido
Arq-1	Construção I	Fechada	Analisar modelo de arquitetura inicial	Arquiteto de Software	Cezar / Vinícius / Wilker	3.00	3.00	0.50	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 7.10	Comprometido
Arq-2	Construção I	Fechada	Modelar arquitetura mais baixo nível	Arquiteto de Software	Cezar / Vinícius / Wilker	10.00	10.00	6.00	R$ 142.00	R$ 142.00	R$ 85.20	Comprometido
Arq-3	Construção I	Fechada	Diagrama de componentes	Arquiteto de Software	Cezar / Vinícius / Wilker / José Leonardo	3.00	3.00	2.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 28.40	Comprometido
Arq-4	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Arquiteto de Software	Cezar / Vinícius / Wilker	0.33	0.33	0.50	R$ 4.69	R$ 4.69	R$ 7.10	Comprometido
Pro-1	Construção I	Rejeitada	Revisar documento de projeto de software	Projetista	Luã Silvério	3.00	3.00	4.50	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 50.85	Comprometido
Pro-3	Construção I	Rejeitada	Definir diagrama de classe	Projetista	Luã Silvério/Marco Aurélio	4.00	4.00	0.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 0.00	Comprometido
Pro-4	Construção I	Rejeitada	Refinar o diagrama de componente elaborado pelo arquiteto	Projetista	Luã Silvério / Marco Aurélio	4.00	4.00	0.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 0.00	Comprometido
Pro-5	Construção I	Abortada	Definir template de formulários jsf	Projetista	Marco Aurélio	8.00	8.00	0.00	R$ 90.40	R$ 90.40	R$ 0.00	Comprometido
Pro-6	Construção I	Rejeitada	Formatar documentos	Projetista	Luã Silvério / Marco Aurélio	0.33	0.33	0.00	R$ 3.73	R$ 3.73	R$ 0.00	Comprometido
Dev-1	Construção I	Fechada	Verificar ferramentas e tecnologias e necessidade de treinamento	Desenvolvimento	Bruno Maia / Eduardo Bruno / Rodrigo Andrade / José Leonardo / Inael	0.50	0.50	1.00	R$ 5.65	R$ 5.65	R$ 11.30	Comprometido
Dev-2	Construção I	Fechada	Relatório de necessidade de treinamento e manuais	Desenvolvimento	Bruno Maia / Eduardo Bruno / Rodrigo Andrade / José Leonardo / Inael	0.17	0.17	1.00	R$ 1.92	R$ 1.92	R$ 11.30	Comprometido
Dev-3	Construção I	Rejeitada	Preparar manuais necessários de ferramentas	Desenvolvimento	Bruno Maia / Eduardo Bruno / Rodrigo Andrade / José Leonardo / Inael	3.00	3.00	0.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 0.00	Comprometido
Dev-4	Construção I	Fechada	Configurar projeto	Desenvolvimento	Cézar / Bruno Maia / Eduardo Bruno / Rodrigo Andrade / José Leonardo / Inael	5.00	5.00	3.50	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 39.55	Comprometido
Dev-5	Construção I	Fechada	Implementar arquitetura inicial	Desenvolvimento	Bruno Maia / Eduardo Bruno / Rodrigo Andrade / José Leonardo / Inael	5.00	5.00	1.50	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 16.95	Comprometido
Dev-6	Construção I	Fechada	Implementar login	Desenvolvimento	Bruno Maia / Eduardo Bruno / Rodrigo Andrade / José Leonardo / Inael	2.00	2.00	0.75	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 8.48	Comprometido
Dev-7	Construção I	Fechada	Formatar documentos	Desenvolvimento	Bruno Maia / Eduardo Bruno / Rodrigo Andrade / José Leonardo / Inael	0.33	0.33	0.33	R$ 3.73	R$ 3.73	R$ 3.73	Comprometido
BD-1	Construção I	Fechada	Definir de Padrão de Nomenclatura	Administrador de BD	Diogo Ribeiro	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
BD-2	Construção I	Fechada	Definir estratégia de proteção de acesso	Administrador de BD	Diogo Ribeiro	3.00	3.00	2.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 28.40	Comprometido
BD-3	Construção I	Fechada	Elaborar e definir MER	Administrador de BD	Diogo Ribeiro	5.00	5.00	5.00	R$ 71.00	R$ 71.00	R$ 71.00	Comprometido
BD-4	Construção I	Rejeitada	Formatar documentos	Administrador de BD	Diogo Ribeiro	0.33	0.33	0.00	R$ 4.69	R$ 4.69	R$ 0.00	Comprometido
Te-1	Construção I	Fechada	Definir fluxograma das atividades dos engenherios de teste	Engenheiro de Testes	Guilherme Augusto / Raphael Rezende / Henrique Hirako	5.00	5.00	5.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 56.50	Comprometido
Te-2	Construção I	Rejeitada	Definir template de Casos de Teste	Engenheiro de Testes	Guilherme Augusto / Raphael Rezende / Henrique Hirako	3.00	3.00	3.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 33.90	Comprometido
Te-3	Construção I	Fechada	Definir estratégia de automação de testes.	Engenheiro de Testes	Guilherme Augusto / Raphael Rezende / Henrique Hirako	5.00	5.00	5.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 56.50	Comprometido
Te-4	Construção I	Rejeitada	Preparar treinamento testes	Engenheiro de Testes	Igor	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
Te-5	Construção I	Rejeitada	Preparar treinamento testes	Engenheiro de Testes	Guilherme Augusto / Raphael Rezende	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
Te-6	Construção I	Rejeitada	Formatar documentos	Engenheiro de Testes	Guilherme Augusto / Raphael Rezende / Henrique Hirako	1.00	1.00	0.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 0.00	Comprometido

Grávico de Previsto e Realizado
Status	Nº de Atividades	%
Aberta	2	1.14%
Em andamento	1	0.57%
Fechada	97	55.11%
Rejeitada	32	18.18%
Fechada	0	0.00%
Abortada	12	6.82%
Rejeitada	32	18.18%
Incompleto	0	0.00%
Total	176	1

## Construção II
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado
1	Construção II	Fechada	Alocação de recursos humanos na iteração	Gestor de RH	José Leonardo	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10
2	Construção II	Fechada	Proposta de atribuição de papeis para a próxima iteração	Gestor de RH	José Leonardo	1.00	1.30	1.30	R$ 22.70	R$ 29.51	R$ 29.51
3	Construção II	Fechada	Atualizar Plano de Recursos Humanos	Gestor de RH	José Leonardo	0.50	0.20	0.20	R$ 11.35	R$ 4.54	R$ 4.54
4	Construção II	Fechada	Criar proposta para avaliar e advertir membros do projeto	Gestor de RH	José Leonardo	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
5	Construção II	Fechada	Elaborar proposta para registrar histórico dos membros do projeto	Gestor de RH	José Leonardo	1.00	1.00	0.30	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 6.81
6	Construção II	Fechada	Criar EAP da Iteração nº 4 da Fase de Contrução - Construção II	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	4.00	4.00	10.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 227.00
7	Construção II	Fechada	Criar a Dicionarização para a EAP	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10
8	Construção II	Fechada	Gerar relatório de mudanças ocorridas no Escopo durante a Iteração	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
9	Construção II	Fechada	Gerar Relatório de Análise de Previstos X Realizados	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	4.00	4.00	2.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 45.40
10	Construção II	Fechada	Obter a aprovação dos requisitos levantados até o momento	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	0.75	0.75	0.75	R$ 10.65	R$ 10.65	R$ 10.65
11	Construção II	Fechada	Elaborar e Definir rastreabilidade bidirecional dos requisitos	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	0.50	0.50	0.50	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 7.10
12	Construção II	Incompleto	Levantar e Refinar os Requisitos de Integração com Sistemas Externos - com exceção do sistema da BC	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	1.75	1.75	1.75	R$ 24.85	R$ 24.85	R$ 24.85
13	Construção II	Fechada	Levantar e Refinar os Requisitos de Integração com o Sistema da BC	Administrador de BD	Achiles Camilo	8.00	6.00	6.00	R$ 113.60	R$ 85.20	R$ 85.20
14	Construção II	Fechada	Checklist de verificação da consistência dos Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	0.50	0.50	0.50	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 7.10
15	Construção II	Fechada	Atualizar o documento de especificação de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	1.50	1.50	1.15	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 16.33
16	Construção II	Fechada	Prototipar rotina de Cadastro de Livros - US2	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	8.00	8.00	8.00	R$ 113.60	R$ 113.60	R$ 113.60
17	Construção II	Incompleto	Implementar rotina de Cadastro de Livros - US2	Desenvolvimento	Henrique Hirako	12.00	12.00	21.20	R$ 135.60	R$ 135.60	R$ 239.56
18	Construção II	Fechada	Auditar o MER elaborado na iteração passada	Engenheiro de Reutilização	Bruno Marquete	4.00	4.00	4.00	R$ 76.40	R$ 76.40	R$ 76.40
19	Construção II	Fechada	Prototipar rotina de Cadastro de Usuário - US3	Engenheiro de Usabilidade	Luiz Eduardo	7.00	7.00	7.00	R$ 99.40	R$ 99.40	R$ 99.40
20	Construção II	Incompleto	Implementar rotina de Cadastro de Usuário - US3	Desenvolvimento	Luã Silvério	10.00	10.00	21.30	R$ 113.00	R$ 113.00	R$ 240.69
21	Construção II	Fechada	Prototipar rotina de Cadastro de Curso - US4	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	4.00	4.00	6.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 85.20
22	Construção II	Incompleto	Implementar rotina de Cadastro de Curso - US4	Desenvolvimento	Diogo Gonçalves	8.00	8.00	21.50	R$ 90.40	R$ 90.40	R$ 242.95
23	Construção II	Fechada	Atualizar a Modelagem de Arquitetura	Arquiteto de Software	Cézar Augusto	3.00	3.00	3.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 42.60
24	Construção II	Fechada	Atualizar modelagem de classes com base no MER após auditoria	Projetista	Eduardo Bruno	3.00	3.00	3.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 33.90
25	Construção II	Fechada	Elaborar e/ou atualizar a modelagem de componentes	Projetista	Eduardo Bruno	4.00	4.00	4.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 45.20
26	Construção II	Fechada	Atualizar Plano de Teste	Engenheiro de Testes	Rapahel Rezende	1.00	1.00	3.50	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 39.55
27	Construção II	Fechada	Descrever como deve ser preenchido o template de casos de teste	Engenheiro de Testes	Rapahel Rezende	3.00	3.00	2.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 22.60
28	Construção II	Fechada	Descrever a estratégia de automação dos testes	Engenheiro de Testes	Rapahel Rezende	2.00	2.00	2.50	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 28.25
29	Construção II	Fechada	Criar Casos de Teste da estória de usuário US1	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	2.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60
30	Construção II	Fechada	Criar Casos de Teste para a estória de usuário US2	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	3.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 33.90
31	Construção II	Fechada	Criar Casos de Teste da estória de usuário US3	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	3.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 33.90
32	Construção II	Fechada	Criar Casos de Teste da estória de usuário US4	Engenheiro de Testes	Carlos Alberto	3.00	3.00	2.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 22.60
33	Construção II	Incompleto	Executar os casos de teste da estória de usuário US1	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	0.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 0.00
34	Construção II	Incompleto	Executar os casos de teste da estória de usuário US2	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	0.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 0.00
35	Construção II	Fechada	Elaborar EAP para a próxima iteração (Iteração nº 5 - Fase de Construção - Marco V)	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40
36	Construção II	Fechada	Atualizar o MER após auditoria	Administrador de BD	Gabriel Vieira	3.00	3.00	3.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 42.60
37	Construção II	Fechada	Alterar permissão das pastas e documentos do docs	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	8.00	8.00	8.00	R$ 136.80	R$ 136.80	R$ 136.80
38	Construção II	Rejeitada	Gerar Relatório de Auditoria do Repositório	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	1.00	1.00	0.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 0.00
39	Construção II	Rejeitada	Gerar Relatório de Acompanhamento da Gerência de Configuração	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	2.00	2.00	0.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 0.00
40	Construção II	Fechada	Gerar a Baseline da iteração IV	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55
41	Construção II	Incompleto	Gerar Relatório de Auditoria Física	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	2.00	2.00	0.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 0.00
42	Construção II	Fechada	Gerar Relatório de Auditoria Funcional	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20
43	Construção II	Incompleto	Gerar Relatório de Checklist dos artefatos incluídos ou modificados	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	2.00	2.00	0.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 0.00
44	Construção II	Incompleto	Executar checklist de verificação e validação da usabilidade	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	5.00	5.00	0.00	R$ 71.00	R$ 71.00	R$ 0.00
50	Construção II	Fechada	Gerar relatório de não conformidades	Gestor de Qualidade do Processo	Jackeline Almeida	5.00	5.00	1.70	R$ 95.50	R$ 95.50	R$ 32.47
51	Construção II	Fechada	Preencher a planilha do MPS.br	Gestor de Qualidade do Processo	Jackeline Almeida	30.00	30.00	38.00	R$ 573.00	R$ 573.00	R$ 725.80
52	Construção II	Fechada	Atualizar o Plano de Qualidade do Produto	Gestor de Qualidade do Produto	Diogo Ribeiro	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
53	Construção II	Fechada	Executar checklist dos entregáveis da iteração passada.	Gestor de Qualidade do Produto	Bruno Maia	15.00	15.00	7.33	R$ 340.50	R$ 340.50	R$ 166.39
54	Construção II	Fechada	Gerar relatório de não conformidades e ações corretivas	Gestor de Qualidade do Produto	Bruno Maia	6.00	6.00	0.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 0.00
55	Construção II	Fechada	Gerar relatório de acompanhamento das ações corrtivas	Gestor de Qualidade do Produto	Bruno Maia	4.00	4.00	0.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 0.00
56	Construção II	Fechada	Executar checklist de viabilidade com o parocinador	Gestor de Qualidade do Produto	Diogo Ribeiro	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
57	Construção II	Em andamento	Criar cronograma da iteração	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	12.00	12.00	10.15	R$ 272.40	R$ 272.40	R$ 230.41
58	Construção II	Em andamento	Criar sugestão de cronograma da próxima iteração	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	5.00	5.00	1.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 22.70
59	Construção II	Fechada	Gerar Relatório de esforço	Gestor de Tempo	Luis Augusto	4.00	4.00	6.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 136.20
60	Construção II	Fechada	Gerar relatório de estimativas de esforço das atividades	Gestor de Tempo	Luis Augusto	1.00	1.00	4.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 90.80
61	Construção II	Aberta	Gerar relatório de Previsto X Realizado	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	4.00	4.00	3.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 68.10
62	Construção II	Fechada	Atualizar a lista de riscos identificadas no projeto	Gestor de Riscos	Hélos Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
63	Construção II	Fechada	Gerar relatório de acompanhamento dos riscos e suas ações de contingência	Gestor de Riscos	Hélos Kárum	5.00	5.00	5.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
64	Construção II	Fechada	Gerar relatório de orçamento total do projeto	Gestor de Custo	Maxwel Otsuka	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40
65	Construção II	Fechada	Gerar relatório de análise de custo da iteração passada	Gestor de Custo	Maxwel Otsuka	2.00	2.00	4.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 90.80
66	Construção II	Fechada	Monitorar custo	Gestor de Custo	Maxwel Otsuka	3.00	3.00	2.5	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 56.75
67	Construção II	Fechada	Gerar estimativa da iteração 4 (Fase de Contrução - Construção II)	Gestor de Custo	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
68	Construção II	Fechada	Monitorar o processo de aquisição - realizados e em andamento.	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
69	Construção II	Fechada	Gerar relatório semanal de aquisição atual	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	0.25	0.25	0.50	R$ 5.68	R$ 5.68	R$ 11.35
70	Construção II	Fechada	Gerar relatório de integração	Gestor de Integração	Hélos Kárum	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
71	Construção II	Fechada	Gerar relatório de problemas e ações corretivas	Gestor de Integração	Hélos Kárum	20.00	20.00	15.00	R$ 454.00	R$ 454.00	R$ 340.50
72	Construção II	Rejeitada	Medir o projeto	Engenheiro de Medição	Expedito Pereira	10.00	12.00	12.00	R$ 227.00	R$ 272.40	R$ 272.40
73	Construção II	Rejeitada	Documentar medição	Engenheiro de Medição	Expedito Pereira	10.00	10.00	12.00	R$ 227.00	R$ 227.00	R$ 272.40
74	Construção II	Fechada	Alinhar com Projetista e Arquiteto para implantação de estratégia de reutilização	Engenheiro de Reutilização	Bruno Marquete	2.00	2.00	1.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 19.10
75	Construção II	Fechada	Correção/Ajuste #75	Administrador de BD	Gabriel Vieira	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
76	Construção II	Fechada	Refatoração documentos	Arquiteto de Software	Cézar Augusto	4.00	4.00	0.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 0.00
77	Construção II	Fechada	Refatoração documentos	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	1.00	1.00	1.75	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 29.93
78	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Desenvolvimento	Diogo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
80	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	1.00	1.00	0.50	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 5.65
81	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	0.50	0.50	0.40	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 9.08
82	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos - Gerência de Custo	Gestor de Custo	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
83	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos - Gerência de RH	Gestor de RH	José Leonardo	0.25	0.25	0.30	R$ 5.68	R$ 5.68	R$ 6.81
84	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos - Gerência de Aquisição	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	0.25	0.25	0.00	R$ 5.68	R$ 5.68	R$ 0.00
86	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos - Gestão de Risco	Gestor de Riscos	Hélos Kárum	0.50	0.50	0.50	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
87	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos - Gerência de Comunicação	Gestor de Comunicação	José Leonardo	0.25	0.25	0.10	R$ 5.68	R$ 5.68	R$ 2.27
88	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos - Gestão de Integração	Gestor de Integração	Hélos Kárum	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35
89	Construção II	Aberta	Reformatarção dos documentos	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
90	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Engenheiro de Medição	Expedito Pereira	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35
91	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Projetista	Eduardo Bruno	0.50	0.50	1.00	R$ 5.65	R$ 5.65	R$ 11.30
92	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Gestor de Qualidade do Processo	Jackeline Almeida	0.50	0.50	0.30	R$ 9.55	R$ 9.55	R$ 5.73
93	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Engenheiro de Reutilização	Bruno Marquete	1.00	1.00	1.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 19.10
94	Construção II	Fechada	Reformatarção dos documentos	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20
95	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Administrador de BD	Achiles Camilo	2.00	2.00	1.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 14.20
96	Construção II	Rejeitada	Relatório de transição de papéis	Arquiteto de Software	Cézar Augusto	1.00	1.00	0.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 0.00
97	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	0.50	0.50	0.00	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 0.00
98	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Desenvolvimento	Diogo Gonçalves	1.00	1.00	2.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 22.60
99	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	0.33	0.33	0.33	R$ 4.69	R$ 4.69	R$ 4.69
100	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30
101	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	1.00	1.00	0.75	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 17.03
102	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Gestor de Qualidade do Produto	Bruno Maia	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
103	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis - Gerência de Custo	Gestor de Custo	Maxwel Otsuka	0.25	0.25	0.00	R$ 5.68	R$ 5.68	R$ 0.00
104	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis - Gestor de RH	Gestor de RH	José Leonardo	0.50	0.50	0.20	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 4.54
105	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis - Gerência de Aquisição	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	0.20	0.20	0.00	R$ 4.54	R$ 4.54	R$ 0.00
106	Construção II	Aberta	Relatório de transição de papéis	Gestor de Qualidade do Produto	Diogo Ribeiro	0.50	0.50	0.00	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 0.00
107	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis - Gestão de Integração	Gestor de Integração	Hélos Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
108	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis - Gerência de Comunicação	Gestor de Comunicação	José Leonardo	0.50	0.50	0.10	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 2.27
109	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéisc - Gestão de Risco	Gestor de Riscos	Hélos Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
110	Construção II	Aberta	Relatório de transição de papéis	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	0.50	0.50	0.00	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 0.00
111	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Engenheiro de Medição	Expedito Pereira	0.50	0.50	0.20	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 4.54
112	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Projetista	Eduardo Bruno	0.50	0.50	0.50	R$ 5.65	R$ 5.65	R$ 5.65
113	Construção II	Fechada	Relatório de transição de papéis	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	0.50	0.50	0.00	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 0.00
114	Construção II	Fechada	Transcrever as estórias de usuário para a ferramenta TestLink	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	8.00	8.00	8.66	R$ 113.60	R$ 113.60	R$ 122.97
115	Construção II	Fechada	Apoiar correção dos dados dos tickets	Gestor de Tempo	Luis Augusto	6.00	6.00	6.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 136.20
116	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - 1 - Escopo do projeto não conforme	Gestor de Qualidade do Produto	Diogo Ribeiro	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
117	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR1 - Comunicação do escopo	Gestor de Comunicação	José Leonardo	2.00	2.00	0.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 11.35
118	Construção II	Fechada	Identificar problemas e propor ações corretivas - Gestão de Recursos Humanos	Gestor de RH	José Leonardo	0.50	0.50	0.20	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 4.54
119	Construção II	Fechada	Criar protótipo para a estória de usuários US5	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
120	Construção II	Incompleto	Implementar rotina de Cadastro de Disciplinas - US5	Desenvolvimento	Rodrigo Andrade	12.00	12.00	14.20	R$ 135.60	R$ 135.60	R$ 160.46
121	Construção II	Fechada	Criar protótipo para o template dos formulários do sistema	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	1.00	1.00	3.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 42.60
122	Construção II	Fechada	Criar Casos de Teste da estória de usuário US5	Engenheiro de Testes	Carlos Alberto	3.00	3.00	3.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 33.90
123	Problemas e Ações	Fechada	NC-AQU1 - Critérios de aceitação de produtos, metas e necessidades e estratégia adotada.	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
124	Problemas e Ações	Fechada	NC-AQU2 - Critérios de Seleção de Fornecedor.	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
125	Construção II	Incompleto	Executar os casos de teste da estória de usuário US3	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	0.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 0.00
126	Construção II	Incompleto	Executar os casos de teste da estória de usuário US5	Engenheiro de Testes	Carlos Alberto	2.00	2.00	0.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 0.00
127	Construção II	Fechada	Implementar template dos formulários do sistema	Desenvolvimento	Wilker de Jesus	8.00	8.00	6.10	R$ 90.40	R$ 90.40	R$ 68.93
128	Construção II	Fechada	Atualizar Plano de Gestão de Tempo	Gestor de Tempo	Luis Augusto	3.00	3.00	1.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 22.70
129	Construção II	Fechada	Ajustar Plano de Configuração com nova ferramenta	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	0.20	0.20	0.20	R$ 3.42	R$ 3.42	R$ 3.42
130	Problemas e Ações	Fechada	NC-AQU4 - Contrato Fornecedor/Adquirente	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
131	Problemas e Ações	Fechada	NC-AQU5 - Análise dos Produtos Candidatos	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
132	Problemas e Ações	Fechada	NC-AQU7 - Aceitação do Produto	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
133	Problemas e Ações	Fechada	NC-AQU6 - Acompanhamento do Fornecedor	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
134	Problemas e Ações	Fechada	NC-AQU8 - Incorporação do produto ao projeto	Gestor de Aquisição	Maxwel Otsuka	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
135	Construção II	Fechada	Levantamento de novas estórias e atualização das estórias de usuário já levantadas.	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	8.00	8.00	13.50	R$ 113.60	R$ 113.60	R$ 191.70
136	Construção II	Incompleto	Executar os casos de teste da estória de usuário US4	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	1.00	1.00	0.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 0.00
137	Construção II	Fechada	Configurar repositorio no projeto	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	0.50	0.50	1.00	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 17.10
138	Problemas e Ações	Fechada	NC-GCO2 - Identificação dos itens de configuração.	Gerente de Configuração	Geovane Pazine			0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
139	Construção II	Fechada	Criar um formulário no doc para solicitação de mudança	Gerente de Configuração	Inael Rodrigues	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55
140	Construção II	Fechada	Criar vídeo aula de como usar a ferramenta TestLink.	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	1.00	1.00	0.75	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 17.03
141	Problemas e Ações	Incompleto	NC - GPR - Histórias sem tamanho	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	0.50	0.50	0.00	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 0.00
142	Problemas e Ações	Incompleto	NC - GPR - Ata de estimativa	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
143	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Ata de reunião sem registro de itens relevantes	Gestor de RH	José Leonardo	0.50	0.00	0.10	R$ 11.35	R$ 0.00	R$ 2.27
144	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Método de estimativa falho	Arquiteto de Software	Cézar Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
145	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Atualização do cronograma do projeto	Gestor de Tempo	Luis Augusto	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
146	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Atualização do orçamento do projeto	Gestor de Custo	Maxwel Otsuka	5.00	0.00	3.00	R$ 113.50	R$ 0.00	R$ 68.10
147	Problemas e Ações	Aberta	NC - GPR - Falta de definição do ambiente de trabalho	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
148	Problemas e Ações	Aberta	NC - GPR - Falta de comunicação realizada sobre dados relevantes	Gestor de Comunicação	José Leonardo	0.20	0.20	0.50	R$ 4.54	R$ 4.54	R$ 11.35
149	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Plano de projeto integrado	Gestor de Integração	Hélos Kárum	4.00	4.00	3.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 68.10
150	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Viabilidade do projeto do ponto de vista técnico	Gestor de RH	José Leonardo	1.00	1.00	1.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 34.05
151	Problemas e Ações	Aberta	NC - GPR - Comunicação da viabilidade do patrocinador e da equipe técnica	Gestor de Integração	Henrique Hirako	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00
152	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Falta de previsto x realizado do escopo	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
153	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Falta de comunicação do monitoramento do projeto	Gestor de Comunicação	José Leonardo	0.50	0.00	0.60	R$ 11.35	R$ 0.00	R$ 13.62
154	Problemas e Ações	Aberta	NC - GPR - Falta de comunicação do monitoramento de rh, rm e dados relevantes	Gestor de Comunicação	José Leonardo	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35
155	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Comunicação previsto x realizado dos riscos	Gestor de Riscos	Hélos Kárum	2.50	2.50	2.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
156	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Monitoramento da comunicações	Gestor de Comunicação	José Leonardo	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35
157	Problemas e Ações	Fechada	NC - GPR - Plano de comunicação atualizado	Gestor de Comunicação	José Leonardo	0.20	0.00	0.10	R$ 4.54	R$ 0.00	R$ 2.27
158	Problemas e Ações	Fechada	NC - GRE - Evidência de comprometimento com patrocinador	Gestor de Integração	Hélos Kárum	0.20	0.20	0.20	R$ 4.54	R$ 4.54	R$ 4.54
159	Problemas e Ações	Em andamento	NC - GRE - Comprometimento com os requisitos	Gestor de Tempo	Igor Vinicius	1.00	1.00	0.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 0.00
160	Problemas e Ações	Incompleto	NC - GRE - Rastreabilidade dos requisitos	Gestor de Escopo	Victor Carvalho	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
161	Problemas e Ações	Fechada	NC - GRE - Itens não avaliados na checklist de consistência	Engenheiro de Requisitos	Vinícius Gonçalves	1.50	1.50	1.50	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 21.30
162	Problemas e Ações	Fechada	NC-GCO2 - Identificação dos itens de configuração	Gerente de Configuração	Geovane Pazine	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55
163	Problemas e Ações	Aberta	NC - GPR 2 - Estimativa de tamanho armazenada em lugar errado.	Engenheiro de Requisitos				0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
164	Problemas e Ações	Aberta	NC - GRE2 - Avaliação dos requisitos com base em critérios objetivos	Engenheiro de Requisitos				0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
165	Problemas e Ações	Aberta	NC - GRE2 - Avaliação dos requisitos com base em critérios objetivos	Engenheiro de Requisitos				0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
166	Problemas e Ações	Fechada	NC - GR3 - Falta de efetividade na rastreabilidade	Engenheiro de Requisitos	Luis Augusto Salema de Souza			0.50	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 7.10

Grávico de Previsto e Realizado
Status	Nº de Atividades	%
Aberta	11	6.71%
Em andamento	3	1.83%
Fechada	124	75.61%
Rejeitada	5	3.05%
Fechada	0	0.00%
Abortada	0	0.00%
Rejeitada	5	3.05%
Incompleto	16	9.76%
Total	164	1

## Construção III
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
163	Problemas e Ação	Abortada	NC - GPR 2 - Estimativa de tamanho armazenada em lugar errado.		-			0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
164	Construção III	Fechada	NC - GRE2 - Avaliação dos requisitos com base em critérios objetivos
165	Problemas e Ação	Abortada	NC - GRE2 - Avaliação dos requisitos com base em critérios objetivos		-			0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
166	Problemas e Ação	Fechada	NC - GR3 - Falta de efetividade na rastreabilidade	Gerente de Configuração	Luis Salema	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55
167	Construção III	Fechada	Definir forma de Armazenamento de Criterios Objetivos	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Gonçalves	0.50	0.33	0.33	R$ 7.10	R$ 4.69	R$ 4.69
168	Construção II	Incompleto	Atualizar Plano de Requisitos		Expedito Pereira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
169	Construção III	Incompleto	Verificar Tarefas da Iteração Passada	Gestor de Tempo	Geovane Pazine	8.00	8.00	16.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 363.20
170	Construção III	Fechada	Estudo de viabilidade e alocação de tarefas da EAP - Interação 3	Gestor de Tempo	Luis Augusto	4.00	4.00	3.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 68.10
171	Construção III	Fechada	Atualizar Plano de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	2.00	2.00	1.50	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 21.30
172	Construção III	Fechada	Documentar no Plano a Rastreabilidade dos requisitos	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Gonçalves	0.20	0.20	0.20	R$ 2.84	R$ 2.84	R$ 2.84
173	Construção III	Fechada	Monitorar comunicações	Gestor de RH	Cassio Augusto	5.00	5.00	0.50	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 11.35
174	Construção III	Fechada	Comunicar viabilidade do patrocinador e da equipe técnica	Gestor de Integração	Felipe Augusto Giroto	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35
175	Construção III	Fechada	Realizar comunicação e registrar sobre os dados relevantes	Gestor de RH	Cassio Augusto	0.25	0.25	0.25	R$ 5.68	R$ 5.68	R$ 5.68
176	Construção III	Fechada	Definir ambiente de trabalho	Gerente de Configuração	Henrique Hirako	3.00	3.00	2.50	R$ 51.30	R$ 51.30	R$ 42.75
177	Construção III	Fechada	Documentar Método de estimativa para Atividades de Desenvolvimento	Arquiteto de Software	Bruno Maia	0.50	0.50	0.20	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 2.84
178	Construção III	Fechada	Redefinir rastreabilidade dos requisitos para corrigir não confirmidades	Engenheiro de Reutilização	Vinícius Gonçalves	0.50	0.50	0.50	R$ 9.55	R$ 9.55	R$ 9.55
179	Construção III	Fechada	Atualizar Wiki do projeto convencionando Documentos Doc e Respositorio	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	5.00	4.00	6.00	R$ 85.50	R$ 68.40	R$ 102.60
180	Construção III	Fechada	Criar espaço no Wiki do projeto mencionando atas	Gestor de Tempo	Cássio Augusto	1.00	0.50	0.70	R$ 22.70	R$ 11.35	R$ 15.89
181	Construção III	Fechada	Convencionar no Wiki Transição de Papeis	Gestor de RH	Cassio Augusto	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35
182	Construção III	Fechada	Ativar o recurso de categorias para o projeto.	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55
183	Construção III	Fechada	Criar template do relatorio da qualidade da execução do processo de qualidade (GQA do GQA)	Gestor de Qualidade do Processo	José Leonardo	2.00	2.00	1.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 19.10
184	Construção III	Fechada	Executar checklist dos entregáveis da iteração passada.	Gestor de Qualidade do Produto	Achiles Camillo	8.00	8.00	8.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 181.60
185	Construção III	Incompleto	Passar tarefas e tempo da iteração 1 para a planilha de Cronograma de Projeto	Gestor de Aquisição	Rodrigo Andrade	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70
186	Construção III	Fechada	Passar tarefas e tempo da iteração 2 para a planilha de Cronograma de Projeto	Gestor de Aquisição	Guilherme Gonçalves	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70
187	Construção III	Fechada	Revisar o plano do processo de qualidade.	Gestor de Qualidade do Processo	Raphael Rezende	1.00	1.00	1.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 19.10
188	Construção III	Fechada	Revisar o processo de Qualidade	Gestor de Qualidade do Processo	Raphael Rezende	1.00	1.00	0.50	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 9.55
189	Construção III	Fechada	Definir onde registrar as estimativas de tamanho de histórias	Gestor de Tempo	Geovane Pazine	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
190	Construção III	Fechada	Registrar a avaliação dos requisitos com base em critérios objetivos	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	0.50	0.50	2.50	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 35.50
196	Construção III	Fechada	Levantar e Refinar os Requisitos de Integração com Sistemas Externos - com exceção do sistema da BC	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	0.50	0.50	0.50	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 7.10
197	Construção III	Fechada	Relatório de transição de papéis	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	0.25	0.25	0.25	R$ 3.55	R$ 3.55	R$ 3.55
198	Construção III	Fechada	Levantamento de novas estórias e atualização das estórias de usuário já levantadas.	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	1.50	1.50		R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 0.00
199	Construção III	Incompleto	Implementar rotina de Cadastro de Livros - US2	Desenvolvimento	Helios Karum			0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
200	Construção III	Fechada	Implementar rotina de Cadastro de Usuário - US3	Desenvolvimento	Luã Silverio	5.00	5.00	9.50	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 107.35
201	Construção III	Incompleto	Implementar rotina de Cadastro de Curso - US4	Desenvolvimento	Diogo Gonçalves	6.00	6.00	12.00	R$ 67.80	R$ 67.80	R$ 135.60
202	Construção III	Incompleto	Implementar rotina de Cadastro de Disciplinas - US5	Desenvolvimento	Eduardo	6.00	6.00		R$ 67.80	R$ 67.80	R$ 0.00
203	Construção III	Fechada	Atualizar cronograma da iteração atual	Gestor de Tempo	Luis Augusto	1.00	1.00	3.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 68.10
204	Construção III	Fechada	Elaborar o relatorio de esforço da iteração atual.	Gestor de Tempo	Luis Augusto	5.00	5.00	7.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 158.90
205	Construção III	Fechada	Revisar Plano de Tempo	Gestor de Tempo	Geovane Pazine	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35
206	Construção III	Abortada	Realizar relatorio de previsto x realizado da iteração atual	Gestor de Tempo	Geovane Pazine	3.00	3.00	0.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 0.00
207	Construção III	Fechada	Atualizar plano de riscos	Gestor de Riscos	Felipe Augusto Giroto	1.50	3.00	0.70	R$ 34.05	R$ 68.10	R$ 15.89
208	Construção III	Fechada	Levantar o Previsto x Realizados dos riscos.	Gestor de Riscos	Inael Rodrigues	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40
209	Construção III	Fechada	Atualizar Plano de Ação de Riscos	Gestor de Riscos	Inael Rodrigues	3.00	2.00	1.00	R$ 68.10	R$ 45.40	R$ 22.70
210	Construção III	Abortada	Gerar relatorio com os dados estatísticos dos riscos da iteração	Gestor de Riscos	Felipe Augusto Giroto	2.00	2.00	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00
211	Construção III	Fechada	Gerar relatorio de dados estatísticos do projeto	Gestor de Riscos	Inael Rodrigues	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40
212	Construção III	Fechada	Elaborar estimativa de custos da iteração atual	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	4.00	3.00		R$ 90.80	R$ 68.10	R$ 0.00
213	Construção III	Fechada	Realizar análise dos custos da iteração passada	Gestor de Custo	Rodrigo Andrade	2.00	2.00	1.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 34.05
214	Construção III	Fechada	Avaliar custos previsos e realizados da iteração	Gestor de Custo	Rodrigo Andrade	2.00	2.00		R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00
215	Construção III	Fechada	Elaborar Plano de Custos	Gestor de Escopo	Guilherme Gonçalves	4.00	4.00	3.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 68.10
216	Construção III	Fechada	Verificar softwares solicitados instalados no ambiente da Fábrica	Gestor de Aquisição	Guilherme Gonçalves	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35
217	Construção III	Fechada	Realizar levantamento de novas ferramentas que apoiem o trabalho da fábrica	Gestor de Aquisição	Rodrigo Andrade	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35
218	Construção III	Fechada	Monitorar as aquisições	Gestor de Aquisição	Rodrigo Andrade	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35
219	Construção III	Fechada	Atualizar plano de integração	Gestor de Integração	Inael Rodrigues	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
220	Construção III	Fechada	Confeccionar relatório de integração.	Gestor de Integração	Felipe Augusto Giroto	2.00	2.00	2.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 56.75
221	Construção III	Fechada	Atualizar Plano de Medição	Engenheiro de Medição	Luis Eduardo	20.00	20.00	23.00	R$ 454.00	R$ 454.00	R$ 522.10
222	Construção III	Incompleto	Realizar Medições	Engenheiro de Medição	Bruno Blumenschein				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
223	Construção III	Incompleto	Identificar causas dos problemas de projeto com base nas medições	Engenheiro de Medição	Luis Eduardo				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
224	Construção III	Fechada	Confeccionar relatorio com base nas metricas de reutilização	Engenheiro de Reutilização	Marco Aurélio	4.00	4.00	6.00	R$ 76.40	R$ 76.40	R$ 114.60
225	Construção III	Fechada	Atualizar Plano de Reutilização	Engenheiro de Reutilização	Marco Aurélio	4.00	2.00	4.00	R$ 76.40	R$ 38.20	R$ 76.40
226	Construção III	Abortada	Executar a integração entre o IDE e o Sonar	Engenheiro de Reutilização	Wilker de Jesus Machado	16.00	8.00		R$ 305.60	R$ 152.80	R$ 0.00
227	Construção III	Fechada	Atualizar documento de alocação de recursos humanos na interação	Gestor de RH	Cassio Augusto	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35
228	Construção III	Fechada	Analisar e elaborar proposta de distribuição de papeis para a prox. iteração	Gestor de RH	Cassio Augusto	1.00	1.00	2.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 56.75
229	Construção III	Fechada	Documentar atas de reunião	Gestor de RH	Cassio Augusto	1.00	1.00	0.75	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 17.03
230	Construção III	Fechada	Elaborar templates dos documentos de processo de monitoramento, negociação e punição.	Gestor de RH	Cassio Augusto	0.50	0.50	0.25	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 5.68
231	Construção III	Abortada	Preencher documentos processo monitoramento, negociação e punição	Gestor de RH	Cassio Augusto		0.10		R$ 0.00	R$ 2.27	R$ 0.00
232	Construção III	Fechada	Atualizar plano de Recursos Humanos	Gestor de RH	Cassio Augusto	1.50	1.50	0.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 11.35
233	Construção III	Rejeitada	Realizar auditoria do repositório	Gestor de RH	Henrique Hirako	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40
234	Construção III	Fechada	Gerar baseline da iteração	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	4.00	4.00	3.00	R$ 68.40	R$ 68.40	R$ 51.30
235	Construção III	Abortada	Realizar auditoria física	Gerente de Configuração	Igor Vinícus				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
236	Construção III	Incompleto	Realizar auditoria funcional	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	8.00	6.00		R$ 136.80	R$ 102.60	R$ 0.00
237	Construção III	Abortada	Realizar checklist de artefatos	Gerente de Configuração	Inael Rodrigues				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
238	Construção III	Fechada	Atualizar Plano de Configuração	Gerente de Configuração	Henrique Hirako	2.00	2.50	2.50	R$ 34.20	R$ 42.75	R$ 42.75
239	Construção III	Incompleto	Atualizar Processo de Gerencia de Configuração	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	6.00	2.50		R$ 102.60	R$ 42.75	R$ 0.00
240	Construção III	Fechada	Mapear papeis e permissões no Redmine	Gerente de Configuração	Inael Rodrigues	0.50	0.50	1.00	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 17.10
241	Construção III	Fechada	Mapear permissões para acesso as pastas do DOCs	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	1.50	1.50	1.50	R$ 25.65	R$ 25.65	R$ 25.65
242	Construção III	Fechada	Gerar EAP da iteração atual	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	8.00	8.00	8.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 181.60
243	Construção III	Fechada	Realizar a dicionarização da EAP Atual	Gestor de Escopo	Cezar Augusto	8.00	8.00	8.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 181.60
244	Construção III	Rejeitada	Montar sugestão de EAP para próxima iteração	Gestor de Escopo	Achiles Camillo				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
245	Construção III	Fechada	Monitorar e realizar mudanças no escopo	Gestor de Escopo	Cezar Augusto	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70
246	Construção III	Abortada	Realizar análise do Previsto x Realizado da iteração	Gestor de Escopo	Bruno Marquete				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
247	Construção III	Fechada	Realizar análise de Previsto x Realizado do escopo do projeto.	Gestor de Escopo	Cezar Augusto	3.00	3.00	4.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 90.80
248	Construção III	Fechada	Realizar os checklists de qualidade do produto	Gestor de Escopo	Achiles Camillo	5.00	5.00	6.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 136.20
249	Construção III	Fechada	Revisar e aprovar estória US14	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	0.20	0.20	0.08	R$ 2.84	R$ 2.84	R$ 1.14
250	Construção III	Fechada	Revisar e aprovar estória US15	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	0.20	0.20	0.08	R$ 2.84	R$ 2.84	R$ 1.14
251	Construção III	Fechada	Revisar e aprovar estória US16	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	0.20	0.20	0.08	R$ 2.84	R$ 2.84	R$ 1.14
252	Construção III	Fechada	Levantar e documentar requisitos de integração com sistemas externos	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	4.00	4.00	3.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 42.60
253	Construção III	Abortada	Revisar o checklist de validação de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira		0.20		R$ 0.00	R$ 2.84	R$ 0.00
254	Construção III	Abortada	Revisar o checklist de validação da conformidade de produtos e trabalhos para com o requisitos	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
255	Construção III	Abortada	Melhorar e adaptar o modelo de rastreabilidade de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
256	Construção III	Fechada	Revisar e atualizar o Plano de Engenharia de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga	3.00	3.00	7.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 99.40
257	Construção III	Fechada	Levantar e revisar requisitos não-funcionais	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	3.00	3.00	3.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 42.60
258	Construção III	Abortada	Criar template de relatorio da execução de checklists de validação de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
259	Construção III	Abortada	Elaborar template de relatorio da execução de checklists de validação de conformidade de produtos de trabalho.	Engenheiro de Requisitos	Vinicius Braga				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
260	Construção III	Fechada	Gerar relatorio da aplicação de checklist de validação de conformidade de produtos de trabalho para com os requisitos.	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	5.00	5.00	5.00	R$ 71.00	R$ 71.00	R$ 71.00
261	Construção III	Fechada	Criar tickets Problema/Ação das não conformidades	Gestor de Qualidade do Processo	Jackeline Almeida	6.00	6.00	2.00	R$ 114.60	R$ 114.60	R$ 38.20
262	Construção III	Fechada	Preencher planilha de avaliaçào do MPS-BR	Gestor de Qualidade do Processo	Jackeline Almeida	30.00	20.00	17.00	R$ 573.00	R$ 382.00	R$ 324.70
263	Construção III	Rejeitada	Registrar atas de reunião com o patrocinador	Gestor de Qualidade do Processo	Raphael Rezende		0.50		R$ 0.00	R$ 9.55	R$ 0.00
264	Construção III	Fechada	Realizar reunião de apresentação dos resultados do processo para o patrocinador	Gestor de Qualidade do Processo	Raphael Rezende	1.00	1.25	1.25	R$ 19.10	R$ 23.88	R$ 23.88
265	Construção III	Fechada	Revisar o checklist de validação de usabilidade	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	0.50	0.50	0.50	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 7.10
266	Construção III	Fechada	Gerar relatorio de aplicação de checklist de usabilidade em US1	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
267	Construção III	Fechada	Gerar relatorio de aplicação de checklist de usabilidade em US2	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
268	Construção III	Fechada	Gerar relatorio de aplicação de checklist de usabilidade em US3	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
269	Construção III	Fechada	Gerar relatorio de aplicação de checklist de usabilidade em US4	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
270	Construção III	Fechada	Gerar relatorio de aplicação de checklist de usabilidade em US5	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
271	Construção III	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US6	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	1.50	1.50	1.50	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 21.30
272	Construção III	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US7	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	1.50	1.50	1.50	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 21.30
273	Construção III	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US8	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	1.50	1.50	1.50	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 21.30
274	Construção III	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US12	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	1.50	1.50	1.50	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 21.30
275	Construção III	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US13	Engenheiro de Usabilidade	Allan Vieira	1.50	1.50	1.50	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 21.30
276	Construção III	Fechada	Revisar documento de protótipos	Engenheiro de Usabilidade	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40
277	Construção III	Fechada	Revisar Modelagem da Arquitetura	Arquiteto de Software	Bruno Maia	2.00	2.00	1.50	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 21.30
278	Construção III	Incompleto	Gerar relatorio da Execução dos testes de unidade	Arquiteto de Software	Bruno Maia	3.00	3.00		R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 0.00
279	Construção III	Incompleto	Gerar relatorio de execução do Sonar	Arquiteto de Software	Bruno Maia	3.00			R$ 42.60	R$ 0.00	R$ 0.00
280	Construção III	Fechada	Criar template para Relatorio da Execução do Sonar	Arquiteto de Software	Bruno Maia	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20
281	Construção III	Fechada	Revisar e atualizar diagrama de classes	Projetista	Klevlon Moraes	2.00	3.00	3.00	R$ 22.60	R$ 33.90	R$ 33.90
282	Construção III	Fechada	Revisar e atualizar diagrama de componentes	Projetista	Klevlon Moraes	2.00	3.00	3.00	R$ 22.60	R$ 33.90	R$ 33.90
283	Construção III	Fechada	Analisar necessidade de elaboração de diagramas de sequencia	Projetista	Klevlon Moraes	2.00	2.00	1.33	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 15.03
284	Construção III	Incompleto	Revisar e implementar totalmente o US1	Desenvolvimento	Diogo Ribeiro	5.00	10.00	10.00	R$ 56.50	R$ 113.00	R$ 113.00
285	Construção III	Fechada	Revisar e implementar totalmente o US2	Desenvolvimento	Diogo Ribeiro	5.00	0.00	5.00	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 56.50
286	Construção III	Rejeitada	Revisar e implementar totalmente o US3	Desenvolvimento	Eduardo Seguro				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
287	Construção III	Abortada	Revisar e implementar totalmente o US4	Desenvolvimento	Helios Karum				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
288	Construção III	Abortada	Revisar e implementar em sua totalidade o US5	Desenvolvimento	Luã Silverio				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
289	Construção III	Fechada	Implementar US6	Desenvolvimento	Victor Carvalho	10.00	10.00	5.00	R$ 113.00	R$ 113.00	R$ 56.50
290	Construção III	Incompleto	Implementar US7	Desenvolvimento	Victor Carvalho	10.00	10.00	6.00	R$ 113.00	R$ 113.00	R$ 67.80
291	Construção III	Fechada	Implementar US8	Desenvolvimento	Victor Carvalho	5.00	3.00	2.00	R$ 56.50	R$ 33.90	R$ 22.60
292	Construção III	Incompleto	Implementar US12	Desenvolvimento	Eduardo Seguro				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
293	Construção III	Incompleto	Implementar US13	Desenvolvimento	Helios Karum				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
294	Construção III	Incompleto	Gerar relatório de execução de testes de integração	Engenheiro de Testes	Tiago Borges				R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
295	Construção III	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de US1	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	1.00			R$ 11.30	R$ 0.00	R$ 0.00
296	Construção III	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de US2	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	1.50	1.50		R$ 16.95	R$ 16.95	R$ 0.00
297	Construção III	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de US3	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	2.50	2.50		R$ 28.25	R$ 28.25	R$ 0.00
298	Construção III	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de US4	Engenheiro de Testes	Carlos Alberto	2.00	2.00		R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 0.00
299	Construção III	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de US5	Engenheiro de Testes	Carlos Alberto	2.00	2.00	0.50	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 5.65
300	Construção III	Fechada	Executar caso de teste US6	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	1.50	1.5	0.50	R$ 16.95	R$ 16.95	R$ 5.65
301	Construção III	Fechada	Executar caso de teste US7	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	1.50	1.50	1.00	R$ 16.95	R$ 16.95	R$ 11.30
302	Construção III	Fechada	Executar caso de teste US8	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	2.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60
303	Construção III	Fechada	Criar caso de teste US12	Engenheiro de Testes	Carlos Alberto	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30
304	Construção III	Fechada	Criar caso de teste US13	Engenheiro de Testes	Carlos Alberto	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30
305	Construção III	Incompleto	Gerar relatorio de dados estatísticos da execução dos testes	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00			R$ 22.60	R$ 0.00	R$ 0.00
306	Construção III	Fechada	Revisar MER para apoiar a utilização de parâmetros	Administrador de BD	Gabriel Vieira	5.00	5.00	5.00	R$ 71.00	R$ 71.00	R$ 71.00
307	Construção III	Fechada	Gerar relatorio da consistencia da estrutura de banco de dados gerada pela ferramenta de mapeamento OR	Administrador de BD	Gabriel Vieira	5.00	5.00	5.00	R$ 71.00	R$ 71.00	R$ 71.00
308	Construção III	Incompleto	Gerar Relatório de Auditoria Física (Iteração passada)	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	5.00	5.00		R$ 85.50	R$ 85.50	R$ 0.00
309	Construção III	Incompleto	Relatório de Estabelecimento da Baseline 0.4	Gerente de Configuração	Igor Vinícus	2.00	2.00		R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 0.00
310	Construção III	Fechada	Revisar documento de escopo	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	4.00	4.00	4.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 90.80
311	Construção III	Fechada	Revisar Plano de Gerencia de Escopo	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	6.00	6.00	6.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 136.20
312	Construção III	Fechada	Gerar relatório de avaliação do processo planejado e executado	Gestor de Qualidade do Processo	Jackeline Almeida	5.00	5.00	5.00	R$ 95.50	R$ 95.50	R$ 95.50
313	Problemas e Ação	Abortada	Incluir aceitação das tarefas a partir da sua entrega no plano de garantia da qualidade	Gestor de Qualidade do Processo					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
314	Problemas e Ação	Abortada	Não há comunicação de comprometimento com os requisitos do projeto	Gestor de RH					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
315	Problemas e Ação	Abortada	Ciclo de Vida não está citado no documento de gerencia de projeto SGB_GINT_PlanoDeProjeto	Gestor de Integração					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
316	Problemas e Ação	Abortada	O documento de ciclo de vida está na pasta de escopo	Gerente de Configuração					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
317	Problemas e Ação	Abortada	Alterar o plano de ciclo de vida para contemplar as datas de recesso acadêmico	Gestor de Tempo					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
318	Problemas e Ação	Abortada	Incluir ações preventivas no plano de riscos	Gestor de Riscos					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
319	Problemas e Ação	Abortada	Incluir ações preventivas no plano de riscos	Gestor de Riscos					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
320	Problemas e Ação	Abortada	Não foi gerada Solicitação de Inclusão/Alteração de Requisito (SIAR) para alterações de requisito	Engenheiro de Requisitos					R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
321	Problemas e Ação	Abortada	NC - GPR 4 - Estimativa de esforço						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
322	Problemas e Ação	Abortada	NC - GPR - Forma de realizar o comprometimento						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
323	Problemas e Ação	Abortada	NC - GPR - Ferramenta de gestão "em estudo"						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
324	Problemas e Ação	Abortada	NC - GPR - Ferramentas desatualizadas
325	Problemas e Ação	Abortada	NC - GRE - Rastrebilidade divergente do plano
326	Problemas e Ação	Abortada	NC - GRE - Não comprometimento com requisitos
327	Problemas e Ação	Abortada	NC - GPR - Inconsistência no escopo

Grávico de Previsto e Realizado
Status	Nº de Atividades	%
Aberta	0	0.00%
Em andamento	0	0.00%
Fechada	98	62.82%
Rejeitada	4	2.56%
Fechada	0	0.00%
Abortada	25	16.03%
Rejeitada	4	2.56%
Incompleto	25	16.03%
Total	156	1

## Construção IV
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
328	Construção IV	Fechada	Mudar papel dos usuário do Redmine	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55	Comprometido
329	Construção IV	Fechada	Incluir novas versões no Redmine	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55	Comprometido
330	Construção IV	Fechada	Continuar Implementação da rotina de Cadastro de Livros - US2	Desenvolvimento	Hélos Kárum	4.00	4.00	4.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 45.20	Comprometido
331	Construção IV	Incompleto	Continuar implementação da rotina de Cadastro de Disciplinas - US5	Desenvolvimento	Eduardo Bruno	6.00	5.00	0.00	R$ 67.80	R$ 56.50	R$ 0.00	Comprometido
332	Construção IV	Fechada	Continuar implementação da US1	Desenvolvimento	Diogo Ribeiro	5.00	5.00	5.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 56.50	Comprometido
333	Construção IV	Fechada	Ler e Revisar o Documento de Especificação de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Jackeline Almeida	2.00	3.00	3.00	R$ 28.40	R$ 42.60	R$ 42.60	Comprometido
334	Construção IV	Abortada	Continuar implementação da US3	Desenvolvimento	Allan Vieira	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
335	Construção IV	Fechada	Continuar implementação da US7	Desenvolvimento	Victor Carvalho	6.00	6.00	6.00	R$ 67.80	R$ 67.80	R$ 67.80	Comprometido
336	Construção IV	Fechada	Continuar a implementação da US12	Desenvolvimento	Cassio Augusto	12.00	8.00	12.00	R$ 135.60	R$ 90.40	R$ 135.60	Comprometido
337	Construção IV	Fechada	Continuar a implementação da US13	Desenvolvimento	Wilker de Jesus	8.00	9.00	9.00	R$ 90.40	R$ 101.70	R$ 101.70	Comprometido
338	Construção IV	Fechada	Modificar as permissões do Docs	Gerente de Configuração	Henrique Hirako	1.00	1.00	1.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 17.10	Comprometido
339	Construção IV	Incompleto	Continuar a implementação da US4	Desenvolvimento	Allan Vieira	4.00	4.00	0.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 0.00	Comprometido
340	Construção IV	Fechada	Realizar Medições	Engenheiro de Medição	Bruno Blumenschein	3.00	3.00	7.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 158.90	Comprometido
341	Construção IV	Fechada	Identificar causas dos problemas de projeto com base nas medições	Engenheiro de Medição	Bruno Blumenschein	4.00	4.00	4.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 90.80	Comprometido
342	Construção IV	Abortada	Analisar Problemas/Ações e Criar Atividades	Gestor de Tempo	Geovene Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
343	Construção IV	Fechada	Executar a Checklist Consistencia	Engenheiro de Requisitos	Andressa Gonçalves	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
344	Construção IV	Fechada	Criar apresentação dos Processos definidos	Gestor de Tempo	Geovene Pazine	4.50	4.5	3.75	R$ 102.15	R$ 102.15	R$ 85.13	Comprometido
345	Construção IV	Fechada	Criar Plano de Gerencia de Portfólio	Gestor de Portfólio	Victor Carvalho	3.00	3.00	3.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
346	Construção IV	Fechada	Verificar Tarefas da Iteração Passada e da Atual	Gestor de Tempo	Geovene Pazine	20.00	20.00	17.5	R$ 454.00	R$ 454.00	R$ 397.25	Comprometido
347	Construção IV	Fechada	Estabelecer rastreabilidade dos requisitos	Engenheiro de Requisitos	Jakeline Almeida	2.00	2.00	2.50	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 35.50	Comprometido
348	Construção IV	Abortada	Gerar relatório de execução de testes de integração	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.50	0.00	0.00	R$ 5.65	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
350	Construção IV	Abortada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US3	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.50	0.00	0.00	R$ 5.65	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
353	Construção IV	Abortada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US6	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	1.00	0.00	0.00	R$ 11.30	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
354	Construção IV	Abortada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US8	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	1.00	0.00	0.00	R$ 11.30	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
355	Construção IV	Fechada	Criar caso de teste para a estoria US9	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.75	0.75	0.75	R$ 8.48	R$ 8.48	R$ 8.48	Comprometido
356	Construção IV	Fechada	Criar caso de teste para a estoria US10	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.75	0.75	1.30	R$ 8.48	R$ 8.48	R$ 14.69	Comprometido
357	Construção IV	Fechada	Criar caso de teste para a estoria US11	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.75	0.75	0.75	R$ 8.48	R$ 8.48	R$ 8.48	Comprometido
358	Construção IV	Fechada	Criar caso de teste para a estoria US14	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	1.50	1.50	1.50	R$ 16.95	R$ 16.95	R$ 16.95	Comprometido
359	Construção IV	Fechada	Criar caso de teste para a estória US15	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.75	0.75	0.70	R$ 8.48	R$ 8.48	R$ 7.91	Comprometido
360	Construção IV	Fechada	Criar caso de teste para a estória US16	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	1.50	1.50	1.00	R$ 16.95	R$ 16.95	R$ 11.30	Comprometido
361	Construção IV	Fechada	Gerar relatório de métricas de reutilização obtido na ferramenta Sonar	Engenheiro de Reutilização	Luã Silvério	4.00	4.00	4.00	R$ 76.40	R$ 76.40	R$ 76.40	Comprometido
362	Construção IV	Fechada	Revisar diagramas de classe para apoiar integração com o sistemas externos	Projetista	Marco Aurélio	5.00	3.00	2.50	R$ 56.50	R$ 33.90	R$ 28.25	Comprometido
363	Construção IV	Abortada	Realizar medições do projeto	Engenheiro de Medição	Bruno Blumenschein	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
364	Construção IV	Abortada	Identificar causas dos problemas do projeto com base nas medições	Engenheiro de Medição	Bruno Blumenschein	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
368	Construção IV	Fechada	Verificar se os softwares solicitados estão instalados no ambiente da fábrica	Gestor de Aquisição	Rodrigo Andrade	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
369	Construção IV	Incompleto	Identificar novas ferramentas que apoiem o trabalho da equipe	Gestor de Aquisição	Rodrigo Andrade	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
370	Construção IV	Fechada	Gerar relatório com os dados estatísticos dos riscos da iteração anterior	Gestor de Riscos	Felipe Augusto	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
372	Construção IV	Fechada	Levantar e documentar o previsto X realizado da iteração anterior	Gestor de Riscos	Felipe Augusto	3.00	3.00	0.50	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 11.35	Comprometido
375	Construção IV	Fechada	Gerar relatório de dados estatísticos dos riscos do projeto	Gestor de Riscos	Felipe Augusto	3.00	3.00	5.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 113.50	Comprometido
377	Construção IV	Fechada	Revisar plano de risco	Gestor de Riscos	Felipe Augusto	2.00	2.00	0.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 11.35	Comprometido
380	Construção IV	Fechada	Gerar relatório de integração	Gestor de Integração	Felipe Augusto	3.00	3.00	5.10	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 115.77	Comprometido
382	Construção IV	Fechada	Revisar plano de integração	Gestor de Integração	Felipe Augusto	2.00	2.00	0.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 11.35	Comprometido
384	Construção IV	Abortada	Gerar relatório da execução de testes de integração	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
385	Construção IV	Abortada	Criar caso de teste de US9 com base nas estórias	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
386	Construção IV	Abortada	Criar caso de teste de US10 com base nas estórias	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
387	Construção IV	Abortada	Criar caso de teste de US11 com base nas estórias	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
388	Construção IV	Abortada	Criar caso de teste de US12 com base nas estórias	Engenheiro de Testes	Maxwel Otsuka	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
389	Construção IV	Fechada	Gerar documento de alocação de recursos humanos na iteração	Gestor de RH	Vinícius Gonçalves	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35	Comprometido
390	Construção IV	Fechada	Estudar e criar proposta de distribuição de papéis para a próxima iteração	Gestor de RH	Vinícius Gonçalves	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
392	Construção IV	Fechada	Registrar atas de reunião	Gestor de RH	Vinícius Gonçalves	1.50	1.50	1.00	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 22.70	Comprometido
393	Construção IV	Fechada	Passar instruções do cargo de Qualidade de Processo	Gestor de Qualidade do Processo	Jakeline Almeida	0.50	0.50	0.50	R$ 9.55	R$ 9.55	R$ 9.55	Comprometido
395	Construção IV	Fechada	Atualizar plano de recursos humanos e comunicação	Gestor de RH	Vinícius Gonçalves	5.00	5.00	5.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 113.50	Comprometido
396	Construção IV	Fechada	Preencher documento/wiki do processo de monitoramento, negociação e punição.	Gestor de RH	Vinícius Gonçalves	0.15	0.15	0.15	R$ 3.41	R$ 3.41	R$ 3.41	Comprometido
397	Construção IV	Fechada	Acompanhar andamento da realização das tarefas de todo o projeto	Gestor de RH	Vinícius Gonçalves	10.00	10.00	2.00	R$ 227.00	R$ 227.00	R$ 45.40	Comprometido
398	Construção IV	Abortada	Coordenar o processo de transição de papéis	Gestor de RH	Vinícius Gonçalves	2.00	0.00	0.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
399	Construção IV	Abortada	Preparar cheklist dos entregáveis da iteração passada	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
400	Construção IV	Fechada	Gerar relatório de não conformidades e ações corretivas	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	6.00	6.00	3.5	R$ 114.60	R$ 114.60	R$ 66.85	Comprometido
401	Construção IV	Fechada	Revisar plano da qualidade	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	1.00	1.00	0.80	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 15.28	Comprometido
402	Construção IV	Fechada	Gerar Relatório de Auditoria Física (Iteração 4 - Construção II)	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
403	Construção IV	Incompleto	Obter feedback da qualidade do processo de garantia da qualidade (GQA do GQA)	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	1.50	1.50	0.10	R$ 28.65	R$ 28.65	R$ 1.91	Comprometido
404	Construção IV	Abortada	Acompanhar ações corretivas	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
405	Construção IV	Fechada	Atualizar o Plano de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Jackeline Almeida	1.5	1.50	3.00	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 42.60	Comprometido
406	Construção IV	Abortada	Gerar relatórios de não-conformidades	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
407	Construção IV	Fechada	Preparar planilha de avaliação do MPS-BR	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	12.00	12.00	12.80	R$ 229.20	R$ 229.20	R$ 244.48	Comprometido
408	Construção IV	Fechada	Realizar auditoria funcional (Iteração 4 - Construção II)	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
409	Construção IV	Fechada	Registrar atas de reunião com o patrocinador	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	1.50	1.50	2.00	R$ 28.65	R$ 28.65	R$ 38.20	Comprometido
410	Construção IV	Incompleto	Realizar reunião de apresentação dos resultados do processo para o patrocinador	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	1.50	1.50	0.00	R$ 28.65	R$ 28.65	R$ 0.00	Comprometido
411	Construção IV	Fechada	Continuar a atualização do Processo de Gerencia de Configuração	Gerente de Configuração	Henrique Hirako	4.00	4.00	4.00	R$ 68.40	R$ 68.40	R$ 68.40	Comprometido
412	Construção IV	Fechada	Realizar relatorio de estabelecimento de baseline da iteração 4 - Construção II	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	3.00	2.00	2.00	R$ 51.30	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
413	Construção IV	Fechada	Refatoração do código com base nas informações do Sonar	Desenvolvimento	Allan Vieira	12.00	12.00	12.00	R$ 135.60	R$ 135.60	R$ 135.60	Comprometido
414	Construção IV	Fechada	Criar EAP da iteração atual	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	5.00	5.00	5.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 113.50	Comprometido
415	Construção IV	Fechada	Preparar dicionarização da EAP	Gestor de Escopo	José Leonardo	2.00	2.00	2.70	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 61.29	Comprometido
416	Construção IV	Fechada	Preparar sugestão de EAP da próxima iteração	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	5.00	5.00	5.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 113.50	Comprometido
417	Construção IV	Fechada	Gerar relatórios de mudanças de escopo criados	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	1.00	1.00	0.25	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 5.68	Comprometido
418	Construção IV	Fechada	Atualizar previsto X realizado do escopo do projeto	Gestor de Escopo	José Leonardo	3.00	3.00	2.30	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 52.21	Comprometido
419	Construção IV	Fechada	Preencher checklists de qualidade do produto da iteração passada	Gestor de Escopo	José Leonardo	3.00	3.00	0.50	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 11.35	Comprometido
420	Construção IV	Fechada	Gerar relatório previsto X realizado da iteração 3 da construção	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	4.00	4.00	4.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 90.80	Comprometido
421	Construção IV	Fechada	Preparar estimativas de custo para a iteração atual	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
422	Construção IV	Fechada	Preparar análise de custos da iteração passada	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
423	Construção IV	Fechada	Gerar relatório previsto X realizado da iteração anterior	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
424	Construção IV	Fechada	Atualizar orçamento total do projeto	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
425	Construção IV	Fechada	Revisar plano de custos	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
426	Construção IV	Fechada	Monitorar custos	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
427	Construção IV	Abortada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US3	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
428	Construção IV	Incompleto	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US6	Engenheiro de Usabilidade	Luis Augusto	3.00	3.00	0.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 0.00	Não comprometido
429	Construção IV	Fechada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US8	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	2.00	1.5	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 21.30	Comprometido
430	Construção IV	Incompleto	Criar protótipo de usabilidade de US9	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
431	Construção IV	Incompleto	Criar protótipo de usabilidade de US10	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
432	Construção IV	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US11	Engenheiro de Usabilidade	Luis Salema	3.00	3.00	1.50	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 21.30	Comprometido
433	Construção IV	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US14	Engenheiro de Usabilidade	Luis Salema	3.00	3.00	2.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 28.40	Comprometido
434	Construção IV	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US15	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	2.00	3.50	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 49.70	Comprometido
435	Construção IV	Fechada	Criar protótipo de usabilidade de US16	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	2.00	2.50	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 35.50	Comprometido
436	Construção IV	Fechada	Acompanhar estórias criadas e revisadas pela equipe de requisitos	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
437	Construção IV	Fechada	Procurar estratégia para resolver o problema das informações que faltam sobre o cronograma da iteração 1	Gestor de Custo	Guilherme Gonçalves	1.00	1.00	1.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 34.05	Comprometido
438	Construção IV	Fechada	Apresentação de Marco e dos Processos definidos	Gestor de Escopo	Geovene Pazine	0.00	0.00	38.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 862.60	Comprometido
439	Construção IV	Fechada	Formatar imagens dos protótipos	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	2.00	3.50	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 49.70	Comprometido
440	Construção IV	Fechada	Conversão de Base de Dados	Administrador de BD	Achiles Camilo	6.00	6.00	6.00	R$ 85.20	R$ 85.20	R$ 85.20	Comprometido
441	Construção IV	Fechada	Realizar relatorio de estabelecimento de baseline da iteração 5 - Construção III	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
442	Construção IV	Fechada	Realizar auditoria funcional (Iteração 5 - Construção III)	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
443	Construção IV	Fechada	Gerar Relatório de Auditoria Física (Iteração 5 - Construção III)	Gerente de Configuração	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
444	Problemas e Ação	Fechada	NC - GPR - 26 - Pasta do Marco 6 não criada e não disponibilizada EAP da fase construção 4.						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
445	Problemas e Ação		NC - GPR - 27 - O tamanho das US não estão definidas nas atividades.						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
446	Construção IV	Incompleto	Criar Termo de Abertura do Projeto	Gestor de Portfólio	Juliano Lopes	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
447	Construção IV	Fechada	Criar o Template de Relatório de Evidencias	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	2.00	2.00	0.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 11.35	Comprometido
448	Construção IV	Incompleto	Realizar um Relatório de Evidencias	Gestor de Portfólio	Juliano Lopes	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
449	Construção IV	Fechada	Atualizar Cronograma da iteração anterior	Gestor de Tempo	Geovene Pazine	1.50	1.50	2.00	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 45.40	Comprometido
450	Construção IV	Fechada	Atualizar o Cronograma da iteração atual	Gestor de Tempo	Gabriel Vieira	5.00	5.00	5.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 113.50	Comprometido
451	Construção IV	Fechada	Relatório de Esforço	Gestor de Tempo	Gabriel Vieira	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
452	Construção IV	Fechada	Cobrar estimativa de esforço nas atividades	Gestor de Tempo	Vinícius Gonçalves	0.30	0.30	0.30	R$ 6.81	R$ 6.81	R$ 6.81	Comprometido
453	Construção IV	Fechada	Estoria de usuário de interfaceamento	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	3.00	3.00	2.50	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 35.50	Comprometido
454	Construção IV	Fechada	Requisitos de Integração com o Sophia	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	3.00	3.00	2.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 28.40	Comprometido
455	Construção IV	Fechada	Revisar Processo de avaliação de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Jackeline Almeida	0.10	0.10	0.10	R$ 1.42	R$ 1.42	R$ 1.42	Comprometido
456	Construção IV	Fechada	Requisitos não-funcionais	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	3.00	3.00	2.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 28.40	Comprometido
457	Construção IV	Fechada	Criar template de relatório de execução de checklists	Engenheiro de Requisitos	Jackeline Almeida	5.00	5.00	3.80	R$ 71.00	R$ 71.00	R$ 53.96	Comprometido
458	Construção IV	Fechada	Gerar relatório de aplicação de checklist de validação de conformidade de produtos de trabalho	Engenheiro de Requisitos	Andressa Gonçalves	6.00	6.00	5.80	R$ 85.20	R$ 85.20	R$ 82.36	Comprometido
459	Construção IV	Fechada	Corrigir estorias	Engenheiro de Requisitos	Expedito Pereira	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
460	Construção IV	Abortada	Criar solicitações de mudanças	Engenheiro de Requisitos	Jackeline Almeida	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
461	Construção IV	Fechada	Revisar Modelagem da arquitetura	Arquiteto de Software	Bruno Maia	0.50	0.50	0.33	R$ 7.10	R$ 7.10	R$ 4.69	Comprometido
462	Construção IV	Incompleto	Verificar execução do sonar	Arquiteto de Software	Bruno Maia	1.50	1.50	0.00	R$ 21.30	R$ 21.30	R$ 0.00	Comprometido
463	Construção IV	Fechada	Revisar diagramas de componentes	Projetista	Marco Aurélio	3.00	3.00	4.50	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 50.85	Comprometido
464	Construção IV	Fechada	Criar diagramas de caso de uso	Projetista	Marco Aurélio	5.00	5.00	3.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 33.90	Comprometido
465	Construção IV	Fechada	Criar testes para US3	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	12.00	12.00	12.00	R$ 135.60	R$ 135.60	R$ 135.60	Comprometido
466	Construção IV	Incompleto	Criar testes para US6	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
467	Construção IV	Incompleto	Criar testes para US8	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
468	Construção IV	Fechada	Iniciar a criação da interface de comunicação com sistemas externos	Desenvolvimento	Vinícius Gonçalves	6.00	6.00	6.00	R$ 67.80	R$ 67.80	R$ 67.80	Comprometido
469	Construção IV	Fechada	Criar Manual	Desenvolvimento	Tiago Borges	3.00	3.00	3.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 33.90	Comprometido
470	Construção IV	Fechada	Acompanhar protótipos finalizados	Desenvolvimento	Tiago Borges	1.00	1.00	0.50	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 5.65	Comprometido
471	Construção IV	Fechada	Acompanhar estorias da equipe de desenvolvimento	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Comprometido
472	Construção IV	Incompleto	Revisar o MER	Administrador de BD	Achiles Camilo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
473	Problemas e Ação		NC - GPR - 28 - Centralizar informações sobre custo das atividades						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
474	Problemas e Ação		NC - GPR - 29 - Problemas com o GPR5 o cronograma não mostra as dependência entre as tarefas.						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
475	Problemas e Ação		NC - GPR - 30 - Faltando dados do treinamento para o desenvolvimento - DOJO						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
476	Problemas e Ação		NC - GPR - 31 - Atualizar Plano de Projeto						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
477	Problemas e Ação		NC - GPR - 32 - Atualizar SGB_RPRT_RelatorioPrevistoxRealizadoDeTempo						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
478	Problemas e Ação		NC - GPR - 33 - Atualizar o previsto realizado dos recursos humanos						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
479	Problemas e Ação		NC - GPR - 34 - Problemas com os documentos de risco, não atualizado no documento correto						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
480	Problemas e Ação		NC - GPR - 35 - Centralizar informações de comunicações						R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
481	Construção IV	Fechada	Criar Pasta do Marco 6	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	0.10	0.10	0.10	R$ 4.54	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
482	Construção IV	Fechada	Criar documento para guardar a EAP no Docs	Gestor de Escopo	Bruno Marquete	0.25	0.25	0.25	R$ 5.68	R$ 5.68	R$ 5.68	Comprometido
483	Construção IV	Fechada	Criar Atividades para próxima iteração	Gestor de Tempo	Geovane Pazine	4.00	4.00	4.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 90.80	Comprometido
514	Construção IV	Incompleto	Gerar baseline da iteração	Gerente de Configuração	Henrique Hirako	4.50	4.50	0.00	R$ 76.95	R$ 76.95	R$ 0.00	Comprometido
Gráfico de Previsto e Realizado

									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Status	Nº de Atividades	%
Aberta	=COUNTIF(R[-175]C[1]:R[-10]C[1],"Aberta")	#VALUE!
Em andamento	=COUNTIF(R[-176]C[1]:R[-11]C[1],"Em andamento")	#VALUE!
Fechada	=COUNTIF(R[-177]C[1]:R[-12]C[1],"Fechada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-178]C[1]:R[-13]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Concluída	=COUNTIF(R[-179]C[1]:R[-14]C[1],"Concluída")	#VALUE!
Abortada	=COUNTIF(R[-180]C[1]:R[-15]C[1],"Abortada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-181]C[1]:R[-16]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Incompleto	=COUNTIF(R[-182]C[1]:R[-17]C[1],"Incompleto")	#VALUE!
Total	0	#VALUE!

## Construção V
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
484	Construção V	Incompleto	Gerar relatório de Problemas	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	3.00	0.00	0.00	R$ 57.30	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
485	Construção V	Abortada	Relatório de Evidencia de Negócio, Necessidade e Investimento	Gestor de Portfólio	Juliano Lopes	0.10	0.10	0.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
486	Construção V	Fechada	Preparar planilha de avaliação do MPS-BR	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	12.00	12.00	8.50	R$ 229.20	R$ 229.20	R$ 162.35	Comprometido
487	Construção V	Fechada	Gerar relatório de não conformidades e ações corretivas	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Teodoro	10.00	10.00	0.20	R$ 191.00	R$ 191.00	R$ 3.82	Comprometido
488	Construção V	Fechada	Atualizar Cronograma da iteração anterior	Gestor de Tempo	Gabriel Vieira	5.00	5.00	2.5	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 56.75	Comprometido
489	Construção V	Fechada	Atualizar o Cronograma da iteração atual	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	5.00	5.00	5.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 113.50	Comprometido
490	Construção V	Fechada	Estimar esforço nas atividades	Gestor de Tempo	Gabriel Vieira	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
491	Construção V	Fechada	Realizar relatorio de previsto x realizado da iteração passada	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
492	Construção V	Fechada	Atualizar Tarefas	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	8.00	8.00	6.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 136.20	Comprometido
493	Construção V	Fechada	Criar as atividades para a próxima iteração	Gestor de Tempo	Gabriel Vieira	6.00	6.00	6.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 136.20	Comprometido
494	Construção V	Fechada	Gerar relatório de previsto x realizado em relação aos riscos	Gestor de Riscos	Jackline Almeida	1.00	1.00	2.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 56.75	Comprometido
495	Construção V	Fechada	Gerar relatório com os dados estatísticos dos riscos da iteração anterior	Gestor de Riscos	Jackline Almeida	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
496	Construção V	Fechada	Gerar relatorio de dados estatísticos dos riscos do projeto	Gestor de Riscos	Jackline Almeida	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
497	Construção V	Fechada	Elaborar estimativa de custos da iteração atual	Gestor de Custo	Henrique Hirako	4.00	4.00	3.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 68.10	Comprometido
498	Construção V	Fechada	Realizar análise dos custos da iteração passada	Gestor de Custo	Henrique Hirako	6.00	6.00	6.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 136.20	Comprometido
499	Construção V	Fechada	Avaliar custos previsos e realizados da iteração	Gestor de Custo	Henrique Hirako	2.50	2.50	2.00	R$ 56.75	R$ 56.75	R$ 45.40	Comprometido
500	Construção V	Fechada	Atualizar orçamento total do projeto	Gestor de Custo	Henrique Hirako	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
501	Construção V	Fechada	Monitorar custos	Gestor de Custo	Henrique Hirako	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
502	Construção V	Fechada	Identificar novas ferramentas que apoiem o trabalho da equipe	Gestor de Aquisição	Wilker de Jesus	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
503	Construção V	Fechada	Monitorar as aquisições	Gestor de Aquisição	Henrique Hirako	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
504	Construção V	Fechada	Gerar relatório de integração	Gestor de Integração	Jackline Almeida	12.50	12.50	12.50	R$ 283.75	R$ 283.75	R$ 283.75	Comprometido
505	Construção V	Fechada	Realizar Medições	Engenheiro de Medição	Victor Ribeiro	20.00	20.00	4.00	R$ 454.00	R$ 454.00	R$ 90.80	Comprometido
506	Construção V	Fechada	Identificar causas dos problemas de projeto com base nas medições	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	12.00	6.00	6.00	R$ 272.40	R$ 136.20	R$ 136.20	Comprometido
507	Construção V	Fechada	Gerar relatório de métricas de reutilização obtido na ferramenta Sonar	Engenheiro de Reutilização	Diogo Ribeiro	2.00	2.00	2.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 38.20	Comprometido
508	Construção V	Fechada	Gerar documento de alocação de recursos humanos na iteração	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35	Comprometido
509	Construção V	Fechada	Estudar e criar proposta de distribuição de papéis para a próxima iteração	Gestor de RH	Felipe Giroto	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
510	Construção V	Fechada	Registrar atas de reunião	Gestor de RH	Felipe Giroto	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
511	Construção V	Abortada	Preencher documento/wiki do processo de monitoramento, negociação e punição	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
512	Construção V	Fechada	Acompanhar andamento da realização das tarefas de todo o projeto	Gestor de RH	Felipe Giroto	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40	Comprometido
513	Construção V	Fechada	Coordenar o processo de transição de papéis	Gestor de RH	Felipe Giroto	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
515	Construção V	Fechada	Gerar baseline da iteração	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	3.00	3.00	3.00	R$ 51.30	R$ 51.30	R$ 51.30	Comprometido
516	Construção V	Fechada	Gerar Relatório de Auditoria Física (Iteração 6 - Construção IV)	Gerente de Configuração	Maxwel Otsuka	2.00	2.30	2.30	R$ 34.20	R$ 39.33	R$ 39.33	Comprometido
517	Construção V	Fechada	Realizar auditoria funcional (Iteração 6 - Construção IV)	Gerente de Configuração	Maxwel Otsuka	1.50	2.00	2.00	R$ 25.65	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
518	Construção V	Abortada	Realizar relatorio de estabelecimento de baseline da iteração 6 - Construção IV	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
519	Construção V	Fechada	Mapear papeis e permissões no Redmine	Gerente de Configuração	Maxwel Otsuka	3.00	3.00	2.40	R$ 51.30	R$ 51.30	R$ 41.04	Comprometido
520	Construção V	Fechada	Modificar as permissões do Docs	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	4.00	4.00	4.00	R$ 68.40	R$ 68.40	R$ 68.40	Comprometido
539	Construção V	Fechada	Atualizar a EAP sugerida	Gestor de Escopo	José Leonardo	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
540	Construção V	Fechada	Preparar dicionarização da EAP	Gestor de Escopo	Eduardo Simões	2.50	2.50	2.50	R$ 56.75	R$ 56.75	R$ 56.75	Comprometido
541	Construção V	Fechada	Preparar sugestão de EAP da próxima iteração	Gestor de Escopo	José Leonardo	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
542	Construção V	Fechada	Gerar relatórios de mudanças de escopo	Gestor de Escopo	José Leonardo	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
543	Construção V	Fechada	Gerar relatório previsto X realizado do escopo	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
544	Construção V	Fechada	Aplicar as checklists de qualidade do produto	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	6.00	7.50	7.50	R$ 136.20	R$ 170.25	R$ 170.25	Comprometido
545	Construção V	Fechada	Gerar relatório de aplicação de checklist de validação de conformidade de produtos de trabalho	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	5.00	5.00	5.00	R$ 71.00	R$ 71.00	R$ 71.00	Comprometido
546	Construção V	Fechada	Corrigir estorias	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	4.00	4.00	0.17	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 2.41	Comprometido
547	Construção V	Fechada	Criar solicitações de mudanças	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	0.17	0.17	0.17	R$ 2.41	R$ 2.41	R$ 2.41	Comprometido
549	Construção V	Abortada	Gerar relatórios de não-conformidades	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
550	Construção V	Abortada	Preencher planilha de avaliaçào do MPS-BR	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
551	Construção V	Abortada	Registrar atas de reunião com o patrocinador	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
552	Construção V	Abortada	Realizar reunião de apresentação dos resultados do processo para o patrocinador	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
553	Construção V	Fechada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US1	Engenheiro de Usabilidade	Luis Augusto	3.00	3.00	3.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 42.60	Comprometido
554	Construção V	Abortada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US2	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	3.00	3.00	0.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 0.00	Não comprometido
555	Construção V	Abortada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US4	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	0.00	0.00	R$ 28.40	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
556	Construção V	Fechada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US5	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	1.00	1.50	1.50	R$ 14.20	R$ 21.30	R$ 21.30	Comprometido
557	Construção V	Abortada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US7	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40	Comprometido
558	Construção V	Fechada	Acompanhar estórias criadas e revisadas pela equipe de requisitos	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
560	Construção V	Fechada	Atualizar Plano de Escopo	Gestor de Escopo	José Leonardo	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
561	Construção V	Fechada	Revisar Modelagem da arquitetura	Arquiteto de Software	Andressa Soares	3.00	3.00	3.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 42.60	Comprometido
562	Construção V	Fechada	Verificar execução do sonar	Arquiteto de Software	Andressa Soares	3.00	3.00	3.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 42.60	Comprometido
563	Construção V	Fechada	Revisar diagramas de classe	Projetista	Luis Eduardo	5.00	5.00	4.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 45.20	Comprometido
564	Construção V	Fechada	Revisar diagramas de caso de uso	Projetista	Luis Eduardo	2.00	2.00	2	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60	Comprometido
565	Construção V	Abortada	Corrigir US3	Desenvolvimento	Cássio Augusto	5.00	0.00	0.00	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
566	Construção V	Abortada	Corrigir US6	Desenvolvimento	Cássio Augusto	5.00	0.00	0.00	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
567	Construção V	Abortada	Corrigir US8	Desenvolvimento	Cássio Augusto	5.00	0.00	0.00	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
568	Construção V	Fechada	Revisar e implementar totalmente o US12	Desenvolvimento	Cássio Augusto	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Comprometido
569	Construção V	Fechada	Revisar e implementar totalmente o US13	Desenvolvimento	Cássio Augusto	5.00	5.00	4.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 45.20	Comprometido
570	Construção V	Abortada	Implementar US9	Desenvolvimento	Cássio Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
571	Construção V	Abortada	Implementar US10	Desenvolvimento	Cássio Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
572	Construção V	Abortada	Implementar US15	Desenvolvimento	Cássio Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
573	Construção V	Fechada	Criar testes para US1	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	2.00	2.50	2.50	R$ 22.60	R$ 28.25	R$ 28.25	Comprometido
574	Construção V	Fechada	Criar testes para US2	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	3.00	3.00	5.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 56.50	Comprometido
575	Construção V	Incompleto	Criar testes para US4	Desenvolvimento	Cássio Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
576	Construção V	Incompleto	Criar testes para US5	Desenvolvimento	Cássio Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
577	Construção V	Incompleto	Criar testes para US7	Desenvolvimento	Cássio Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
578	Construção V	Abortada	Refatoração do código com base nas informações do Sonar	Desenvolvimento	Cássio Augusto	5.00	0.00	0.00	R$ 56.50	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
579	Construção V	Abortada	Estudar formato MARC	Desenvolvimento	Cássio Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
580	Construção V	Fechada	Acompanhar protótipos	Desenvolvimento	Cássio Augusto	5.00	0.50	0.50	R$ 56.50	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
581	Construção V	Abortada	Gerar relatório de execução de testes de integração	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	21.00	0.00	0.00	R$ 237.30	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
583	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US1	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	0.50	0.50	R$ 22.60	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
584	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US2	Engenheiro de Testes	Allan Vieira	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Comprometido
585	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US4	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Comprometido
586	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US5	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	0.50	0.50	R$ 22.60	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
587	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US7	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Comprometido
588	Construção V	Fechada	Acompanhar testes realizados pela equipe de desenvolvimento	Engenheiro de Testes	Allan Vieira	4.00	4.00	1.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 11.30	Comprometido
589	Construção V	Fechada	Revisar o MER	Administrador de BD	Achiles Camilo	6.00	6.00	4.00	R$ 85.20	R$ 85.20	R$ 56.80	Comprometido
591	Construção V	Abortada	Analisar Problemas/Ações e Criar Atividades	Gestor de Tempo	Gabriel Vieira	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
597	Construção V	Incompleto	Realizar reunião de apresentação dos resultados do processo para o patrocinador	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	2.50	0.00	0.00	R$ 47.75	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
598	Construção V	Incompleto	Obter feedback da qualidade do processo de garantia da qualidade (GQA do GQA)	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	1.50	0.00	0.00	R$ 28.65	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
599	Construção V	Abortada	Gerar relatório de aplicação de checklist de usabilidade em US6	Engenheiro de Usabilidade	Luis Augusto		0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
600	Construção V	Fechada	Gerar baseline da iteração passada	Gerente de Configuração	Henrique Hirako	4.50	4.50	4.50	R$ 76.95	R$ 76.95	R$ 76.95	Comprometido
601	Construção V	Incompleto	Continuar implementação da rotina de Cadastro de Disciplinas - US5	Desenvolvimento	Eduardo Simões	6.00	0.00	0.00	R$ 67.80	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
602	Construção V	Incompleto	Continuar a implementação da US4	Desenvolvimento	Allan Vieira	4.00	0.00	0.00	R$ 45.20	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
603	Construção V	Incompleto	Criar testes para US6	Desenvolvimento	Cássio Augusto	2.00	0.00	0.00	R$ 22.60	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
604	Construção V	Incompleto	Criar testes para US8	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	2.00	0.00	0.00	R$ 22.60	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
605	Construção V	Fechada	Criar Termo de Abertura do Projeto	Gestor de Portfólio	Juliano Lopes	2.00	2.00	2.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
606	Construção V	Abortada	Realizar um Relatório de Evidencias	Gestor de Portfólio	Juliano Lopes	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
607	Construção V	Abortada	Gerar relatório de execução de testes de integração	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
608	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US3	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60	Comprometido
609	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US6	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	0.50	0.50	R$ 22.60	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
610	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US8	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Comprometido
611	Construção V	Fechada	Acompanhamento e Mitigação dos Riscos do Projeto	Gestor de Riscos	Jackline Almeida	7.00	7.00	4.00	R$ 158.90	R$ 158.90	R$ 90.80	Comprometido
612	Construção V	Fechada	Agendar um Datashow para a apresentação do Marco	Gestor de Aquisição	Henrique Hirako	0.30	0.30	0.30	R$ 6.81	R$ 6.81	R$ 6.81	Comprometido
613	Construção V	Fechada	Verificar se algum artefato está sendo gerado com ferramenta não solicitada	Gestor de Aquisição	Henrique Hirako	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
614	Construção V	Fechada	Relatório de Problemas e Ações Corretivas	Gestor de Integração	Jackline Almeida	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
615	Construção V	Fechada	Algoritmo do Semestre Anterior para Distribuição do Orçamento	Engenheiro de Reutilização	Diogo Ribeiro	2.00	2.00	1.00	R$ 38.20	R$ 38.20	R$ 19.10	Comprometido
616	Construção V	Fechada	Elaborar padrão para o envio de e-mails	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35	Comprometido
617	Construção V	Fechada	Agendar Visita do Fornecedor de Requisitos para Avaliar o Produto Preliminar	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.10	0.10	0.10	R$ 2.27	R$ 2.27	R$ 2.27	Comprometido
618	Construção V	Incompleto	Checklist de Estabelecimento da Baseline da iteração Construção IV	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
619	Construção V	Fechada	Relatório de Acompanhamento da Gerência de Configuração	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	3.00	3.00	3.00	R$ 51.30	R$ 51.30	R$ 51.30	Comprometido
620	Construção V	Fechada	Checklist de Qualidade do Produto Preenchidos	Gestor de Escopo	Achiles Camilo	6.00	6.00	3.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 68.10	Comprometido
621	Construção V	Fechada	Estimar a Capacidade em Pontos de Produção da Iteração	Gestor de Qualidade do Produto	José Leonardo	3.00	3.00	7.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 158.90	Comprometido
622	Construção V	Fechada	Checklist de Verificação de Consistência de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Marco Aurélio	6.00	6.00	5.00	R$ 85.20	R$ 85.20	R$ 71.00	Comprometido
623	Construção V	Fechada	Auditoria de Verificação da conformidade dos requisitos elicitados	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	3.00	3.00	2.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 28.40	Comprometido
624	Construção V	Abortada	Prototipo de Usabilidade da US17	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
625	Construção V	Abortada	Prototipo de Usabilidade da US18	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
626	Construção V	Fechada	Implementar o US11	Desenvolvimento	Vinícius Gonçalves	10.00	10.00	14.00	R$ 113.00	R$ 113.00	R$ 158.20	Comprometido
627	Construção V	Incompleto	Implementar o US14	Desenvolvimento	Cássio Augusto	12.00	12.00	9.00	R$ 135.60	R$ 135.60	R$ 101.70	Comprometido
628	Construção V	Fechada	Implementar o US16	Desenvolvimento	Bruno Marquete	12.00	12.00	6.00	R$ 135.60	R$ 135.60	R$ 67.80	Comprometido
629	Construção V	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de aceitação US3	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	4.00	0.00	0.00	R$ 45.20	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
630	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US6	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	0.50	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 5.65	Comprometido
631	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US12	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Não comprometido
632	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução de teste de unidade em US13	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Comprometido
633	Construção V	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de aceitação US13	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	4.00	0.00	0.00	R$ 45.20	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
634	Construção V	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de aceitação US12	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	4.00	0.00	0.00	R$ 45.20	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
635	Construção V	Abortada	Gerar relatório da execução do caso de teste de aceitação US8	Engenheiro de Testes	Allan Vieira	4.00	0.00	0.00	R$ 45.20	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
636	Construção V	Incompleto	Gerar relatório da execução do caso de teste de aceitação US6	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	4.00	0.00	0.00	R$ 45.20	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
637	Construção V	Fechada	Documento de Problemas e Ações - Integração	Gestor de Integração	Felipe Giroto	4.00	4.00	3.50	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 79.45	Comprometido
638	Construção V	Fechada	Definir ambiente de trabalho	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	4.00	4.00	1.00	R$ 68.40	R$ 68.40	R$ 17.10	Comprometido
640	Construção V	Fechada	Estudar a biblioteca Jakarta POI	Desenvolvimento	Luã Silvério	4.00	4.00	4.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 45.20	Comprometido
642	Construção V	Fechada	Ajustar as telas dos protótipos de acordo com mudanças	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	4.00	4.00	4.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 56.80	Comprometido
643	Construção V	Fechada	Criar protótipo US9	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	2.00	3.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 42.60	Comprometido
647	Construção V	Fechada	Corrigir a Planilha de Tempo - Construção III	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	1.00	1.50	1.50	R$ 22.70	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
646	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US13	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Comprometido
645	Construção V	Fechada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US12	Engenheiro de Testes	Bruno Maia	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Comprometido
648	Construção V	Fechada	Fornecer feedback da Construção IV	Gestor de Portfólio	Juliano Lopes	1.00	1.00	1.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido

Gráfico de Previsto e Realizado									R$ 0.00		R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Status	Nº de Atividades	%
Aberta	=COUNTIF(R[-147]C[1]:R[-4]C[1],"Aberta")	#VALUE!
Em andamento	=COUNTIF(R[-148]C[1]:R[-5]C[1],"Em andamento")	#VALUE!
Fechada	=COUNTIF(R[-149]C[1]:R[-6]C[1],"Fechada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-150]C[1]:R[-7]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Concluída	=COUNTIF(R[-151]C[1]:R[-8]C[1],"Concluída")	#VALUE!
Abortada	=COUNTIF(R[-152]C[1]:R[-9]C[1],"Abortada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-153]C[1]:R[-10]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Incompleto	=COUNTIF(R[-154]C[1]:R[-11]C[1],"Incompleto")	#VALUE!
Total	0	#VALUE!

## Construção VI
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
319	Problema e Ações	Fechada	Incluir ações preventivas no plano de riscos	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	0.10	0.10	0.10	R$ 2.27	R$ 2.27	R$ 2.27	Comprometido
315	Problema e Ações	Fechada	Ciclo de Vida não está citado no documento de gerencia de projeto SGB_GINT_PlanoDeProjeto	Gestor de Integração	Maxwel Otsuka	2.60	2.60	2.60	R$ 59.02	R$ 59.02	R$ 59.02	Comprometido
320	Problema e Ações	Fechada	Não foi gerada Solicitação de Inclusão/Alteração de Requisito (SIAR) para alterações de requisito	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	2.00	2.00	0.60	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 8.52	Comprometido
324	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - Ferramentas desatualizadas	Gestor de Aquisição	Henrique Hirako	0.20	0.20	0.20	R$ 4.54	R$ 4.54	R$ 4.54	Comprometido
327	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - Inconsistência no escopo	Gestor de Escopo	José Leonardo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
474	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - 29 - Problemas com o GPR5 o cronograma não mostra as dependência entre as tarefas.	Gestor de Escopo	Luã Silvério	4.00	4.00	2.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 45.40	Comprometido
476	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - 31 - Atualizar Plano de Projeto	Gestor de Integração	Maxwel Otsuka	1.20	1.20	1.20	R$ 27.24	R$ 27.24	R$ 27.24	Comprometido
477	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - 32 - Atualizar SGB_RPRT_RelatorioPrevistoxRealizadoDeTempo	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
478	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - 33 - Atualizar o previsto realizado dos recursos humanos	Gestor de RH	Felipe Augusto	1.00	1.00	0.30	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 6.81	Comprometido
479	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - 34 - Problemas com os documentos de risco, não atualizado no documento correto	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	3.00	3.00	3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
480	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - 35 - Centralizar informações de comunicações	Gestor de RH	Felipe Augusto	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40	Comprometido
521	Problema e Ações	Fechada	NC - MED - 01 - Objetivos da medição não estão sendo informados no plano de medição.	Engenheiro de Medição	Eduardo Bruno	1.50	1.50	1.00	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 22.70	Comprometido
559	Problema e Ações	Fechada	NC - GQA - Checklist de verificação dos processos não foram executados.	Gestor de Qualidade do Processo	Gabriel Vieira	5.00	5.00	2.00	R$ 95.50	R$ 95.50	R$ 38.20	Comprometido
590	Problema e Ações	Fechada	NC - GRE - 07 - Evidências de análise de impacto de mudanças solicitadas	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	1.00	1.00	1.30	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 18.46	Comprometido
641	Problema e Ações	Fechada	NC - GPR - 36 - Faltando previsto realizado do escopo - Construção 4.	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	2.00	2.00	3.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 68.10	Comprometido
649	Construção VI	Fechada	Gerar documento de alocação de recursos humanos na iteração	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35	Comprometido
650	Construção VI	Fechada	Estudar e criar proposta de distribuição de papéis para a próxima iteração	Gestor de RH	Felipe Giroto	2	2	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
651	Construção VI	Fechada	Aplicação de advertencias	Gestor de RH	Felipe Giroto	2.00	2	0.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 0.00	Comprometido
652	Construção VI	Abortada	Atas de reunião com as informações repassadas pelo gestor de portfólio.	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.00	0	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
653	Construção VI	Fechada	Registrar atas de reunião	Gestor de RH	Felipe Giroto	1.00	1	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
655	Construção VI	Abortada	Agendar Visita do Fornecedor de Requisitos para Avaliar o Produto Preliminar	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
656	Construção VI	Fechada	Acompanhar andamento da realização das tarefas de todo o projeto	Gestor de RH	Felipe Giroto	2.00	2.00	1.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 34.05	Comprometido
657	Construção VI	Fechada	Coordenar o processo de transição de papéis	Gestor de RH	Felipe Giroto	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
658	Construção VI	Abortada	Elaborar padrão para o envio de e-mails	Gestor de RH	Felipe Giroto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
659	Construção VI	Fechada	Cronograma Atualizado - Construção V	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	6.00	6.00	6.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 136.20	Comprometido
660	Construção VI	Fechada	Cronograma Construção VI	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	6.00	6.00	6.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 136.20	Comprometido
661	Construção VI	Fechada	Estimar o Esforço nas Atividades	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	2.00	2.00	5.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 113.50	Comprometido
662	Construção VI	Fechada	Relatório Previsto X Realizado - Contrução V	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
663	Construção VI	Fechada	Registrar Tarefas no Redmine	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	6.00	6.00	0.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 0.00	Comprometido
664	Construção VI	Incompleto	Criar as Tarefas para a Iteração Construção VII	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	4.00	0.00	0.00	R$ 90.80	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
665	Construção VI	Incompleto	Criar Relatório de Dados Estatísticos - Construção V	Gestor de Riscos	Diogo Teodoro	4.00	4.00	2.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 45.40	Comprometido
666	Construção VI	Fechada	Previsto X Realizado - Construção V	Gestor de Riscos	Diogo Teodoro	2.00	0.00	0.00	R$ 45.40	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
667	Construção VI	Abortada	Relatório de Dados Estatísticos dos Riscos do Projeto - Construção VI	Gestor de Riscos	Diogo Teodoro	2.00	2.00	1.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 22.70	Comprometido
668	Construção VI	Incompleto	Acompanhamento e Mitigação dos Riscos do Projeto	Gestor de Riscos	Diogo Teodoro	6.00	6.00	1.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 22.70	Comprometido
669	Construção VI	Fechada	Relatório de Integração - Construção VI	Gestor de Integração	Diogo Teodoro	10.00	10.00	5.20	R$ 227.00	R$ 227.00	R$ 118.04	Comprometido
670	Construção VI	Fechada	Relatório de Problemas e Ações Corretivas - Construção VI	Gestor de Integração	Diogo Teodoro	2.00	2.00	4.70	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 106.69	Comprometido
671	Construção VI	Fechada	Estimativa de Custos - Construção VI	Gestor de Custo	Henrique Hirako	7.00	7.00	5.00	R$ 158.90	R$ 158.90	R$ 113.50	Comprometido
672	Construção VI	Fechada	Análise de Custos - Construção V	Gestor de Custo	Wilker de Jesus	7.00	7.00	7.00	R$ 158.90	R$ 158.90	R$ 158.90	Comprometido
673	Construção VI	Fechada	Monitorar os Custos	Gestor de Custo	Henrique Hirako	5.00	5.00	6.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 136.20	Comprometido
674	Construção VI	Fechada	Relatório Previsto X Realizado - Construção V	Gestor de Custo	Henrique Hirako	5.00	5.00	5.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 113.50	Comprometido
675	Construção VI	Fechada	Atualizar o Orçamento Total do Projeto	Gestor de Custo	Henrique Hirako	4.00	4.00	4.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 90.80	Comprometido
676	Construção VI	Fechada	Monitorar as Aquisições	Gestor de Custo	Henrique Hirako	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
677	Construção VI	Fechada	Agendar Datashow	Gestor de Custo	Henrique Hirako	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
678	Construção VI	Abortada	Artefatos Gerados com Ferramentas Não Solicitadas	Gestor de Custo	Henrique Hirako	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
679	Construção VI	Fechada	Revisar e Atualizar Medições do Projeto	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	20.00	6.00	6.00	R$ 454.00	R$ 136.20	R$ 136.20	Comprometido
680	Construção VI	Fechada	Identificar Desvios e suas Causas	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	2.00	2.00	3.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 68.10	Comprometido
681	Construção VI	Fechada	Relatório de Métricas de Reutilização do Sonar	Engenheiro de Reutilização	Carlos Alberto	3.00	2.50	2.50	R$ 57.30	R$ 47.75	R$ 47.75	Comprometido
682	Construção VI	Abortada	Verificar Algoritmo para Distribuição de Orçamento	Engenheiro de Reutilização	Carlos Alberto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
683	Construção VI	Abortada	Lançar Atividades de Melhoria nos Desvios Identificados no Relatório	Engenheiro de Reutilização	Carlos Alberto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
684	Construção VI	Fechada	EAP da Iteração	Gestor de Escopo	José Leonardo	1.50	1.50	2.00	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 45.40	Comprometido
685	Construção VI	Fechada	Criar a Dicionarização da EAP	Gestor de Escopo	José Leonardo	1.50	1.50	3.00	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 68.10	Comprometido
686	Construção VI	Fechada	Sugestão da EAP da próxima Iteração	Gestor de Escopo	José Leonardo	1.50	1.50	0.60	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 13.62	Comprometido
687	Construção VI	Fechada	Relatório de Mudanças de Escopo	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	2.00	2.00	2.80	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 63.56	Comprometido
688	Construção VI	Fechada	Análise de Previsto X Realizado de Escopo - Construção V	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	2.00	2.00	3.30	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 74.91	Comprometido
689	Construção VI	Fechada	Previsto X Realizado de Escopo do Projeto Atualizado	Gestor de Escopo	José Leonardo	1.00	1.00	2.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 45.40	Comprometido
690	Construção VI	Fechada	Preencher Checklists de Qualidade de Produto	Gestor de Escopo	Luã Silvério	7	8.00	8.00	R$ 113.50	R$ 181.60	R$ 181.60	Comprometido
691	Construção VI	Abortada	Preencher Checklists de Verificação de Consistência dos Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	5.00	0.00	0.00	R$ 71.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
692	Construção VI	Fechada	Realizar Auditoria de Verificação da Conformidade dos Requisitos Elicitados	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	4.00	4.00	4.10	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 58.22	Comprometido
693	Construção VI	Fechada	Relatório da Aplicação de Checklist de Validação de Conformidade de Produtos de Trabalho	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	4.00	1.10	1.10	R$ 56.80	R$ 15.62	R$ 15.62	Comprometido
694	Construção VI	Fechada	Solicitação de Mudança de Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	1.00	1.00	1.10	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 15.62	Comprometido
695	Construção VI	Fechada	Relatório de Acompanhamento da Gerência de Configuração	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 17.10	Comprometido
696	Construção VI	Fechada	Gerar a Baseline da Iteração	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
697	Construção VI	Fechada	Gerar Relatório de Auditoria Física - Construção V	Gerente de Configuração	Bruno Maia	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
698	Construção VI	Fechada	Gerar Relatório de Auditoria Funcional - Construção V	Gerente de Configuração	Bruno Maia	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
699	Construção VI	Incompleto	Checklist de Estabelecimento da Baseline - Construção V	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	2.00	2.00	0.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 0.00	Comprometido
700	Construção VI	Fechada	Permissões para Acesso ás Pastas no Google Docs	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	2.00	2.00	4.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 68.40	Comprometido
701	Construção VI	Fechada	Mapear Papéis e Permissões no Redmine	Gerente de Configuração	Bruno Maia	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55	Comprometido
702	Construção VI	Abortada	Relatório de Não Conformidades	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
703	Construção VI	Fechada	Lançamento de Ações Corretivas	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	4.00	0.50	0.50	R$ 76.40	R$ 9.55	R$ 9.55	Comprometido
704	Construção VI	Fechada	Planilha de Avaliação do MPS-Br	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	10.00	7.00	7.00	R$ 191.00	R$ 133.70	R$ 133.70	Comprometido
705	Construção VI	Abortada	Relatório de Execução de Avaliação do Processo	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	6.00	0.00	0.00	R$ 114.60	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
706	Construção VI	Fechada	Acompanhar Ações Corretivas Problemas/Ação	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	12.00	8.00	8.00	R$ 229.20	R$ 152.80	R$ 152.80	Comprometido
707	Construção VI	Fechada	Relatório de Aplicação de Checklist de Usabilidade em US11	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	4.00	4.00	4.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 56.80	Comprometido
708	Construção VI	Fechada	Relatório de Aplicação de Checklist de Usabilidade em US14	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	4.00	4.00	4.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 56.80	Comprometido
709	Construção VI	Fechada	Relatório de Aplicação de Checklist de Usabilidade em US16	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	4.00	4.00	4.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 56.80	Comprometido
710	Construção VI	Fechada	Revisar a Modelagem da Arquitetura	Arquiteto de Software	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40	Comprometido
711	Construção VI	Fechada	Relatório de Execução do SONAR	Arquiteto de Software	Andressa Gonçalves	3.00	3.00	3.00	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 42.60	Comprometido
712	Construção VI	Fechada	Revisar Diagrama de Classes	Projetista	Luis Augusto	6.00	6.00	4.00	R$ 67.80	R$ 67.80	R$ 45.20	Comprometido
713	Construção VI	Fechada	Revisão do diagrama de casos de uso para apoiar o controle de permissão de Acesso	Projetista	Luis Augusto	6.00	6.00	3.00	R$ 67.80	R$ 67.80	R$ 33.90	Comprometido
714	Construção VI	Incompleto	Implementar US9 com Testes Unitários	Desenvolvimento	Geovane Pazine	48.00	48.00	24.00	R$ 542.40	R$ 542.40	R$ 271.20	Comprometido
715	Construção VI	Incompleto	Começar a Implementar US10 com Testes Unitários	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	50.00	50.00	25.00	R$ 565.00	R$ 565.00	R$ 282.50	Comprometido
716	Construção VI	Incompleto	Implementar US15 com Testes Unitários	Desenvolvimento	Bruno Marquete	28.00	28.00	19.60	R$ 316.40	R$ 316.40	R$ 221.48	Comprometido
717	Construção VI	Incompleto	Relatório da Execução de Testes de Integração	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	1.00	1.00		R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 0.00	Comprometido
718	Construção VI	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US11	Engenheiro de Testes	César Augusto	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Comprometido
719	Construção VI	Abortada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US14	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
720	Construção VI	Abortada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US16	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
721	Construção VI	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US4	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	1.00	2.00	2.00	R$ 11.30	R$ 22.60	R$ 22.60	Comprometido
722	Construção VI	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US5	Engenheiro de Testes	Diogo Ribeiro	2.00	2.00	0.50	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 5.65	Comprometido
723	Construção VI	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US7	Engenheiro de Testes	Diogo Ribeiro	2.00	2.00	0.50	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 5.65	Comprometido
724	Construção VI	Fechada	Relatório da Execução do Testes de Unidade das Estórias Implementadas	Engenheiro de Testes	Raphael Rezende	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Comprometido
725	Construção VI	Fechada	Continuar implementação da rotina de Cadastro de Disciplinas - US5	Desenvolvimento	Geovane Pazine	12.00	12.00	46.00	R$ 135.60	R$ 135.60	R$ 519.80	Comprometido
726	Construção VI	Fechada	Continuar a implementação da US4	Desenvolvimento	Allan Vieira	20.00	20.00	20.00	R$ 226.00	R$ 226.00	R$ 226.00	Comprometido
727	Construção VI	Incompleto	Criar testes para US8	Engenheiro de Testes	Inael Rodrigues	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
728	Construção VI	Incompleto	Criar testes para US6	Engenheiro de Testes	Inael Rodrigues	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
729	Construção VI	Incompleto	Criar testes para US7	Engenheiro de Testes	Inael Rodrigues	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
730	Construção VI	Incompleto	Criar testes para US5	Engenheiro de Testes	Inael Rodrigues	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
731	Construção VI	Incompleto	Criar testes para US4	Engenheiro de Testes	Inael Rodrigues	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
732	Construção VI	Incompleto	Corrigir US3	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
733	Construção VI	Incompleto	Corrigir US6	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
734	Construção VI	Incompleto	Corrigir US8	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
735	Construção VI	Incompleto	Corrigir US12	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
736	Construção VI	Incompleto	Corrigir US13	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
737	Construção VI	Fechada	Checklist de Estabelecimento da Baseline da iteração Construção IV	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	4.00	4.00	3.00	R$ 68.40	R$ 68.40	R$ 51.30	Comprometido
738	Construção VI	Fechada	Refatoração da US16 segundo os Dados do Sonar	Desenvolvimento	Bruno Marquete	1.50	1.50	1.50	R$ 16.95	R$ 16.95	R$ 16.95	Comprometido
739	Construção VI	Abortada	Continuar a implementação da US5	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
740	Construção VI	Fechada	Continuar a implementação da US7	Desenvolvimento	Victor Carvalho	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Não comprometido
741	Construção VI	Fechada	Correção de Bugs Encontrados	Desenvolvimento	Geovane Pazine	10.00	10.00	5.45	R$ 113.00	R$ 113.00	R$ 61.59	Comprometido
742	Construção VI	Incompleto	Implementar o US17	Desenvolvimento	Igor Vinicius	15.00	15.00	0.00	R$ 169.50	R$ 169.50	R$ 0.00	Comprometido
743	Construção VI	Fechada	Implementar o US18	Desenvolvimento	Igor Vinicius	30.00	30.00	28.00	R$ 339.00	R$ 339.00	R$ 316.40	Comprometido
744	Construção VI	Fechada	Criar Casos de Testes para a US17	Engenheiro de Testes	Raphael Rezende	1.25	1.25	1.25	R$ 14.13	R$ 14.13	R$ 14.13	Comprometido
745	Construção VI	Fechada	Criar Casos de Testes para a US18	Engenheiro de Testes	Tiago Borges	2.00	2.00	3.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 33.90	Comprometido
746	Construção VI	Fechada	Corrigir Arquivos De Escopo	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 17.10	Comprometido
747	Construção VI	Abortada	Fazer Auditoria Física e Funcional dos Arquivos Comitados	Gerente de Configuração	Bruno Maia	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
748	Construção VI	Fechada	Revisar Planos	Gestor de RH	Todos Gestores	22.00	21.60	21.60	R$ 499.40	R$ 490.32	R$ 490.32	Não comprometido
749	Construção VI	Fechada	Monitorar Comunicação do Projeto	Gestor de RH	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
750	Construção VI	Fechada	Planejamento do desenvolvimento	Desenvolvimento	Geovane Pazine	15.00	15.00	15.00	R$ 169.50	R$ 169.50	R$ 169.50	Comprometido
751	Construção VI	Fechada	Criar fluxo de navegação das telas do sistema.	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	3.00	3.00	5.50	R$ 42.60	R$ 42.60	R$ 78.10	Comprometido
752	Construção VI	Incompleto	Ajustar funcionalidades de US9 e US10 dos protótipos.	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
753	Construção VI	Fechada	Ajustar menu no protótipo da US1.	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	2.00	2.00	1.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 14.20	Comprometido
754	Construção VI	Fechada	Atualizar domínio para atender o MER	Desenvolvimento	Geovane Pazine	3.00	3.00	12.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 135.60	Comprometido
755	Construção VI	Fechada	Organizar o fluxo das telas	Desenvolvimento	Jackeline Almeida	6.50	6.50	6.50	R$ 73.45	R$ 73.45	R$ 73.45	Não comprometido
756	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US1	Desenvolvimento	Vinícius Gonçalves	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Comprometido
757	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US2	Desenvolvimento	Vinícius Gonçalves	20.00	20.00	38.00	R$ 226.00	R$ 226.00	R$ 429.40	Comprometido
758	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US3	Desenvolvimento	Victor Carvalho	4.00	4.00	6.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 67.80	Comprometido
759	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US12	Desenvolvimento	Victor Carvalho	4.00	4.00	6.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 67.80	Comprometido
760	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US13	Desenvolvimento	Victor Carvalho	8.00	8.00	8.00	R$ 90.40	R$ 90.40	R$ 90.40	Comprometido
761	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US11	Desenvolvimento	Vinícius Gonçalves	0.50	0.50	0.50	R$ 5.65	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
762	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US6	Desenvolvimento	Victor Carvalho	1.00	1.00	0.50	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 5.65	Comprometido
763	Construção VI	Abortada	Revisar e Finalizar a implementação do US10	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
764	Construção VI	Abortada	Revisar e Finalizar a implementação do US10.1	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
765	Construção VI	Abortada	Revisar e Finalizar a implementação do US10.2	Desenvolvimento	Allan Vieira	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
766	Construção VI	Abortada	Revisar e Finalizar a implementação do US9	Desenvolvimento	Jackeline Almeida	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
767	Construção VI	Incompleto	Revisar e Finalizar a implementação do US14	Desenvolvimento	Cézar Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
768	Construção VI	Abortada	Revisar e Finalizar a implementação do US15	Desenvolvimento	Bruno Marquete	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
769	Construção VI	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US16	Desenvolvimento	Bruno Marquete	5.00	5.00	2.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 22.60	Comprometido
770	Construção VI	Abortada	Planejamento do Desenvolvimento	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
772	Construção VI	Fechada	Reunião de Avaliação do MPS-BR	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	10.00	10.00	10.00	R$ 191.00	R$ 191.00	R$ 191.00	Comprometido
773	Construção VI	Fechada	Encontrar Não Conformidades no Projeto	Gestor de Qualidade do Processo	Diogo Gonçalves	20.00	20.00	7.20	R$ 382.00	R$ 382.00	R$ 137.52	Comprometido
									R$ 9,534.55	R$ 8,713.99	R$ 7,739.22
Gráfico de Previsto e Realizado									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Status	Nº de Atividades	%
Aberta	=COUNTIF(R[-149]C[1]:R[-1]C[1],"Aberta")	#VALUE!
Em andamento	=COUNTIF(R[-150]C[1]:R[-2]C[1],"Em andamento")	#VALUE!
Fechada	=COUNTIF(R[-151]C[1]:R[-3]C[1],"Fechada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-152]C[1]:R[-4]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Concluída	=COUNTIF(R[-153]C[1]:R[-5]C[1],"Concluída")	#VALUE!
Abortada	=COUNTIF(R[-154]C[1]:R[-6]C[1],"Abortada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-155]C[1]:R[-7]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Incompleto	=COUNTIF(R[-156]C[1]:R[-8]C[1],"Incompleto")	#VALUE!
Total	0	#VALUE!

## Construção VII
Nº Atividade	Versão	Situação	Titulo	Cargo	Responsável	Horas Estimadas (hs)	Horas Concedidas	Horas Realizadas	Custo Estimado	Custo Concedido	Custo Realizado	Comprometimento
775	Construção VII	Fechada	Revisar Planos de Qualidade.	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	1.00	1.00	1.00	R$ 19.10	R$ 19.10	R$ 19.10	Comprometido
776	Construção VII	Fechada	Cronograma da iteração Construção 6 Atualizado	Gestor de Tempo	Luis Augusto	5.00	5.00	4.50	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 102.15	Comprometido
777	Construção VII	Fechada	Cronograma da Iteração atual.	Gestor de Tempo	Luis Augusto	4.00	4.00	6.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 136.20	Comprometido
778	Construção VII	Fechada	Estimativa de esforço nas atividades.	Gestor de Tempo	Luis Augusto	6.00	6.00	9.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 204.30	Comprometido
779	Construção VII	Fechada	Relatório previsto x realizado da Contrução 6.	Gestor de Tempo	Luis Augusto	5.00	5.00	7.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 158.90	Comprometido
780	Construção VII	Abortada	Tarefas da proxima iteração.	Gestor de Tempo	Luis Augusto	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
781	Construção VII	Fechada	Implementar US15 com Testes Unitários	Desenvolvimento	Bruno Marquete	30.00	30.00	30.00	R$ 339.00	R$ 339.00	R$ 339.00	Comprometido
782	Construção VII	Fechada	Revisar e planejar solicitações de ações e problemas.	Gestor de Tempo	Luis Augusto	3.00	3.00	5.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 113.50	Comprometido
783	Construção VII	Fechada	Registrar tarefas no redmine.	Gestor de Tempo	Luis Augusto	8.00	8.00	13.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 295.10	Comprometido
784	Construção VII	Fechada	Revisar e Finalizar a implementação do US14	Desenvolvimento	Cézar Augusto	4.00	4.00	4.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 45.20	Comprometido
785	Construção VII	Fechada	Ajustar funcionalidades de US9 e US10 dos protótipos.	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	4.00	4.00	4.00	R$ 56.80	R$ 56.80	R$ 56.80	Comprometido
786	Construção VII	Fechada	Implementar o US17	Desenvolvimento	Igor Vinicius	32.00	32.00	22.00	R$ 361.60	R$ 361.60	R$ 248.60	Comprometido
787	Construção VII	Fechada	Corrigir US13	Desenvolvimento	Geovane Pazine	0.50	0.50	0.50	R$ 5.65	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
788	Construção VII	Fechada	Corrigir US12	Desenvolvimento	Geovane Pazine	1.00	1.00	0.30	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 3.39	Comprometido
789	Construção VII	Fechada	Corrigir US8	Desenvolvimento	Geovane Pazine	1.00	1.00	1.00	R$ 11.30	R$ 11.30	R$ 11.30	Comprometido
790	Construção VII	Fechada	Corrigir US6	Desenvolvimento	Cassio Augusto	5.00	5.00	3.00	R$ 56.50	R$ 56.50	R$ 33.90	Comprometido
791	Construção VII	Fechada	Corrigir US3	Desenvolvimento	Geovane Pazine	2.00	2.00	1.50	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 16.95	Comprometido
792	Construção VII	Fechada	Criar testes para US4	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	3.00	3.00	3.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 33.90	Não comprometido
793	Construção VII	Fechada	Criar testes para US5	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	3.00	3.00	4.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 45.20	Não comprometido
794	Construção VII	Fechada	Criar testes para US7	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	3.00	3.00	3.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 33.90	Não comprometido
795	Construção VII	Fechada	Criar testes para US6	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	3.00	3.00	3.00	R$ 33.90	R$ 33.90	R$ 33.90	Não comprometido
796	Construção VII	fechada	Criar testes para US8	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	4.00	4.00	4.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 45.20	Não comprometido
797	Construção VII	Fechada	Relatório da Execução de Testes de Integração	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	0.50	0.50	0.50	R$ 5.65	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
798	Construção VII	Fechada	Começar a Implementar US10 com Testes Unitários	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	45.00	45.00	35.00	R$ 508.50	R$ 508.50	R$ 395.50	Comprometido
799	Construção VII	Fechada	Implementar US9 com Testes Unitários	Desenvolvimento	Geovane Pazine	30.00	30.00	30.00	R$ 339.00	R$ 339.00	R$ 339.00	Comprometido
800	Construção VII	Fechada	Checklist de Estabelecimento da Baseline - Construção V	Gerente de Configuração	Bruno Maia	3.00	3.00	3.00	R$ 51.30	R$ 51.30	R$ 51.30	Comprometido
801	Construção VII	Fechada	Acompanhamento e Mitigação dos Riscos do Projeto	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
802	Construção VII	Abortada	Previsto X Realizado - Construção V	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
803	Construção VII	Fechada	Criar Relatório de Dados Estatísticos - Construção IV e V	Gestor de Riscos	Maxwel Otsuka	5.00	5.00	3.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 68.10	Comprometido
804	Construção VII	Fechada	Criar as Tarefas para a Iteração Construção VII	Gestor de Tempo	Bruno Blumenschein	6.00	6.00	6.00	R$ 136.20	R$ 136.20	R$ 136.20	Comprometido
806	Construção VII	Fechada	Preencher Checklists de Verificação de Consistência dos Requisitos	Engenheiro de Requisitos	Klevlon Moraes	1.10	1.10	1.10	R$ 15.62	R$ 15.62	R$ 15.62	Comprometido
807	Construção VII	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US16	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60	Comprometido
808	Construção VII	Abortada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US14	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
809	Construção VII	Fechada	Relatório de Aplicação de Checklist de Usabilidade em US17	Engenheiro de Usabilidade	Carlos Alberto	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
810	Construção VII	Fechada	Relatório de Aplicação de Checklist de Usabilidade em US18	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
813	Construção VII	Fechada	Ajustar funcionalidades de US9 e US10 nos protótipos	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	1.00	1.00	4.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 56.80	Comprometido
815	Construção VII	Incompleto	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US17	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
816	Construção VII	fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US18	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60	Comprometido
817	Construção VII	fechada	Relatório da Execução dos Testes de Unidade das Estórias Implementadas	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	1.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 11.30	Comprometido
818	Construção VII	Fechada	Gerar relatório da execução do caso de teste de US2	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	1.50	1.50	1.50	R$ 16.95	R$ 16.95	R$ 16.95	Comprometido
819	Construção VII	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US7	Engenheiro de Testes	Rafael Rezende	0.10	0.10	0.10	R$ 1.13	R$ 1.13	R$ 1.13	Comprometido
820	Construção VII	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US6	Engenheiro de Testes	Rafael Rezende	0.20	0.20	0.25	R$ 2.26	R$ 2.26	R$ 2.83	Comprometido
821	Construção VII	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US8	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	0.20	0.20	0.15	R$ 2.26	R$ 2.26	R$ 1.70	Comprometido
822	Construção VII	Abortada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US2	Engenheiro de Testes	Felipe Augusto	0.20	0.20	0.20	R$ 2.26	R$ 2.26	R$ 2.26	Não comprometido
823	Construção VII	fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US13	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	2.00	2.00	R$ 22.60	R$ 22.60	R$ 22.60	Comprometido
824	Construção VII	fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US12	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	2.00	3.00	3.00	R$ 22.60	R$ 33.90	R$ 33.90	Comprometido
825	Construção VII	Fechada	Relatório da Execução do Caso de Teste de Aceitação de US1	Engenheiro de Testes	Igor Vinicius	1.20	1.20	1.00	R$ 13.56	R$ 13.56	R$ 11.30	Comprometido
826	Construção VII	Fechada	Modelagem da Arquitetura Revisada	Arquiteto de Software	Andressa Gonçalves	2.00	2.00	3.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 42.60	Comprometido
827	Construção VII	fechada	Gerar Relatorio de acompanhamento da gerencia de Confiuração	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	2.00	2.00	1.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 17.10	Comprometido
828	Construção VII	fechada	Relatório de dados estatísticos dos riscos da Iteração Construção VI	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
829	Construção VII	Fechada	Gerar Previsto x Realizado da Construção VI	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
830	Construção VII	Fechada	Gerar relatório de dados estatísticos do riscos do projeto	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	3.00	2.00	2.00	R$ 68.10	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
831	Construção VII	Fechada	Acompanhamento e mitigação dos riscos do projeto	Gestor de Riscos	Diogo Gonçalves	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
832	Construção VII	Fechada	Estimativa de custos da Iteração: Construção VII	Gestor de Custo	Wilker Machado	4.00	4.00	4.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 90.80	Comprometido
833	Construção VII	Fechada	Análise de custos da Iteração: Construção VI	Gestor de Custo	Henrique Hirako	5.00	5.00	10.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 227.00	Comprometido
834	Construção VII	Fechada	Monitoração dos custos do projeto.	Gestor de Custo	Henrique Hirako	5.00	5.00	5.00	R$ 113.50	R$ 113.50	R$ 113.50	Comprometido
835	Construção VII	Fechada	Previsto x Realizado da Iteração: Construção VI	Gestor de Custo	Henrique Hirako	4.00	4.00	4.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 90.80	Comprometido
836	Construção VII	Fechada	Gerar Orçamento total do projeto atualizado	Gestor de Custo	Henrique Hirako	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
837	Construção VII	fechada	Agendar datashow para apresentação do marco.	Gestor de Aquisição	Henrique Hirako	0.50	0.50	0.50	R$ 11.35	R$ 11.35	R$ 11.35	Comprometido
838	Construção VII	fechada	Criar Relatório de integração da Interação: Construção VII	Gestor de Integração	Diogo Gonçalves	4.00	4.00	2.00	R$ 90.80	R$ 90.80	R$ 45.40	Comprometido
839	Construção VII	Fechada	Gerar o Relatório de problemas e ações corretivas da Construção VII	Gestor de Integração	Diogo Gonçalves	3.00	3.00	2.50	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 56.75	Comprometido
840	Construção VII	Abortada	Realizar,revisar e atualizar as medições do projeto.	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
841	Construção VII	Abortada	Monitorar e identificar desvios e suas causas.	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
842	Construção VII	Fechada	Relatório de métrica de reutilização do Sonar	Engenheiro de Reutilização	Carlos Alberto	3.00	3.00	2.00	R$ 57.30	R$ 57.30	R$ 38.20	Comprometido
843	Construção VII	Fechada	Criar documento de alocação de recursos humanos da Construção VII	Gestor de RH	Gabriel Vieira	1.00	1.00	1.00	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 22.70	Comprometido
844	Construção VII	fechada	Aplicação de advertências para o não comprimento das tarefas da Iteração: Construção VII	Gestor de RH	Gabriel Vieira	1.00	1.00	0.50	R$ 22.70	R$ 22.70	R$ 11.35	Comprometido
845	Construção VII	Fechada	Criar e enviar as atas de Reunião.	Gestor de RH	Gabriel Vieira	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
846		fechada	Agendar visita do fornecedor de requisitos para avaliar o produto preliminar	Gestor de RH	Gabriel Vieira	2.00	4.50	4.50	R$ 45.40	R$ 102.15	R$ 102.15	Comprometido
847	Construção VII	fechada	Acompanhar o andamento da realização das tarefas do projeto.	Gestor de RH	Gabriel Vieira	2.00	2.00	2.00	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 45.40	Comprometido
848	Construção VII	Fechada	Gerar baseline da iteração	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 17.10	Não comprometido
849	Construção VII	Fechada	Gerar relatório de auditoria fĩsica da iteração construção 6	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 17.10	Comprometido
850	Construção VII	Fechada	Gerar relatório da auditoria funcional da iteração construção 6	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	1.00	1.00	1.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 17.10	Comprometido
851	Construção VII	fechada	Realizar checklist de estabelecimento da baseline da iteracao construção 6	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	5.00	5.00	3.00	R$ 85.50	R$ 85.50	R$ 51.30	Comprometido
852	Construção VII	fechada	Atualizar as permissões para acesso as pastas do google docs para a iteração atual	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	1.00	1.00	4.00	R$ 17.10	R$ 17.10	R$ 68.40	Comprometido
853	Construção VII	fechada	Atualizar o mapeamento de papeis e permissões do Redmine	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	0.50	0.50	0.50	R$ 8.55	R$ 8.55	R$ 8.55	Comprometido
854	Construção VII	Fechada	Gerar EAP da Iteração Atual	Gestor de Escopo	Jose Leonardo	2.00	2.00	2.10	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 47.67	Comprometido
855	Construção VII	Fechada	Gerar dicionalização da EAP	Gestor de Escopo	Jose Leonardo	3.00	3.00	2.00	R$ 68.10	R$ 68.10	R$ 45.40	Comprometido
856	Construção VII	Abortada	Gerar sugestão de EAP para a próxima iteração	Gestor de Escopo	Jose Leonardo	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
857	Construção VII	Fechada	Gerar relatorio de mudanças de escopo	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	2.00	2.00	1.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 34.05	Comprometido
858	Construção VII	Fechada	Realizar análise do previsto x realizado do escopo da construção 5	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	2.00	2.00	2.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 56.75	Comprometido
859	Construção VII	fechada	Atualizar o previsto x realizado do escopo do projeto	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	2.00	2.00	1.50	R$ 45.40	R$ 45.40	R$ 34.05	Comprometido
860	Construção VII	fechada	Gerar checklist de qualidade do produto	Gestor de Escopo	Expedito Pereira	8.00	8.00	8.00	R$ 181.60	R$ 181.60	R$ 181.60	Comprometido
861	Construção VII	Abortada	Relatório de Inconsistências da Baseline 0.5	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
862	Construção VII	fechada	Correção de Bugs Encontrados	Desenvolvimento	Cassio Augusto	10.00	10.00	25.00	R$ 113.00	R$ 113.00	R$ 282.50	Comprometido
863	Construção VII	Abortada	Criação do Menu de Ajuda para a Aplicação	Desenvolvimento	Tiago Borges	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
864	Construção VII	Fechada	Checklist de Avaliação da Completude de Planos no Escopo.	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	3.00	3.00	6.50	R$ 57.30	R$ 57.30	R$ 124.15	Não comprometido
865	Construção VII	Abortada	Gerar relatorio de não conformidades	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
866	Construção VII	Fechada	Atribuir atividades para ações corretivas	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	6.00	6.00	1.00	R$ 114.60	R$ 114.60	R$ 19.10	Comprometido
867	Construção VII	Fechada	Preencher planilha de avaliaçào do MPS-BR	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	16.00	16.00	24.00	R$ 305.60	R$ 305.60	R$ 458.40	Comprometido
868	Construção VII	Fechada	Gerar relatorio de execução de avaliação do processo planejado e executado do projeto	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	3.00	0.00	0.00	R$ 57.30	R$ 0.00	R$ 0.00	Comprometido
869	Construção VII	Fechada	Realizar acompanhamento das ações corretivas Problema/Ação	Gestor de Qualidade do Processo	Guilherme Gonçalves	24.00	24.00	5.00	R$ 458.40	R$ 458.40	R$ 95.50	Comprometido
870	Construção VII	fechada	Ajuste de Layouts das Páginas	Desenvolvimento	Bruno Marquete	6.00	6.00	6.00	R$ 67.80	R$ 67.80	R$ 67.80	Comprometido
871	Construção VII	fechada	Implementação de busca de livros no template	Desenvolvimento	Bruno Marquete	5.00	5.00	5.00	R$ 5.00	R$ 56.50	R$ 56.50	Comprometido
872	Construção VII	Fechada	Criação de Manual do Usuário para o Sistema	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	6.00	6.00	6.00	R$ 85.20	R$ 85.20	R$ 85.20	Comprometido
873	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição GSC	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	2.00	3.00	3.00	R$ 45.40	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
874	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição NIB	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	3.00	3.00	3.00	R$ 3.00	R$ 68.10	R$ 68.10	Comprometido
875	Construção VII	Abortada	Realizar a métrica de medição NIP	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
876	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição PRC	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
877	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição PRE	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
878	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição PRS	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
879	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição NOR	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
880	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição NDT	Engenheiro de Medição	Rodrigo Andrade	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
881	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição NOR	Engenheiro de Medição	Bruno Blumenschein	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
882	Construção VII	Fechada	Realizar a métrica de medição NDT	Engenheiro de Medição	Bruno Blumenschein	1.50	1.50	1.50	R$ 34.05	R$ 34.05	R$ 34.05	Comprometido
883	Construção VII	Fechada	Corrigir problemas na implementação da US18	Desenvolvimento	Vinicius Gonçalves	10.00	30.5	30.50	R$ 113.00	R$ 344.65	R$ 344.65	Comprometido
884	Construção VII	Fechada	Corrigir problemas na implementação da US02	Desenvolvimento	Vinicius Gonçalves	4.00	4.00	4.00	R$ 45.20	R$ 45.20	R$ 45.20	Comprometido
885	Construção VII	Fechada	Ajustar funcionalidades de US2 nos protótipos	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	1.00	1.00	1.00	R$ 14.20	R$ 14.20	R$ 14.20	Comprometido
886	Construção VII	Fechada	Ajustar funcionalidades de US15 nos protótipos	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40	Comprometido
887	Construção VII	Fechada	Ajustar funcionalidades de US17 nos protótipos	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40	Comprometido
888	Construção VII	fechada	Ajustar funcionalidades de US18 nos protótipos	Engenheiro de Usabilidade	Achiles Camilo	2.00	2.00	2.00	R$ 28.40	R$ 28.40	R$ 28.40	Comprometido
891	Construção VII	Incompleto	Criar o Checklist de verificação da baseline 0.7	Gerente de Configuração	Bruno Maia	0.00	0.00	0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
892	Construção VII	Fechada	Criar o Checklist de verificação da baseline 0.8	Gerente de Configuração	Hélios Kárum	2.00	2.00	2.00	R$ 34.20	R$ 34.20	R$ 34.20	Comprometido
893	Construção VII	Fechada	Atualizar plano de teste	Desenvolvimento	Inael Rodrigues	0.50	0.50	0.50	R$ 5.65	R$ 5.65	R$ 5.65	Comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido
	Construção VII	Aberta							R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	Não comprometido

Gráfico de Previsto e Realizado									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
									R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00
Status	Nº de Atividades	%
Aberta	=COUNTIF(R[-139]C[1]:R[-4]C[1],"Aberta")	#VALUE!
Em andamento	=COUNTIF(R[-140]C[1]:R[-5]C[1],"Em andamento")	#VALUE!
Fechada	=COUNTIF(R[-141]C[1]:R[-6]C[1],"Fechada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-142]C[1]:R[-7]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Concluída	=COUNTIF(R[-143]C[1]:R[-8]C[1],"Concluída")	#VALUE!
Abortada	=COUNTIF(R[-144]C[1]:R[-9]C[1],"Abortada")	#VALUE!
Rejeitada	=COUNTIF(R[-145]C[1]:R[-10]C[1],"Rejeitada")	#VALUE!
Incompleto	=COUNTIF(R[-146]C[1]:R[-11]C[1],"Incompleto")	#VALUE!
Total	0	#VALUE!