SGB_ANRI_AnáliseDeRiscos
Versão 0.3

Histórico de Revisões
Nome	Alterações	Data	Versão
Marco Aurélio	Criação da estrutura inicial e identificação dos primeiros riscos.	24/10/12	0.1
Marco Aurélio	Identificação dos riscos R01 ao R08 e descrição das ações iniciais.	25/10/12	0.2
Marco Aurélio	Inclusão do tópico ações realizadas e das colunas impacto e priorização do tópico 1.	26/10/12	0.3

Sumário

1. Identificação......................................................................................................................3
2. Ações.…............................................................................................................................4
3. Ações Realizadas.............................................................................................................5

# 1 Identificação
Risco	Consequência	Probabilidade	Impacto (dias)	Priorização
R01 - Dificuldade de entendimento acerca do escopo do projeto.	- Especificação dos Requisitos; / - Definição e cumprimento do Cronograma; / - Qualidade do produto final;	Baixa	35	35
R02 - Dificuldade de entendimento acerca dos requisitos definidos.	- Especificação dos Requisitos; / - Definição e cumprimento do Cronograma; / - Qualidade do produto final;	Média	15	30
R03 - Dificuldade de colaboração e comunicação	- Definição e cumprimento do Cronograma; / - Definição de papéis e distribuição das tarefas para os membros da equipe; / - Interação e progresso do Desenvolvimento;	Alta	3	15
R04 - Entregáveis não refletirem as reais necessidades do product owner	- Qualidade do produto final; / - Satisfação do Product Owner; / - Avaliação dos membros da equipe;	Baixa	21	21
R05 - Tempo para conclusão do projeto insuficiente	- Especificação dos Requisitos; / - Interação e progresso do Desenvolvimento; / - Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe; / - Qualidade do produto final;	Média	21	42
R06 - Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes	- Definição e cumprimento do Cronograma; / - Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe;	Baixa	15	15
R07 - Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders	- Avaliação dos membros da equipe; / - Satisfação do Product Owner;	Média	15	30
R08 - Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto	- Definição e cumprimento do Cronograma; / - Interação e progresso do Desenvolvimento; / - Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe;	Média	5	10

# 2 Ações
Risco	Ação
R01	Elaborar/Reutilizar o documento de conceito de operações (ConOps).
R02	Elaborar documento de Especificação de Requisitos e validá-lo juntamente com os stakeholders; / Entrevistar e realizar questionários com os stakeholders; / Realizar brainstorming com os membros da equipe;
R03	Utilizar portal do Projeto http://code.google.com/p/sgb-02-2012; / Respeitar a definição de papéis de cada iteração ou fase; / Utilizar apenas o repositório do portal do projeto; / Divulgar lista de contatos com email, telefone, papel; / Realizar levantamento da capacitação dos membros da equipe;
R04	Validar previamente os entregáveis com os stakeholders; / Validar os entregáveis com os requisitos já especificados;
R05	Elaborar cronograma inicial; / Realizar distribuição das tarefas entre os membros; / Gerenciar o cronograma através do portal e de ferramentas de acompanhamento; / Aumentar a quantidade de horas alocadas por membro;
R06	Gerir entraves relacionados aos recursos de hardware; / Gerir entraves relacionados aos recursos de software; / Realizar questionário de escolha de tecnologias; / Aumentar a quantidade de horas alocadas por membro;
R07	Identificar as restrições do projeto em documento à parte; / Gerir as alterações nas restrições do projeto; / Gerir a implementação das restrições do projeto; / Negociar restrições com os stakeholders;
R08	Utilizar ferramenta de gerência de projeto; / Acompanhar semanalmente o andamento do projeto;

# 3 Ações Realizadas
Data	Risco	Ação
22/10/2012	R03	Realizar levantamento da capacitação dos membros da equipe (realizado questionário de capacidade via e-mail).
25/10/2012	R06	Realizar questionário de escolha de tecnologias (realizado questionário para definição de tecnologias via e-mail).
25/10/2012	R05	Elaborar cronograma inicial