## Página1
Estórias de Usuário	Peso	% Escopo	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	PA	PP		Fases	Peso
US01	1	6.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		Fase 1 (Análise)	15.00%
US02	1	6.25%	100.00%	100.00%	80.00%	50.00%	82.50%	80.00%		Fase 2 (Projeto)	15.00%
US03	1	6.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		Fase 3 (Desenvolvimento)	50.00%
US04	1	6.25%	100.00%	100.00%	70.00%	50.00%	80.00%	75.00%		Fase 4 (Teste)	20.00%
US05	1	6.25%	100.00%	100.00%	70.00%	50.00%	80.00%	75.00%
US06	1	6.25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
US07	1	6.25%	100.00%	50.00%	60.00%	50.00%	65.00%	62.50%
US08	1	6.25%	100.00%	100.00%	40.00%	70.00%	77.50%	64.00%
US09	1	6.25%	100.00%	50.00%	0.00%	50.00%	50.00%	32.50%
US10	1	6.25%	100.00%	50.00%	0.00%	50.00%	50.00%	32.50%
US11	1	6.25%	100.00%	50.00%	0.00%	50.00%	50.00%	32.50%
US12	1	6.25%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	87.50%	90.00%
US13	1	6.25%	100.00%	100.00%	100.00%	50.00%	87.50%	90.00%
US14	1	6.25%	100.00%	50.00%	0.00%	50.00%	50.00%	32.50%
US15	1	6.25%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	62.50%	40.00%
US16	1	6.25%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	62.50%	40.00%
Total	16	1	100.00%	84.38%	51.25%	60.62%	74.06%	65.41%