## Cargos
| Concepção - Do dia 19/10/12 ao dia 26/10/12 | [15 empty] | Planejamento - Do dia 27/10/12 ao dia 02/11/12 | [15 empty] | Execução 1 - Do dia 03/11/12 ao dia 16/11/12 | [15 empty] | Execução 2 - Do dia 17/11/12 ao dia 30/11/12 | [15 empty] | 5 Semana - Do dia 01/12/12 ao dia 14/12/12 | [15 empty] | 6 Semana - Do dia 15/12/12 ao dia 21/12/12 - Dia 07/01/13 ao dia 11/01/13 | [15 empty] | 7 Semana - Do dia 12/01/13 ao dia 25/01/13 | [15 empty] | 8 Semana - Do dia x ao dia y | [15 empty] | 9 Semana - Do dia x ao dia y | [15 empty] | 10 Semana - Do dia x ao dia y
| Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico | [6 empty] | Gestão |  |  |  |  | Apoio |  |  |  | Técnico
Participantes | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE | GTR | GEQ | GCR | GCA | GIN | GME | GCO | GQP | GRE | ERE | EUS | ASO | PSO | DES | ABD | ETE
Achiles Camilo Soares Neto | bar: Apoio GME; Apoio GME; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GQP; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico EUS; Técnico ABD; Gestão GEQ
Allan Vieira Ribeiro | bar: Apoio GCO; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCR; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico DES; Técnico ETE
Andressa Gonçalves Guimarães | bar: Técnico ERE; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GQP; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE; Gestão GCR; Técnico ASO
Bruno Blumenschein | bar: Técnico ERE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GIN; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GME; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GME; Gestão GTR
Bruno Cesar Ribeiro e Silva | bar: Técnico EUS; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Bruno Marquete da Silva | bar: Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GRE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico DES
Bruno Pereira Maia | bar: Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ASO; Técnico ETE; Técnico ETE
Carlos Alberto de Oliveira Dias Junior | bar: Gestão GEQ to Técnico ETE; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GRE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Cassio Augusto Silva de Freitas | bar: Gestão GTR to Técnico ETE; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCR; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Cezar Augusto Ferrreira | bar: Técnico DES; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GRE; Técnico DES
Diogo Gonçalves Teodoro | bar: Gestão GTR; Gestão GTR; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCA; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GQP; Apoio GQP
Diogo Ribeiro de Souza | bar: Técnico DES; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico DES; Apoio GRE
Diogo Tavares de Azevedo Japiassu | bar: Técnico DES; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Dyego de Oliveira Almeida | bar: Técnico DES; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Eduardo Bruno Simões Seguro | bar: Apoio GRE; Apoio GRE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico DES; Gestão GTR
Expedito Pereira dos Santos | bar: Gestão GCA; Gestão GCA; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GME; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GME; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE; Gestão GEQ
Felipe Augusto Lacerda Giroto | bar: Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GIN; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GIN; Gestão GCR
Gabriel da Silva Vieira | bar: Técnico PSO; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GRE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GTR; Gestão GTR
Geovane Pazine Filho | bar: Técnico ASO; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GTR; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GTR; Técnico DES
Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola | bar: Apoio GQP; Apoio GQP; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Apoio GQP; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCA; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCA; Apoio GQP
Hélios Hárum de Oliveira Bastos | bar: Técnico DES to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GIN; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GIN; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Henrique Resende Hirako | bar: Técnico DES to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCA; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Igor Vinicius dos Santos Silva | bar: Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ETE; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GTR; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Inael Rodrigues de Oliveira Neto | bar: Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GIN; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico DES; Técnico DES
Jackeline Neves de Almeida | bar: Gestão GCR; Gestão GCR; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GTR; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GQP; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GQP; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE; Gestão GIN
José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro | bar: Gestão GEQ; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCR; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GQP; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Gestão GEQ
Klevlon Borges de Moraes | bar: Gestão GIN; Gestão GIN; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GQP; Técnico ERE
Lua Silverio e Silva Rossi | bar: Técnico DES; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GRE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Luis Augusto Salema de Souza | bar: Gestão GTR; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Gestão GTR; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Luis Eduardo de Araujo Rocha | bar: Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GME; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GME; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Marco Aurelio Camargo Oliveira | bar: Gestão GTR; Gestão GTR; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GRE to Técnico ABD; Gestão GIN; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD
Maxwel Satoshi Duarte Otsuka | bar: Técnico EUS; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCA; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ETE; Técnico ETE; Apoio GCO
Raphael Rezende Teixeira | bar: Técnico DES; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ERE to Técnico ETE; Apoio GQP; Gestão GIN; Gestão GIN
Rodrigo Oliveira Andrade | bar: Técnico ERE; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GCA; Gestão GCA; Apoio GME
Tiago Borges Pereira | bar: Apoio GCO; Apoio GCO; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GTR; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ETE; Técnico ETE; Técnico DES; Técnico DES
Victor Riveiro de Carvalho | bar: Técnico ASO; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Gestão GEQ; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico DES; Técnico DES; Apoio GME
Vinicius Gonçalves Braga | bar: Apoio GRE; Apoio GRE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE; Gestão GCR; Técnico DES
Wilker de Jesus Machado | bar: Técnico DES; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Técnico ERE to Técnico ABD; Apoio GRE; Técnico DES; Gestão GCA

## Legenda
LEG | Cargo
GTR | Gestor de Tempo e Risco
GEQ | Gestor de Escopo e Qualidade do Produto
GCR | Gestor de Comunicação e Recursos Humanos
GCA | Gestor de Custo e Aquisição
GIN | Gestor de Integração
GME | Gestor de Medição
GCO | Gestor de Configuração
GQP | Gestor de Qualidade e Processo
GRE | Gestor de Reutilização
ERE | Engenheiro de Requisitos
EUS | Engenheiro de Usabilidade
ASO | Arquiteto de Software
PSO | Projetista de Software
DES | Desenvolvimento
ABD | Administrador de Banco de Dados
ETE | Engenheiro de Testes
Pessoas sem Cargo Definido
Pessoas que deixaram o projeto

## Cargas
Participantes | Gestão | Rep. Gestão | Apoio | Rep. Apoio | Técnico | Completo | Naturezas | Vagas Iteração | Iterações | Qntd. Alunos | Total Vagas | Rep. Permitidas | Rep. Realizadas | Rep. Restantes
Achiles Camilo Soares Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | SIM | Gestão | 8 | 10 | 35 | 80 | 45 | 29 | 16
Allan Vieira Ribeiro | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | SIM | Apoio | 7 | 10 | 35 | 70 | 35 | 21 | 14
Andressa Gonçalves Guimarães | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | SIM
Bruno Blumenschein | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | SIM
Bruno Cesar Ribeiro e Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NÃO
Bruno Marquete da Silva | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SIM
Bruno Pereira Maia | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | SIM
Carlos Alberto de Oliveira Dias Junior | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | SIM
Cassio Augusto Silva de Freitas | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | SIM
Cezar Augusto Ferrreira | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | SIM
Diogo Gonçalves Teodoro | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | SIM
Diogo Ribeiro de Souza | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | SIM
Diogo Tavares de Azevedo Japiassu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NÃO
Dyego de Oliveira Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NÃO
Eduardo Bruno Simões Seguro | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | SIM
Expedito Pereira dos Santos | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | SIM
Felipe Augusto Lacerda Giroto | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | SIM
Gabriel da Silva Vieira | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | SIM
Geovane Pazine Filho | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | SIM
Guilherme Augusto Sardinha Gonçalves Loiola | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | SIM
Hélios Hárum de Oliveira Bastos | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | SIM
Henrique Resende Hirako | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | SIM
Igor Vinicius dos Santos Silva | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | SIM
Inael Rodrigues de Oliveira Neto | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | SIM
Jackeline Neves de Almeida | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | SIM
José Leonardo Anselmo Sarmento Monteiro | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | SIM
Klevlon Borges de Moraes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | SIM
Lua Silverio e Silva Rossi | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | SIM
Luis Augusto Salema de Souza | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | SIM
Luis Eduardo de Araujo Rocha | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | SIM
Marco Aurelio Camargo Oliveira | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | SIM
Maxwel Satoshi Duarte Otsuka | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | SIM
Raphael Rezende Teixeira | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | SIM
Rodrigo Oliveira Andrade | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | SIM
Tiago Borges Pereira | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | SIM
Victor Riveiro de Carvalho | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | SIM
Vinicius Gonçalves Braga | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | SIM
Wilker de Jesus Machado | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | SIM

## Relatório
Papéis | Qtd | Supervisor
Gestor de Tempo | 2 ou mais | Bruno Blumenschein | Luis Eduardo
Gestor de Escopo e Qualidade do Produto | 2 ou 3 | Expedito | José Leonardo* | Luã Silvério | Achiles Camilo*
Gestor de Custo e Aquisição | 2 | Henrique Hirako | Wilker
Gestor de Comunicação e RH | 1 ou 2 | Felipe Giroto
Gestor de Integração e Riscos | 1 ou 2 | Diogo Teodoro | Maxwel
Quantidade de Vagas | 8 ou 11
Gestor de Medição | 2 ou 3 | Rodrigo Andrade | Eduardo Bruno | Felipe Giroto*
Gestor de Configuração | 2 ou 3 | Hélios Karum | Bruno Maia
Gestor de Qualidade do Processo | 2 ou 3 | Guilherme Augusto | Gabriel
Gestor de Reutilização | 1 ou 2 | Carlos Alberto | Inael
Quantidade deVagas | Entre 7 e 10
Engenheiro de Requisitos | 1 ou + | Klevlon Borges
Engenheiro de Usabilidade | 1 ou + | Achiles Camilo
Arquiteto de Software | 1 ou + | Andressa
Projetista de Software | 1 ou + | Luis Augusto | Cassio
Desenvolvedor Java | 6 ou + | Geovane | Jackeline | Cassio* | Inael* | Vinícius Gonçalves | Bruno Marquete | Igor* | Allan Vieira | Victor | Marco Aurélio
Administrador BD | 1 ou + | José Leonardo
Engenheiro de testes | 2 ou + | Igor Vinicius | Raphael Rezende | Diogo Ribeiro | Tiago Borges | Cézar Augusto
Quantidade de Vagas | 13 ou + |  |  | ]
Novos no papel
Repetindo o papel
|  |  |  | * | Apoio
Representante do Cliente | 1 | Indicado pelo patrocinador | Prof. Cássio Leonardo Rodrigues | Profa Adriana Silveira | Prof. Fábio Lucena | Prof. Marcelo Quinta | Danillo Guimarães | Prof. Juliano