## Intro
Introdução		Informações de Preenchimento
Objetivo		Projeto	SGB
Esta Planilha tem como finalidade verificar a consistência de todos os processos planejados em relação aos processos executados.		Responsável	Guilherme Gonçalves
Checklists		Data da Avaliação	22/02/2013
Cada planilha corresponde a um processo e contém questões e aspectos deste processo que devem ser atendidos.		Iteração Avaliada	Iteração 8 - Contrução 6
Verificação
Há dois tipos de verificação:
PxE - Planejado X Executado - Deve-se verificar se o aspecto do processo planejado está de fato sendo executado.
NIP - Número de Inconsistências por Plano - Métrica exigida pela Medição, deve-se verificar se há alguma atividade no cronograma da iteração avaliada correspondente ao aspecto do processo em questão.
Respostas
Responder as questões com: Sim, Não ou Não se aplica e adicionar comentários e/ou links quando pertinente a critério do avaliador.
Não-Conformidades registradas
Deve-se colocar neste campo o identificador da atividade das Não-Conformidades registradas no redmine.
Resultados
A planilha de resultados deve ser usada para expôr o resumo do checklist completo, contendo apenas a identificação das questões e respostas objetivas, Sim, Não e Não se aplica.

Nota: Os checklists não tem relação direta com a Planilha MPS.br, portanto, por exemplo, "GPR1" aqui não tem nenhuma relação com o resultado GPR1 do MPS.br.

## GPR
Gerência de Projeto	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
Custo
GPR1 - A iteração presente teve seu custo estimado?	Sim	Sim
GPR2 - A iteração anterior a presente teve seu custo analizado?	Sim	Sim
GPR3 - Custos foram monitorados e se necessário, a projeção e o orçamento atualizados?	Sim	Sim
Comunicação
GPR4 - Comunicações estão sendo planejadas? (Ao menos uma para cada processo)	Não	Não
GPR5 - Todas as comunicações planejadas foram realizadas?	Não, 1 de 3 comunicações planejadas não ocorreu.	Não
Escopo
GPR6 - Foi realizada a análise Planejado X Realizado da iteração anterior à atual?	Sim	Sim
GPR7 - A EAP foi devidamente gerada para a iteração atual?	Sim	Sim
Recursos Humanos
GPR8 - É verificada a necessidade de treinamentos?	Não	Não
GPR9 - Treinamentos planejados para a iteração foram realizados e devidamente documentados?	Não	Não
Riscos
GPR10 - Houve esforço para mitigar os atuais riscos?	Sim	Sim
GPR11 - Houve esforço para identificar novos riscos?	Sim	Sim
GPR12 - Riscos estão sendo acompanhados?	Sim	Sim
Tempo
GPR13 - Atividades da presente iteração foram devidamente priorizadas?	Sim	Sim
GPR14 - Atividades da presente iteração foram devidamente alocadas aos responsáveis?	Sim	Sim
GPR15 - O sequenciamento de atividades está sendo realizado?	Sim	Sim
GPR16 - Equipe do projeto está se comprometendo com as atividades?	Sim	NA

## GRE
Gerência de Requisitos	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GRE1 - Estão sendo realizadas "consultas pontuais" com o dono do produto afim de validar qualquer eventual alteração nos documentos de requisitos?		Não
GRE2 - Estão sendo realizadas "consultas pontuais" com o dono do produto afim de validar os componentes que estão em pleno funcionamento?		Não
GRE3 - A verificação da consistência dos produtos está sendo realizada?	Sim	Sim
GRE4 - Todas as Histórias de Usuário estão devidamente descritas no TestLink?	Sim	NA
GRE5 - Todas as Histórias de Usuário foram devidamente avaliadas?	Sim	NA
GRE6 - A equipe montada para avaliação das histórias, se comprometeu devidamente com todas elas?	Sim	NA
GRE7 - Todos os requisitos foram devidamente validados?	Sim	NA
GRE8 - Todas as histórias estão devidamente criadas no redmine?	Sim	NA
GRE9 - As histórias presentes no redmine tem suas atividades correspodentes linkadas no ticket?	Sim	NA
GRE10 - Caso tenha sido solicitada alguma mudança nos requisitos, o Processo de Mudança de Requisitos foi seguido?

## GCO
Gerência de Configuração	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GCO1 - O Plano de Gerência de Configuração foi atualizado, se pertinente, na iteração?	Sim	Não
GCO2 - A Configuração foi monitorada e, consequentemente, o relatório de acompanhamento de configuração foi gerado?	Sim	Sim
GCO3 - A baseline foi davidamente gerada?	Sim	Sim
GCO4 - A Auditoria de Configuração Física foi realizada?	Sim	Sim
GCO5 - A Auditoria de Configuração Funcional foi realizada?	Sim	Sim
GCO6 - O Relatório de Não-Conformidades da Auditoria da Configuração foi gerado?	Não	Não
GCO7 - Caso tenha ocorrido solicitações de mudança de baseline, cada mudança foi analizada e devidamente planejada e implantada, se pertinente?	Sim	Não

## GQA
Gerência de Garantia da Qualidade	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GQA1 - A Planilha MPS.br está sendo preenchida?	Sim	Sim
GQA2 - Não-Conformidades encontradas estão sendo registradas?	Sim	Sim
GQA3 - As Não-Conformidades estão sendo acompanhadas até sua conclusão?	Sim	Sim
GQA4 - Planejado X Executado está sendo avaliado?	Sim	Sim

## GPP
Gerência de Portfólio	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
GPP1 - Na apresentação de marco, houve claramente um consentimento do patrocinador quanto a viabilidade do projeto?	Não	Não
GPP2 - A Gestão de Integração está devidamente registrando na Ata de Reunião do Marco o acompanhamento do patrocinador perante o projeto?	Sim	Não

## MED
Medição	[PxE] Atividade realizada?	[NIP] Há alguma atividade relacionada no cronograma da iteração?	Não-Conformidades regitradas
Todas as seguintes métricas tiveram seus dados devidamente: coletados, analisados e comunicados?
MED1 - GSC (Grau de Satisfação do Cliente)
Coletado	Sim	Não
Analisado	Sim	Não
Comunicado	Não	Não
MED2 - NIB (Número de Inconsistências na Baseline)
Coletado	Sim	Não
Analisado	Sim	Não
Comunicado	Não	Não
MED3 - NIP (Número de Inconsistências Detectadas nos Planos)
Coletado	Não	Não
Analisado	Não	Não
Comunicado	Não	Não
MED4 - PRC (Relação Previsto/Realizado Custo)
Coletado	Sim	Não
Analisado	Sim	Não
Comunicado	Não	Não
MED5 - PRE (Relação Previsto/Realizado Escopo)
Coletado	Sim	Não
Analisado	Sim	Não
Comunicado	Não	Não
MED6 - PRS (Relação Previsto/Realizado Esforço)
Coletado	Sim	Não
Analisado	Sim	Não
Comunicado	Não	Não
MED7 - NOC (Número de Ocorrências) [Crítico e Não-Crítico]
Coletado	Não	Não
Analisado	Não	Não
Comunicado	Não	Não
MED8 - NOR (Número de Ocorrências Relacionadas a Riscos)
Coletado	Não	Não
Analisado	Não	Não
Comunicado	Não	Não
MED9 - NDT (Número de Decisões Tomadas com Base em Indicadores da Medição)
Coletado	Sim	Não
Analisado	Sim	Não
Comunicado	Não	Não

## Resultados
Resultados - [PxE/NIP]
GPR1 - Sim/Sim	GRE1 - - - /Não	MED1a - Sim/Não	MED7a - Não/Não
GPR2 - Sim/Sim	GRE2 - - - /Não	MED1b - Sim/Não	MED7b - Não/Não
GPR3 - Sim/Sim	GRE3 - Sim/Sim	MED1c - Não/Não	MED7c - Não/Não
GPR4 - Não/Não	GRE4 - Sim/NA	MED2a - Sim/Não	MED8a - Não/Não
GPR5 - Não/Não	GRE5 - Sim/NA	MED2b - Sim/Não	MED8b - Não/Não
GPR6 - Sim/Sim	GRE6 - Sim/NA	MED2c - Não/Não	MED8c - Não/Não
GPR7 - Sim/Sim	GRE7 - Sim/Não	MED3a - Não/Não	MED9a - Sim/Não
GPR8 - Não/Não	GRE8 - Sim/NA	MED3b - Não/Não	MED9b - Sim/Não
GPR9 - Não/Não	GRE9 - Sim/NA	MED3c - Não/Não	MED9c - Não/Não
GPR10 - Sim/Sim	GRE10 -	MED4a - Sim/Não
GPR11 - Sim/Sim	GCO1 - Sim/Não	MED4b - Sim/Não
GPR12 - Sim/Sim	GCO2 - Sim/Sim	MED4c - Não/Não
GPR13 - Sim/Sim	GCO3 - Sim/Sim	MED5a - Sim/Não
GPR14 - Sim/Sim	GCO4 - Sim/Sim	MED5b - Sim/Não		Nota: A respeito dos itens sem resposta em GRE, até a presente data, não foi possível a verificação destes.
GPR15 - Sim/Sim	GCO5 - Sim/Sim	MED5c - Não/Não
GPR16 - Sim/NA	GCO6 - Não/Não	MED6a - Sim/Não
	GCO7 - Sim/Não	MED6b - Sim/Não
	GQA1 - Sim/Sim	MED6c - Não/Não
	GQA2 - Sim/Sim
	GQA3 - Sim/Sim
	GQA4 - Sim/Sim
	GPP1 - Não/Não
	GPP2 - Sim/Não