## Página1
Fábrica de Software – Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás Sistema de Gestão Bibliográfica SGB_GCA_ProjecaoCusto
Projeção de Custo das Iterações
Iteração
Concepção | Projeção | 1238.92
| Previsto | 1238.92 | Orçamento Total | 67520
| Realizado | 4186.65 | Orçamento Total + 25% Margem de segurança | 84400
Planejamento | Projeção | 1775.37
| Previsto | 1775.37 | Soma projeção | 85014.29
| Realizado | 2012.41 | Orçamento - Projeção | -614.29
Construção 1 | Projeção | 10000
| Previsto | 10223.69 | Gasto Total Previsto | 56272.35
| Realizado | 6480 | Gasto Total Realizado | 49435.89
Construção 2 | Projeção | 10000
| Previsto | 10000
| Realizado | 6611.68
Construção 3 | Projeção | 10000 | Orçamento Restante Previsto | 11247.65
| Previsto | 6207.01 | Orçamento Restante Real | 18084.11
| Realizado | 5381.83
Construção 4 | Projeção | 10000 | Status Construção 7
| Previsto | 5235.96 | Projeção Restante | 14000
| Realizado | 5464.31 | Orçamento Acumulado | 18374.41
Construção 5 | Projeção | 10000 | Orçamento total - Gasto Total Realizado | 18084.11
| Previsto | 5799.32 | Orçamento total com margem de segurança - Total realizado | 34964.11
| Realizado | 4503
Construção 6 | Projeção | 8000 | Orçamento Restante - Projeção Restante | 4084.11
| Previsto | 8713.99 | Orçamento Restante com Margem de Segurança - Projeção Restante | 20964.11
| Realizado | 7739.22
Construção 7 | Projeção | 10000
| Previsto | 7078.09
| Realizado | 7056.79
Encerramento | Projeção | 14000
| Previsto | 0
| Realizado | 0
Henrique Resende Hirako
Gestor de Custo e Aquisição
2013-02-24