## Concepção
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de kick-off | Apresentação do escopo inicial e comprometimento com o projeto | Reunião | Patrocinador | Equipe do projeto | 2012-10-19 | Realizada | http://goo.gl/vPsdn
Gerência de Projetos | Planejamento Inicial | Definição das atividades iniciais, do escopo, dos papéis e das necessidades | Reunião | Equipe de Gestão e de Apoio | Equipe do projeto e patrocinador | 2012-10-22 | Realizada | http://goo.gl/UGrzQ

## Planejamento
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Apresentação do plano do projeto | Apresentar o plano do projeto e obter o comprometimento com ele | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do projeto | 2012-11-05 | Realizada | http://goo.gl/qAkUw

## Construção 1
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto | 2012-11-09 | Realizada | http://goo.gl/BJ5t0
Gerência de Projetos | Validação da viabilidade do projeto | Verificar a viabilidade do projeto, levando em consideração o escopo e os recursos | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador | 2012-11-16 | Realizada | http://goo.gl/Kk19B
Gerência de Projetos | Reunião de Replanejamento | Revisão do andamento do projeto e planejamento de ações para mitigar problemas | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto | 2012-11-14 | Realizada | http://goo.gl/GO1Oo
Usabilidade | Definição de Estórias da Iteração | Definição das estórias que entrarão na iteração | Reunião | Engenheiros de Requisito e de Usabilidade | Equipe do Projeto | 2012-11-14 | Realizada | http://goo.gl/knO8z
Requisitos | Validação de Estórias | Validar estórias definidas e elicitar novos requisitos | Reunião/E-mail | Engenheiro de Requisito | Fornecedor de Requisitos | 2012-11-11 | Realizada | http://goo.gl/TIFj8
Requisitos | Validação de Estórias | Validar estórias definidas e elicitar novos requisitos | Reunião | Engenheiro de Requisito | Fornecedor de Requisitos | 2012-11-14 | Realizada | http://goo.gl/nEymb

## Construção 2
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto | 2012-11-19 | Realizada | http://goo.gl/jw437
Gerência de Projetos | Viabilidade do projeto | Avaliar a viabilidade do projeto do ponto de vista técnico | Reunião | Equipe Técnica | Patrocinador | 2012-11-28 | Realizada | http://goo.gl/5w312 http://goo.gl/HFSc4
Requisitos | Validação de Estórias | Validar estórias definidas e elicitar novos requisitos | Reunião | Engenheiro de Requisito | Fornecedor de Requisitos | 2012-11-21 | Realizada | http://goo.gl/7C7oE
Requisitos | Validação de Estórias | Validar estórias definidas e elicitar novos requisitos | Reunião | Engenheiro de Requisito | Fornecedor de Requisitos | 2012-11-28 | Realizada | http://goo.gl/0jNN0
Requisitos | Apresentação das Estórias a Equipe Técnica | Apresentar as estórias a equipe técnica, tirar dúvidas, encontrar e corrigir problemas. | Reunião | Engenheiro de Requisito | Equipe Técnica | 2012-11-23 | Realizada | http://goo.gl/73AeV
Gerência de Projetos | Marco do projeto | Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto | 2012-11-30 | Realizada | http://goo.gl/cc8Pu

## Construção 3
| Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do projeto | 2012-12-17 | Realizada | http://goo.gl/s1aUS
Gerência de Projetos | Marco do projeto | Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto | 2012-12-21 | Realizada | http://goo.gl/bL7gJ
Requisitos | Validação de Estórias | Validar estórias definidas e elicitar novos requisitos | Reunião | Engenheiro de Requisito | Fornecedor de Requisitos | 2012-12-10 | Realizada | http://goo.gl/HS4Dv
Requisitos | Avaliação e Comprometimento com as Estórias | Avaliação e compromentimento com as estórias descritas na ferramenta TestLink | Reunião | Engenheiro de Requisito | Equipe Técnica | 2012-12-10 | Realizada | http://goo.gl/yYu3E
Garantia da Qualidade | Apresentação dos Resultados dos Processos | Apresentar e melhorar os processos | Reunião | Gestores de Qualidade de Processos | Patrocinador | 2012-12-14 | Realizada | http://goo.gl/q8Vyk

## Construção 4
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do projeto | 2012-12-17 | Realizada | http://goo.gl/s1aUS
Gerência de Projetos | Apresentação dos Processos | Apresentar os processos para o patrocinador e para a equipe, visando melhorá-los | Apresentação | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto | 2012-12-21 | Realizada | http://goo.gl/Ft9JG
Gerência de Projetos | Reunião de Replanejamento | Revisão do andamento do projeto e planejamento de ações para mitigar problemas | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do projeto | 2013-01-09 | Realizada | http://goo.gl/R7cY0
Gerência de Projetos | Marco do projeto | Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto | 2013-01-17 | Prevista

## Construção 5
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto | 2013-01-14 | Realizada | http://goo.gl/CAgmp
Gerência de Projetos | Marco do projeto | Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto | 2013-02-01 | Realizada | http://goo.gl/wfvBP

## Construção 6
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto | Não ocorreu | Prevista
Gerência de Projetos | Marco do projeto | Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto | Não ocorreu | Prevista
Garantia da Qualidade | Avaliação do produto pelo representante do cliente | Verificar se o que está sendo desenvolvido, realmente atende as necessidades do usuário | Reunião | Membros do desenvolvimento | Representante do cliente | 2013-01-30 | Realizada
Gerência de Projetos | Reunião sobre o nível F mps.br | Verificar como está o projeto em relação ao MPS.BR | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto | 2013-01-24 | Realizada | http://goo.gl/KuoxW

## Construção 7
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto |  | Prevista
Gerência de Projetos | Marco do projeto | Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto |  | Prevista

## Encerramento
Tipo | Título | Propósito | Meio preferencial | Emissor | Receptor | Quando | Status | Link da Ata
Gerência de Projetos | Reunião de Início de Iteração | Verificar como foi o andamento do marco anterior e planejar o marco atual | Reunião | Gestores de projeto | Equipe do Projeto |  | Prevista
Gerência de Projetos | Marco do projeto | Dar visibilidade e reavaliar a viabilidade do projeto | Reunião | Gestores de projeto | Patrocinador e Equipe do projeto |  | Prevista