## Riscos Identificados
Ident.	Risco	Consequências(Problemas)	Probab.	Impacto (dias)	Priori.	Data Identificação
R01	Dificuldade de entendimento acerca do escopo do projeto.	Especificação dos Requisitos; Definição e cumprimento do Cronograma; Qualidade do produto final;	Baixa	35	35	10/25/2012
R02	Dificuldade de entendimento acerca dos requisitos definidos.	Especificação dos Requisitos; Definição e cumprimento do Cronograma; Qualidade do produto final;	Média	15	30	10/25/2012
R03	Dificuldade de colaboração e comunicação	Definição e cumprimento do Cronograma; Definição de papéis e distribuição das tarefas para os membros da equipe; Interação e progresso do Desenvolvimento;	Alta	15	75	10/25/2012
R04	Entregáveis não refletirem as reais necessidades do product owner	Qualidade do produto final; Satisfação do Product Owner; Avaliação dos membros da equipe;	Baixa	21	21	10/25/2012
R05	Tempo para conclusão do projeto insuficiente	Especificação dos Requisitos; Interação e progresso do Desenvolvimento;Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe; Qualidade do produto final;	Média	21	42	10/25/2012
R06	Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes	Definição e cumprimento do Cronograma; Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe;	Baixa	15	15	10/25/2012
R07	Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders	Avaliação dos membros da equipe; Satisfação do Product Owner;	Média	15	30	10/25/2012
R08	Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto	Definição e cumprimento do Cronograma; Interação e progresso do Desenvolvimento; Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe;	Média	10	20	10/25/2012
R09	Rotatividade de papeis	Dificuldade de entender e dar prosseguimento às atividades definidas.	Alta	36	180	11/16/2012
R10	Falta de compromentimento da equipe com as atividades	Atividades definidas não realizadas. Atividades críticas atrasando o desenvolvimento de outras atividades.	Alta	10	50	11/16/2012
R11	Acompanhamento da participação dos interessados no projeto.	Ausência de informações vitais ao projeto. Ausência do suporte necessário.	Média	10	20	11/16/2012
R12	Documentos criados por pessoas que possuem dominio que não seja “@gmail.com”, não podem alterar proprietários	Usuário que criou documento tem controle total sobre o documento. O Google não permite a alteração desta propriedade.	Baixa	1	1	11/27/2012
R13	Estimativas com horas erradas, por erros de proporção, exemplo 40 minutos ser estimado como 0,40 h	Altera o custo do projeto. Altera a Viabilidade do projeto.	Alta	4	20	11/27/2012
R14	As atividades prioritárias do SGB: Requisitos, usabilidade, projeto e desenvolvimento serão agora realizadas em paralelo	Atividades dependem umas das outras; A usabilidade e o projeto podem não conseguir desenvolver suas atividades; O desenvolvimento pode não conseguir produzir o produto final.	Alta	40	200	11/27/2012
R15	Dependência da aplicação Artfactory para o desenvolvimento da aplicação.	Dificuldades para o desenvolvimento.	Alta	2	10	11/27/2012
R16	Atividades não finalizadas na Iteração	Atraso no projeto; Aumento do custo do projeto; Pode atrasar outras atividades dependentes; Insatisfação do Product Owner	Alta	14	70	12/12/2012
R17	Servidor do INF ficar indisponível(fora do ar)	Impede acesso ao Redmine; Impede acesso ao archifactory ; Atraso do projeto; Aumento do custo do projeto	Alta	3	15	12/13/2012
R18	Alocação de tarefas duplicadas no Redmine para membros distintos	Retrabalho; Aumenta Custo; Aumento da carga de trabalho	Baixa	5	5	1/25/2012
R19	Stakeholders entrar de férias	Indisponibilizar um conhecimento ou experiência importante ao projeto que só ele tem ou domina.	Alta	30	150	1/25/2012
R20	Stakeholders ficar de licença médica	Indisponibilizar um conhecimento e experiência importante ao projeto que apenas ele tem ou domina; Reduz os recursos disponíveis ao projeto	Alta	3	15	1/25/2012
R21	Não submeter os artefatos gerados na iteração no google code para geração da baseline	Impacto na geração da baseline; Entregável para o product owner não refletir o que está feito; Notas gerais	Baixa	3	3	1/25/2012
R22	Os participantes do projeto não seguirem o plano do seu cargo	Artefatos gerados não condizem com os pedidos pelos planos; Dificuldade de entendimento de outras pessoas a respeito das atividades do papel, quando houver a troca de papeis	Baixa	2	5	1/25/2012
R23	O professor Juliano nao estar ciente dos seus papeis como gestor de portifolio	Entregável para o product owner não refletir o que está feito; Ausência de informações vitais ao projeto.	Alta	15	75	1/25/2012
R24	Dificuldade de entrar em contato com o Professor Cássio para validação do produto	Não apresentação do produto para o Cliente; Construção de um produto que não reflete a expectativa dos cliente.	Alta	15	75	1/25/2012
R25	Falta de ambiente de homologação e dificuldade para entrar em contato com o Danilo (Administrador da Fábrica)	Apresentar o produto para o cliente fora de um ambiente de homologação, sendo necessário a equipe se desdobrar para levantar a aplicação em ambiente próprio estando expostos a riscos de instabilidade do sistema devido últimas alterações; O Danilo pode não responder por estar de férias.	Alta	7	35	1/25/2012
R26	Falta de qualidade em código em baseline	Caso seja necessário utilizar o código na versão da baseline, esse pode ter qualidade duvidosa.	Alta	15	75	1/25/2012
R27	Problemas no processo e plano de ação após entrega da primeira avaliação do processo	Entrega do projeto sem atender o requisitos do patrocinador, entregar o projeto com nível de maturidade "F" do MPS.BR	Alta			2/1/2013

## Ações Planejadas_Realizadas
Ident.	Risco	Ações Planejadas	Ações Realizadas - Data	Ações Realizadas	Relatórios
R01	Dificuldade de entendimento acerca do escopo do projeto.	Elaborar/Reutilizar o documento de conceito de operações (ConOps).
R02	Dificuldade de entendimento acerca dos requisitos definidos.	Elaborar documento de Especificação de Requisitos e validá-lo juntamente com os stakeholders; Entrevistar e realizar questionários com os stakeholders; Realizar brainstorming com os membros da equipe;
R03	Dificuldade de colaboração e comunicação	Utilizar portal do Projeto http://code.google.com/p/sgb-02-2012; Respeitar a definição de papéis de cada iteração ou fase; Divulgar lista de contatos com email, telefone, papel; Realizar levantamento da capacitação dos membros da equipe;	10/25/2012	Realizar levantamento da capacitação dos membros da equipe (realizado questionário de capacidade via e-mail).	Relatório Gestão - Construção 4
			11/1/2012	Utilizar portal do Projeto http://code.google.com/p/sgb-02-2012 (através de questionário foi decidido a utilização também do Google Drive);
			11/1/2012	Divulgar lista de contatos com email, telefone, papel;
R04	Entregáveis não refletirem as reais necessidades do product owner	Validar previamente os entregáveis com os stakeholders; Validar os entregáveis com os requisitos já especificados;
R05	Tempo para conclusão do projeto insuficiente	Elaborar cronograma inicial; Realizar distribuição das tarefas entre os membros; Gerenciar o cronograma através do portal e de ferramentas de acompanhamento; Aumentar a quantidade de horas alocadas por membro;	10/25/2012	Elaborar cronograma inicial
			11/1/2012	Realizar distribuição das tarefas entre os membros (esta ação está sendo implementada e gerenciada pelo Gestor de Cronograma);
R06	Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes	Gerir entraves relacionados aos recursos de hardware; Gerir entraves relacionados aos recursos de software; Realizar questionário de escolha de tecnologias; Aumentar a quantidade de horas alocadas por membro	10/25/2012	Realizar questionário de escolha de tecnologias (realizado questionário para definição de tecnologias via e-mail).
R07	Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders	Identificar as restrições do projeto em documento à parte; Gerir as alterações nas restrições do projeto; Gerir a implementação das restrições do projeto; Negociar restrições com os stakeholders;
R08	Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto	Utilizar ferramenta de gerência de projeto; Acompanhar semanalmente o andamento do projeto;	11/1/2012	Utilizar ferramenta de gerência de projeto (será utilizado o Redmine conforme acordado entre os membros da equipe);	Relatório Gestão - Construção 1	Relatório Gestão - Construção 4
			11/16/2012	Redmine foi disponibilizado.
R09	Rotatividade de papeis	Para papeis com mais de um membro, deixar sempre um membro da iteração anterior para liderar a equipe e compartilhar conhecimento. Publicar um documento com informações relevantes à continuidade das atividades.	11/16/2012	Durante a distribuição preliminar de papeis e responsabilidades foi respeitado a recomendação para mitigação desse risco; Publicação do documento LEIA-ME com informações relevantes sobre o passado das atividades.	Relatório Gestão - Construção 1	Relatório Gestão - Construção 3
R10	Falta de compromentimento da equipe com as atividades	Aplicar punição para membros da equipe que não cumprirem as atividades definidas.			Relatório Gestão - Construção 1	Relatório Gestão - Construção 3
R11	Acompanhamento da participação dos interessados no projeto.	Acompanhar a participação de todos os interessados do projeto.			Relatório Gestão - Construção 1
R12	Documentos criados por pessoas que possuem dominio que não seja “@gmail.com”, não podem alterar proprietários	Assumiremos o risco, contando que os colaboradores proprietários dos e-mails com problema não vão efetuar mudanças não autorizadas.			Relatório Gestão - Construção 2
R13	Estimativas com horas erradas, por erros de proporção, exemplo 40 minutos ser estimado como 0,40 h	Caso as horas forem colocadas de maneira equivocadas, o gestor de custo fará a análise a as corrigirá.			Relatório Gestão - Construção 2
R14	As atividades prioritárias do SGB: Requisitos, usabilidade, projeto e desenvolvimento serão agora realizadas em paralelo	Haverá uma integração maior entre as equipes através da própria equipe de integração com as equipes de desenvolvimento, requisitos, usabilidade e projeto e entre essas equipes entre si. A gestão de integração será responsável por resolver eventuais problemas.			Relatório Gestão - Construção 2	Relatório Gestão - Construção 4
R15	Dependência da aplicação Artfactory para o desenvolvimento da aplicação.	O arquiteto do projeto no momento ficará responsável por repassar aos demais representantes do projeto as devidas configurações.			Relatório Gestão - Construção 2
R16	Atividades não finalizadas na Iteração	Acompanhar o andamento das atividades juntamente com os responsáveis pela mesmas com o objetivo de identificar atividade com chance de não ser finalizada no prazo estipulado. Para essas atividades identificadas, deve realizar ações juntamente com os demais gestores para possibilitar a entrega no prazo. Para atividades que não foram finalizadas, elas serão realocadas para próxima iteração.	12/14/2012	Os gerentes estão continuamente conversando com os membros da equipe para identificar impedimentos.	Relatório Gestão - Construção 3
R17	Servidor do INF ficar indisponível(fora do ar)	Usar o backup do banco de dados do redmine e usá-lo para subir o redmine localmente na fábrica de software. Dessa forma o redmine estará diponível apenas para leitura.	12/12/2012	O Gestor de Risco entrou em contato com o cercomp, mas nada foi resolvido. Além disso, o gestor entrou em contato com o gerente de infraestrutura da fábrica de software para verificar a possibilidade de realizar o backup do redmine diariamente. Quando os serviços do INF ficarem fora do ar, iremos levantar um serviço local na fábrica com os dados da última versão do backup do redmine oficial. Com isso, no mínimo o redmine estará diponível para leitura.	Relatório Gestão - Construção 3	Relatório Gestão - Construção 4
R18	Alocação de tarefas duplicadas no Redmine para membros distintos
R19	Stakeholders entrar de férias
R20	Stakeholders ficar de licença médica
R21	Não submeter os artefatos gerados na iteração no google code para geração da baseline				Relatório Gestão - Construção 4
R22	Os participantes do projeto não seguirem o plano do seu cargo
R23	O professor Juliano nao estar ciente dos seus papeis como gestor de portifolio
R24	Dificuldade de entrar em contato com o Professor Cássio para validação do produto	Pedir intervenção ao Juliano	1/25/2012	Foi solicitado ao Juliano para entrar em contato com o Cássio para o agendamento da apresentação da aplicação.
R25	Falta de ambiente de homologação e dificuldade para entrar em contato com o Danilo (Administrador da Fábrica)	Levantar um servidor de homologação na casa do Igor
R26	Falta de qualidade em código em baseline	Solicitar que a equipe de qualidade do produto verifique a qualidade e estabeleça uma baseline confiável.
R27	Problemas no processo e plano de ação após entrega da primeira avaliação do processo	Reunir os gestores para tomada de decisão dos ajustes necessários para o projeto.	2/1/2013	Primeiramente foi reportado para todos os gestores posteriormente para a equipe técnica (desenvolvimento). Na reunião foi decidido dividir a turma em duas vertentes, uma focaria em revisar todo o processo e a segunda focar no produto (desenvolvimento). Coletado uma prévia com a avaliadora do processo (Prof Adriana) para adiantarmos nossa revisão. Reportado para toda a equipe a fase crítica e esta mudança nos papeis e responsabilidades, para todos auxiliarem revisando suas atividades.	Relatório de Integração - Construção 6